Приложение №5 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 17

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

**"Спорт высших достижений. Подготовка спортивного резерва"**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года<\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки  <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена подготовка высококвалифицированных спортсменов по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта" | человек | - | 47 | 29 | 29 | 29 | 47 | х | х | х | министерство труда и социальной защиты области | информационная справка |  | 29 спортсменов (21 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVII Паралимпийским играм 2024г. и XXV Сурдлимпийским играм 2025г., спортсмены приняли участие в 7 соревнованиях (в т.ч. 1 международных), завоевано 20 медалей: 8 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | 09.02.2024 |  | министерство труда и социальной защиты области | соглашение |  | Соглашение заключено |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | отчет |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями в целях выполнения услуг в сфере спорта" | человек | - | 9500 | 9534 | 9534 | 9534 | Не менее  9500 | х | х | х | Министерство спорта области | информационная справка |  | Показатель превысил плановое значение связи с успешной реализацией дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и выполнением контрольно-переводных нормативов |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | х | х | х | х | х | х | х | До 11 января  ежегодно | х | До 11 января  ежегодно | Министерство спорта области | приказ |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | до 11 января, ежегодно | 17.01.2024 | до 11 января, ежегодно | Министерство спорта области | соглашение |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | х | х | х | х | х | х | х | до 31 декабря, ежегодно | х | до 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | информационная справка |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | х | х | х | х | х | х | х | до 1 апреля,  до 1 июля,  до 1 ноября,  до 1 декабря,  до 20 декабря, ежегодно | х | до 1 апреля | Министерство спорта области | отчет |  | Отчет представлен |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Организованы и проведены антидопинговые мероприятия" | единиц | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | х | х | х | Министерство спорта области | информационная справка |  | Проведено 4 антидопинговых мероприятия, в которых приняли участие 189 человек |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | 23.01.2024 | 1 марта, ежегодно | Министерство спорта области | соглашение |  | Соглашение заключено |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | отчет |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Проведены реабилитационные мероприятия, включая питание, проживание, медицинские услуги, для спортсменов-воспитанников подведомственных государственных учреждений" | человек | - | 100 | 47 | 47 | 47 | Не менее 100 | х | х | х | Министерство спорта области | Приказ |  | На конец текущего года показатель достигнет планового значения |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | 17.01.2024 | 1 марта, ежегодно | Кабанова | соглашение |  | Соглашение заключено |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Кабанова | Отчет |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Оказана грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)" | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | Министерство спорта области | Приказ |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии" | х | х | х | х | х | х | х | 1 февраля, 1 июля, ежегодно | 10.01.2024 | 1 февраля | Министерство спорта области | Соглашение |  | Соглашение заключено |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | Отчет |  |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

**"Массовый спорт"**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года<\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки  <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" | единиц | - | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | х | х | х | министерство труда и социальной защиты области | информационная справка |  | Спортсмены приняли участие в 4 всероссийских соревнованиях, завоевано 14 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Утверждено положение о мероприятии" |  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | положение о мероприятии |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Мероприятия проведены" |  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | информационная справка |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными учреждениями в целях государственных услуг (работ) в сфере массового спорта" | единиц | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | до 10 января, ежегодно | х | до 10 января, ежегодно | Министерство спорта области | информационная справка |  | В I квартале мероприятия в рамках реализации комплекса ВФСК "ГТО" не запланированы |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | до 10 января, ежегодно | 17.01.2024 | до 10 января | Министерство спорта области | соглашение |  | Соглашение заключено |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Мероприятия проведены" | х | х | х | х | х | х | х | до 31 декабря ежегодно | х | до 31 декабря ежегодно | Министерство спорта области | информационная справка |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | х | х | х | х | х | х | х | до 1 апреля,  до 1 июля,  до 1 ноября,  до 1 декабря,  до 20 декабря, ежегодно | х | до 1 апреля | Министерство спорта области | отчет |  | отчет представлен |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

**"Обеспечение деятельности министерства спорта области и реализация**

**государственной политики в сфере физической**

**культуры и спорта"**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года<\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки  <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено представление достижений региона в сфере физической культуры и спорта на выставках и других официальных мероприятиях" | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  | Мероприятие планируется на 3-4 квартал |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  | Мероприятие планируется на 2-4 квартал |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Изготовлена и размещена социальная реклама, направленная на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом" | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия для представителей электронных и печатных средств массовой информации, коллегии по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта" | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | Министерство спорта области |  |  | Мероприятие планируется на 2-4 квартал |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечено организационно-методическое сопровождение реализации программ и проектов" | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  | Заключено |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечено информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержки средств массовой информации" | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  | Исполнено |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | х | х | х | х | х | х | х | 1 апреля, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  | Исполнено |
| 1.5.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказанных услуг" | х | х | х | х | х | х | х | 1 сентября, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |
| 1.5.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | х | х | х | х | х | х | х | 20 декабря, ежегодно | х |  | Министерство спорта области |  |  |  |

­­­­­­­­­

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

**"Социальная**

**поддержка в сфере физической культуры, спорта и образования**

**спортивной направленности"**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года<\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки  <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | человек | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | х | х | х | Министерство спорта области | информационная справка |  | 3 учащимся ГБПОУ «СОУОР» обеспечена социальная поддержка |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | 23.01.2024 | 1 марта, ежегодно | Министерство спорта области | соглашение |  | Соглашение заключено |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | отчет |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Осуществлено стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций | человек | - | 134 | 124 | 124 | 124 | 134 | х | х | х | Министерство спорта области | информационная справка |  | 124 учащихся ГБПОУ «СОУОР» получают стипендиальное обеспечение |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | х | х | х | х | х | х | х | 1 марта, ежегодно | 23.01.2024 | 1 марта, ежегодно | Министерство спорта области | соглашение |  | Соглашение заключено |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | отчет |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлены выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющим высокие награды и звания, постоянно проживающим на территории области" | человек | - | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | х | х | х | Министерство спорта области | информационная справка |  | По итогам года плановый показатель будет достигнут |
| человек | - | 84 | 42 | 42 | 42 | 84 | х | х | х | министерство труда и социальной защиты области | информационная справка |  | Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров. |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден/принят" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | распоряжение |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | распоряжение |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | платежное поручение |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | платежное поручение |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата ежемесячных специальных стипендий" | человек | - | 27 | 14 | 14 | 14 | 27 | х | х | х | Министерство спорта области | информационная справка |  | Плановое значение по итогам года будет достигнуто |
| человек | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | х | х | х | министерство труда и социальной защиты области | информационная справка |  | Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров. |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден/принят" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | распоряжение |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | приказ |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | платежное поручение |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | информационная справка |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлено материальное стимулирование отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места" | человек | - | Не менее 16 | 0 | 0 | 0 | Не менее 16 | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | информационная справка |  | В I квартале 2024 выплаты не осуществлялись |
| человек | - | не менее 16 | 6 | 6 | 6 | не менее 16 | х | х | х | министерство труда и социальной защиты области | информационная справка |  | Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров. |
| 1.5.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден / принят" |  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | постановление |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | постановление |  |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | х | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно | х | 31 декабря, ежегодно | Министерство спорта области | платежное поручение |  |  |
|  | х | х | х | х | х | х | 31 декабря, ежегодно |  | 31 декабря, ежегодно | министерство труда и социальной защиты области | платежное поручение |  |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

**"Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма,**

**направленная на формирование единого туристического**

**информационного пространства Саратовской области"**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года<\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки  <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организована деятельность автономной некоммерческой организация "Туристский информационный центр Саратовской области" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря, ежегодно |  |  | Министерство культуры области |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта, ежегодно |  |  | Министерство культуры области | соглашение |  | Заключено соглашение № 2-д от29.12.2023 |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря, ежегодно |  |  | Министерство культуры области | отчет |  |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

**"Государственная**

**поддержка в сфере реализации молодежной политики"**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года<\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки  <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по работе с молодежью" | процент |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 | Декабрь 2024 года | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | Проведение конкурс грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе с молодежью запланирован на 2 полугодие 2024 года |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден/принят" |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты в сфере государственной молодежной политики на территории муниципальных образований области" | единиц |  | 3 | 0 | 0 | 0 | Не менее 4 | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | Проведение Регионального конкурса муниципальных проектов в сфере молодежной политики  «Платформа развития» запланировано во 2 полугодии 2024 года |
| 1.2.1. | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов" |  |  |  |  |  |  |  | 10 апреля, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата премии Губернатора Саратовской области для поддержки талантливой молодежи" | человек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Не более 20 | Ноябрь 2024 года | Ноябрь 2024 года | Ноябрь 2024 года | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | В соответствии с Положением о ежегодной премии Губернатора Саратовской области для поддержки талантливой молодежи, постановлением Губернатора Саратовской области от 14 декабря 2021 года №463 конкурсный отбор проводится со 2 по 14 сентября текущего года |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден/принят" |  |  |  |  |  |  |  | 30 сентября, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечена выплата Молодежной премии имени П.А. Столыпина" | человек |  | 10 | 0 | 0 | 0 | Не менее 10 | Июль 2024 года | Июль 2024 года | Июль 2024 года | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | В соответствии с постановлением Губернатора области от 13 марта 2002 года №44церемония вручения областной ежегодной молодежной премии имени П.А. Столыпина проводится в конце июня в рамках празднования Дня молодежи России |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей) утвержден/принят" |  |  |  |  |  |  |  | 1 июня, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка: "Выплаты осуществлены" |  |  |  |  |  |  |  | 1 августа, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |

Сведения

о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек

комплекса процессных мероприятий

**"Обеспечение участия молодежи в реализации молодежной политики"**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Ед. измерения | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года<\*> | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки  <\*\*> | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Информационная система | Комментарий  <\*\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведены областные, межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия в сфере молодежной политики на территории области; организовано участие представителей молодежи региона в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня" | единиц |  | 5 | 1 | 1 | 1 | Не более 5 | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | В феврале 2024 года прошли отборочные этапы муниципального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО – 2024»в вузах и ссузах области. Охват – более 2тыс. человек. В марте прошел региональный этап соревнований. Общий охват регионального этапа – 57 студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования. |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Организовано участие представителей молодежи региона в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня" | человек |  | 25 | 0 | 0 | 0 | Не более 25 | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Комитет молодежной политики | отчет |  | Мероприятия запланированы во 2 квартале 2024 года |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечено выполнение государственных работ областными, бюджетными и автономными учреждениями в целях выполнения услуг (работ) в сфере молодежной политики" | единиц |  | 500 | 50 | 50 | 50 | Не менее 500 | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" |  |  |  |  |  |  |  | до 10 января, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  | до 10 января, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.3.3. | Контрольная точка "приобретение Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  |  |  |  |  |  | до 31 декабря ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.3.4. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  |  |  |  |  |  | до 1 апреля,  до 1 июля,  до 1 ноября,  до 1 декабря,  до 20 декабря,  ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Оказано содействие в деятельности Центра взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями на базе ГБУ "Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи "Молодежь плюс" | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Не менее 1 | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | Произведена оплата за аренду помещения, Интернет, услуги связи, коммунальные услуги |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечено укрепление материально-технической базы государственных учреждений в сфере молодежной политики" | единиц |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 декабря, ежегодно | 20 декабря, ежегодно | 20 декабря, ежегодно | Комитет молодежной политики | Информационная справка |  | Мероприятия запланированы во 2 полугодии 2024 года |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря, ежегодно |  |  | Комитет молодежной политики |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> - Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<\*\*> - Не указывается при наличии фактической даты выполнения контрольной точки.

<\*\*\*> Указываются причины отклонения фактического значения мероприятия (результата) от его планового значения, фактической даты достижения контрольной точки от запланированной даты, а также описываются основные результаты по каждому мероприятию (результату)».

Приложение №6 к постановлению

Правительства Саратовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 18

к Положению

о системе управления государственными программами

(комплексными программами)

Саратовской области

**Сведения о достижении показателей государственной программы**

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года <\*> | Прогнозное значение на конец текущего года <\*> | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели государственной программы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет (ежегодно) |  | процентов | 53 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | Государственная статистика | 56,4 | 56,4 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями |  | процентов | 69,7 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | 70 | 70 |  |
| 3 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  | тыс. единиц | 730,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | Государственная статистика | 750,0 | 750,0 |  |
| 4 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |  | процентов | 9,2 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | Информационная справка | 9,2 | 9,2 |  |
| Подпрограмма 1 "Массовый спорт и подготовка спортивного резерва" | | | | | | | | | | | |
| Региональный проект (программа) "Спорт - норма жизни" | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет (ежегодно) |  | процентов | 53 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | 56,4 | 56,4 |  |
| Региональный проект "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы спорта" | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями(%) |  | Процентов | 69,7 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | Федеральная государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | 70 | 70 |  |
|  | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | Процентов | 54,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | Государственная статистика | 56,9 | 56,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Спорт высших достижений. Подготовка спортивного резерва" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество саратовских спортсменов - членов сборных команд Российской Федерации |  | ед | 247 | 252 | 252 | 252 | Приказ Минспорта РФ от 02.08.2023 № 555 "Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков" | 247 | 252 |  |
| 1.2. | Количество воспитанников в государственных учреждениях дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |  | чел | 9500 | 9534 | 9534 | 9534 | На основании государственного задания | 9500 | 9500 |  |
| 1.3 | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом |  | ед | 350 | 128 | 128 | 128 | Положения о проведении официальных спортивных мероприятий | Не менее 350 | Не менее 350 |  |
| 1.4 | Доля воспитанников (выпускников) спортивных школ Саратовской области в составе спортивной команды, в том числе в дублирующих (молодежных) составах (ежегодно) |  | % | 30 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | Именные заявки на участие в соревнованиях | Не менее 30 | Не менее 30 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Массовый спорт" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | % | 34,1 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | Государственная статистика | 34,6 | 34,6 |  |
| 1.2. | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |  | % | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | Государственная статистика | 94,7 | 94,7 |  |
| 1.3. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |  | % | 49 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | Государственная статистика | 52 | 52 |  |
| 1.4. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |  | % | 17 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | Государственная статистика | 17,4 | 17,4 |  |
| 1.5. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 32,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Государственная статистика | 35,6 | 35,6 |  |
| 1.6. | Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО |  | % | 48 | 30 | 30 | 30 | Государственная статистика | 53 | 53 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства спорта области и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение реализации отдельных функций и полномочий министерства спорта области |  | % | 100 | 100 | 12 | 100 | Акт выполненных работ | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Обеспечено проведение выставок, организация коллегий |  | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Информационная справка | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка в сфере физической культуры, спорта и образования спортивной направленности" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены меры социальной поддержки в сфере физической культуры, спорта и образования спортивной направленности |  | % | 100 | 100 | 13,8 | 100 | Информационная справка | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 "Туризм" | | | | | | | | | | | |
| Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Саратовская область)" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество новых туристических маршрутов по области, реализованных региональными туроператорскими компаниями |  | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | Сведение, предоставляемые региональными туроператорскими компаниями | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Заявка на участие в выставке от региона | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области" | | | | | | | | | | | |
|  | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  | тыс. единиц | 730,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | Государственная статистика | 750,0 | 750,0 |  |
| Подпрограмма 3 "Молодежная политика" | | | | | | | | | | | |
| Региональный проект "Социальная активность" | | | | | | | | | | | |
|  | доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |  | процент | 9.2 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | Информационная справка | 9.2 | 9.2 | С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» прошел Всемирный фестиваль молодежи. Во всемирном фестивале молодежи приняли участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников из 188 стран. От Саратовской области принимали участие 157 участников, 5 атташе, 7 амбассадоров, а также 55 волонтеров. Всего в работе Фестивальных площадок было задействовано около 5000 добровольцев, разделенных на 16 функциональных направлений, в 13 из них были задействованы добровольцы Саратовской области.  С февраля по март 2024 года проходит региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В Фестивале приняли участие творческие коллективы из 21 профессиональной образовательной организации и 6 образовательных организаций высшего образования области, а также 3 муниципальных районов области (Балаковском, Энгельсском и Балашовском).  С 15 марта волонтеры региона участвуют в проведении голосования за объекты благоустройства проекта «Формирование комфортной городской среды».  На платформе Добро.РФ зарегистрировано 8386 волонтеров. |
| Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан" | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  | человек тысяч | 194 | 48 | 48 | 48 | Информационная справка | 194 | 194 | В январе 2024 года прошли уроки памяти, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста, патриотическая акция «Холокост: память и предупреждение». Охват – 1000 человек.  27 января 2024 года прошла акция «Блокадный хлеб», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Охват – 2500 человек.  13-16 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-летию со дня вывода советских войск с территории Республики Афганистан. Охват – 10 000 человек. |
| Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | | | | | | | | | | | |
|  | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  | человек | - | 0 | 0 | 0 | Информационная справка | - | - | Мероприятия запланированы во 2 полугодии 2024 года |
| Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка в сфере реализации молодежной политики" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию проекта (ежегодно) |  | чел | 50 | 0 | 0 | 0 | отчет | Не менее 50 | Не менее 50 | Мероприятия запланированы во 2 полугодии 2024 года |
| 1.2. | Исполнение мероприятий, запланированных в рамках реализации проекта (ежегодно) |  | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | отчет | Не менее 1 | Не менее 1 | Мероприятия запланированы во 2 полугодии 2024 года |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение участия молодежи в реализации молодежной политики" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодых людей, принимающих участие в массовых мероприятиях в сфере молодежной политики, от общей численности молодежи региона |  | % | - | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  | 15,5 | 15,5 | 10 февраля 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялся день отрасли молодежной политики «Форум национальных достижений: молодежная политика».  Общий охват – 100 человек.  В феврале 2024 года прошли отборочные этапы муниципального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО – 2024»в вузах и ссузах области. Охват – более 2тыс. человек. В марте прошел региональный этап соревнований. Общий охват регионального этапа – 57 студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования.  С февраля по март 2024 года проходит региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В Фестивале приняли участие творческие коллективы из 21 профессиональной образовательной организации и 6 образовательных организаций высшего образования области, а также 3 муниципальных районов области (Балаковском, Энгельсском и Балашовском). |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

<\*> - Не указывается для показателей в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации государственной программы.».