**УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО**

**Министр молодежной политики Заместитель Председателя**

**и спорта области Правительства области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Абросимов \_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Гречушкина**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА**

**И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ**

**2018 ГОД**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство молодежной политики испорта Саратовской области |
| Отчетный год | 2018 |
| Дата составления отчета | 18 февраля 2019 года |
| Исполнитель | Референт информационно-аналитического отдела министерства молодежной политики испорта областиГагина Надежда Владимировна27-25-59, GaginaNV@saratov.gov.ru |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

 РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ЗА 2018 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области |
| Соисполнители государственной программы | Отсутствуют |
| Участники государственной программы | министерство социального развития области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ООО "Южный" (по согласованию), "Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере физической культуры и спорта, развития молодежи "Надежда" (по согласованию), организации области (по согласованию), комитет по туризму области (плательщик - управление делами Правительства области), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
| Цели государственной программы | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений; |
| развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию; |
| создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Саратовской области. |
| Задачи государственной программы | увеличение численности населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;обеспечение успешного выступления саратовских спортсменов на международных и российских спортивных соревнованиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва;формирование положительного туристического имиджа Саратовской области внутри региона и за его пределами; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма;социализация молодежи;подготовка молодежи к участию в общественной деятельности и государственном управлении;развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, в том числе как по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, так и по индивидуальным проектам, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |

**2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения | План, тыс. рублей | Фактическое исполнение | Кассовое исполнение | Кредиторская задолженность | % исполнения |
| Всего, в том числе  | 1464791,3  | 1371465,4 | 1377507,9 | - | 94,0 |
| Областной бюджет | 1073774,5  | 1057797,1 | 1063839,6 | - | 99,1 |
| Федеральный бюджет | 210446,2  | 185848,1  | 185848,1 | - | 88,3 |
| Местные бюджеты | 82945,1  | 52395,9  | 52395,9 | - | 63,2 |
| Внебюджетные источники | 97625,5  | 75424,3 | 75424,3 | - | 77,3 |

Приложение № 2

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации государственной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(указать наименование государственной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | **Степень достижения целевых показателей подпрограммы, ГП** | **Степень реализации подпрограммы, (СРп/п)=**$\sum\_{1}^{n}СДцпп/п/$***N*** | **Степень реализации ГП (СРгп)=**$\sum\_{1}^{M}СДцпгп/M$ | **Степень соответствия запланированному уровню затрат** | **ССузп/п=** $$\frac{\sum\_{i=1}^{n}\frac{Рфi}{Рпi}}{n}$$***или*****ССузп/п=** $$\frac{1+\sum\_{i=1}^{n}\frac{Рфi}{Рпi}}{n}$$ | **Степень реализации мероприятий подпрограмм** | **Эффективность финансирования подпрограммы** **(Эфп/п)=**$\frac{СРмп/п}{ССузп/п}$ | **Эффективность реализации подпрограммы** **(ЭРп/п)=СРп/п\*Эфп/п** | **Эффективность реализации ГП** **(ЭРгп)=0,3\*СРгп+0,7\***$\sum\_{1}^{h}ЭРп/п/h$ |
| значение целевого показателя | $$СДцпп/п=\frac{Цфп/п}{Цпп/п}$$или$$СДцпп/п=$$$$\frac{Цпп/п}{Цфп/п}$$ | $$СДцпгп=\frac{Цфгп}{Цпгп}$$или$$СДцпгп=\frac{Цпгп}{Цфгп}$$ | **ОБ** | **ФБ** | **МБ** | **Внб\*** | **ГВнбФ** | Степень выполнения отдельного мероприятия подпрограммы(Мп)=$\frac{K}{m}$ | Степень реализации мероприятий подпрограмм(СРмп/п)=$$\frac{\sum\_{i=1}^{n}Mпi}{n}$$ |
| План (Цп) | Факт (Цф) | $$\frac{Рф (факт.расх).}{\begin{array}{c}Рп (бюджет.\\ассигнован\\предусм.в\\ЗСО\\ред.20.12.17)\\\*\*\end{array}}$$ | $$\frac{Рф (факт.расх.)}{\begin{array}{c}Рп (бюджет.\\ассигнован\\предусм.в\\ЗСО\\ред 20.12.17)\\\*\*\end{array}}$$ | $$\frac{Рф (факт.расходы)}{\begin{array}{c}Рп (план.расх.\\предусм.\\в действующ.\\редакции\\ГП)\end{array}}$$ | $$\frac{Рф (факт.расходы)}{\begin{array}{c}Рп (план.расх.\\предусм.\\в действующ.\\редакции\\ГП)\end{array}}$$ | $$\frac{Рф (факт.расх.)}{\begin{array}{c}Рп (бюджет.\\ассигнован\\предусм.в\\ЗСО\\ред.20.12.17)\\\*\* \end{array}}$$ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Государственная программа** |
| Целевой показатель 1Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте от 3 до 79 лет» (ежегодно) | 36 | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.1Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные туры туристам) | 2149 | 2149\* | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | 67,5 | 67,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 5Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | 50,0 | 50,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 6Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | 624 | 537 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 7Эффективность использования существующих объектов спорта | 98 | 98 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 8Доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училище олимпийского резерва | 62,2 | 71,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 9Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | 29 | 29 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 10Доля населения области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | 21 | 21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  | **0,98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт»** |
| Целевой показатель 1.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (ежегодно) | 72,4 | 72,4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (ежегодно) | 16 | 16,3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.3.Количество саратовских спортсменов – членов сборных команд страны (ежегодное количество) | 242 | 275 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.4.Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | 1720 | 1771 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.7. Доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе, % | 14,5 | 15,4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения(ежегодно) | 68 | 68 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.9Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО | 36 | 46 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них учащихся и студентов | 50 | 51 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.11 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 90 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.12Доля средств, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта | 0,1 | 0,18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.13Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | 9,9 | 12,86 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1.14Доля спортсменов – разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | 16,6 | 19,26 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1«Учебно-методическое и информационное обеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 "Предоставление в случаях, предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам, предоставляющим услуги по развитию на территории области отдельных видов спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.8 «Организация и проведение смотров-конкурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих услуги в области физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 1** |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 1 |  |  |  | **1** |  | **1** | **1** | **1** |  |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** |
| Целевой показатель 2.7.Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения (единиц) | 1564293 | 599250 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2.8.Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | 3 | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2.9 Въезд иностранных граждан на территорию Саратовской области | 104,2 | 101,5 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  | **0,84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5«Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 2** |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  | **0,88** | **0,88** | **0,74** |  |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| Целевой показатель 3.1. Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | 476 | 476 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.2. Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | 14,9 | 14,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.3. Доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области (ежегодно) | 18,7 | 18,7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.4Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | 44 | 44 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.5 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | 438 | 439 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.6 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | 1167 | 1173 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3.7Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | 44 | 44 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| В том числе 3.4.1 "Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14 - 17 лет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.2 "Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.3 "Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.4 "Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.5 "Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.6 "Проведение конкурсов бизнес-проектов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.7 "Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.8 "Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.4.9 "Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 3.5 "Организация работы с молодежью" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 "Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 "Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 3** |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  | **1** |  | **1** | **1** | **1** |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта»** |
| Целевой показатель 4.2.Уровень технической готовности объекта капитального строительства "р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса" за отчетный период | 65 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.3.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | 40,5 | 53,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.4.Ввод в эксплуатацию (в том числе за счет реконструкции) объектов спорта | 4 | 3 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.5.Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии | 44 | 44 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.6.Уровень технической готовности спортивного объекта "г. Саратов. Дворец водных видов спорта", достигнутый в результате использования субсидии | 14 | 14,7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 Уровень технической готовности тренировочной площадки, достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Количество объектов спортивной и оздоровительной направленности, находящихся в ведении государственных организаций области в сфере физической культуры и спорта | 19 | 18 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  | **0,96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1Строительство малобюджетного физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| В том числе 1.5 Предоставление субсидии бюджетам поселений области на строительство и реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Строительство спортивного зала и бассейна - г. Красный Кут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 г.Саратов, Дворец водных видов спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| В том числе 3.1 р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольный полей для спортивных школ области, включая их доставку и сертификацию полей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 «Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.14 "Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и оборудования, включаямонтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.15 "Приобретение в областную собственность имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| **Всего по п/п 4** |  |  |  |  |  |  | **0,86** | **0,88** | **0,63** | **0,77** |  | **0,79** |  | **0,58** | **0,73** | **0,70** |  |
|  |
| **…..** |
| **ВСЕГО по ГП** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,896** |

Приложение № 11

 к Положению

 о порядке принятия решений о разработке государственных

 программ Саратовской области, их формирования и реализации,

 проведения оценки эффективности реализации государственных

 программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Сведения**

**о достижении значений показателей государственной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2014 – 2020 гг.» в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы** | **Обоснование отклонений значений****показателя на конец отчетного года** **(при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному****(2017 г. –****фактическое значение)** | **установленные****на 2018 год** | **фактически****достигнутые** **за отчетный период** **2018 года** |
| **Государственная программа** |
| 1. | **1 «Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет (ежегодно)»** | % | 33,3 | 36 | 36ОЦЕНКА | В 2018 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 2,7 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2017 года.Увеличение показателя произошло за счет привлечения к участию в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, всероссийских физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях большего числа детей и молодежи, а также увеличения количества физкультурно-массовых мероприятий, проводимых в сельской местности. Одной из основных мер по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом является проведение массовых физкультурных мероприятий, организованных преимущественно многоэтапным методом (муниципальный, зональный, финальный этапы).(*Данный показатель является предварительным.Фактическое значение обозначенного показателя за 2018 год станет известно в марте 2019 года после обработки сведений федерального статистического наблюдения*). |
| 2 | 3.1 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные туры туристам) | млн. руб. | 2079,3 | 2149,0 | 2149,0*\***ОЦЕНКА* | \*Итоговые статистические сведения по данным показателям будут представлены Саратовстатом в июле 2019 года |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 4 Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью на территории области, от общего количества молодежи области (ежегодно) | % | 67,0 | 67,5 | 67,5 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году достигнут. |
| 4. | 5 Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) | % | 47,6 | 50,0 | 50,0 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году достигнут. |
| 5. | 6 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта | Чел. | 167 | 624 | 537 | Данный показатель реализован не в полном объеме, в связи с тем что не введен в эксплуатацию спортивный зал с бассейном г. Красный Кут (неисполнение обязательств подрядчиком, несвоевременная поставка оборудования) |
| 6. | 7 Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 95 | 98 | 98 | Данный показатель успешно реализован |
| 7. | 8 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва | % | 70,6 | 62,2 | 71,2 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно реализован. Фактический показатель увеличился **на 0,6%** от фактического показателя на 2017 год, за счет увеличения количества участников всероссийских и международных турниров. Это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.** |
| 8. | **9 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет** | % | 28,5 | 29 | 29 | В 2018 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год и на 0,5 % превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2017 года. Структура детско-юношеского спорта в области включает в себя 59 учреждений спортивной направленности, в том числе 28 детско-юношеских спортивных учреждения (ДЮСШ), 16 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), 15 спортивных школ (СШ). |
| 9 | **10 Доля населения области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике** | % |  | 21 | 21ОЦЕНКА | В 2018 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год.(*Данный показатель является предварительным.Фактическое значение обозначенного показателя за 2018 год станет известно в марте 2019 года после обработки сведений федерального статистического наблюдения*). |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва»** |
| 1 | 1.1 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» (ежегодно) | % | 72,4 | 72,4 | 72,4ОЦЕНКА | В 2018 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год.(*Данный показатель является предварительным.Фактическое значение обозначенного показателя за 2018 год станет известно в марте 2019 года после обработки сведений федерального статистического наблюдения*). |
| 2 | 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения» (ежегодно) | % | 14 | 16 | 16,3 | В 2018 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 0,3 % и на 2 % фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2017 года.Рост данного показателя объясняется ростом количества людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных районах области. |
| 3 | 1.3 Количество саратовских спортсменов - членов сборных команд страны (ежегодное количество) | чел. | 264 | 242 | 275 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно реализован. Фактический показатель увеличился **на 11 человек** фактическогопоказателя на 2017 год, за счет увеличения количества участников всероссийских и международных турниров. Это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.**  |
| 4 | 1.4 Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1687 | 1720 | 1771 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году имеет положительную динамику. В связи с увеличением числа специалистов по физической культуре и спорту, а также специалистов по адаптивному спорту в муниципальных районах области показатель увеличился на 84 человекаот фактического за 2017 год. |
| 5 | 1.7 Доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе | % | 15,5 | 14,5 | 15,46 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно реализован. Фактический показатель превысил плановый на 1%, за счет высокой популярности данного вида спорта, сформированной в результате проведения в России Чемпионата мира по футболу. Это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается **положительная динамика.**  |
| 6 | 1.8 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения» (ежегодно) | % | 55 | 68 | 68 | В 2018 году фактическое значение данного целевого показателя соответствует плановому значению на год ипревысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2017 года.Рост данного показателя объясняется ростом количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, вовлеченных в занятия адаптивной физической культурой и спортом. |
| 7 | 1.9 «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО» | % | 61,9 | 36 | 46 | В 2018 году фактическое значение данного целевого показателя превысило плановое значение на год на 10 %.В настоящее время в Саратовской области работает сеть, состоящая из 44 центров тестирования, охватывающая все муниципальные районы области.Все муниципальные центры включены в реестр Федерального оператора Комплекса ГТО (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» г. Казань). Выполнение нормативов осуществляется на 319спортивных объектах.Саратовская область занимает **11** место в России по числу зарегистрированных на сайте gto.ru и**3** место вПФО после Республики Татарстан и Республики Башкортостан.Кроме того, поступающим в образовательные организации высшего образования начисляются баллы за индивидуальные достижения, в том числе наличие серебряного или золотого значка, полученного за результаты сдачи норм ВФСК «Готов к труду и обороне». |
| Из них учащихся и студентов | % | 51 | 50 | 51 |
| 8 | 1.11 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 80 | 90 | 100 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был полностью достигнут и составил 100%, это свидетельствует о том, что в развитии отрасли физической культуры и спорта прослеживается положительная динамика. |
| 9 | 1.12 Доля средств, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и массового спорта | % | - | 0,1 | 0,18 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был полностью достигнут, это позволило СОНКО предоставить запланированные услуги в полном объеме. |
| 10 | 1.13 Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 11,8 | 9,9 | 12,86 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был достигнут. Значение показателя превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2017 года за счет увеличения количества участников всероссийских и международных турниров и завоеванных ими медалей. |
| 11 | 1.14 Доля спортсменов – разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 18,0 | 16.6 | 19,26 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был достигнут. Значение показателя превысило фактическое значение данного показателя за аналогичный период 2017 года за счет увеличения количества участников всероссийских и международных турниров и завоеванных ими медалей. |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** |
| 1 | **2.7 Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения** | ед. | 816100 | 1564293 | 820000\*Факт 599250 | \*прогнозные данные комитета по туризму области. Итоговая величина показателя будет подведена Саратовстатом в июле 2019 года |
| 2 | **2.8 Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения** | ед. | 2 | 3 | 24 | Показатель перевыполнен за счет реализации мероприятий, направленных на повышение уровня информированности гостиничных предприятий о необходимости и преимуществах проведения классификации. В течение 2018 года были организованы обучающие семинары для представителей гостиниц. Также руководители туристической отрасли прошли обучение по программам повышения квалификации Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма Федерального агентства по туризму. |
| **3** | **2.9 Въезд иностранных граждан на территорию Саратовской области** | тыс. чел. |  | 104,2 | 104,2\*Факт 101,5 | \*прогнозные данные комитета по туризму области. Итоговая величина показателя будет подведена Саратовстатом в июле 2019 года |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| 1 | 3.1 Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации региональной молодежной политики (ежегодное количество) | ед | 474 | 476 | 476 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно достигнут. |
| 2 | 3.2 Доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 14,7 | 14,9 | 14,9 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно достигнут. |
| 3 | 3.3 Доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи области (ежегодно) | % | 18,6 | 18,7 | 18,7 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно достигнут. |
| 4 | 3.4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | ед | 39 | 44 | 44 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно достигнут. |
| 5 | 3.5 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | ед | 391 | 438 | 439 | Перевыполнение показателей связано с проведением эффективной информационной компании. В ходе реализации обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса, в рамках реализации программы «Ты – Предприниматель», успешно прошли обучение 439 человек (плановый показатель 438 человек). Это связано с тем, что собеседование и отбор успешно прошли 487 человек. Сертификаты должны получить участники прошедшие не менее чем 80% мероприятий в рамках образовательного блока. Так, по итогам получилось, что 90,1% участников завершили обучение. |
| 6 | 3.6 Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | ед | 1042 | 1167 | 1173 | Общая вовлеченность в мероприятия программы «Ты - предприниматель» в 2018 году составила 1173 человека (плановый показатель 1167 человек). Перевыполнение показателей связано с проведением эффективной информационной компании. В ходе реализации обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса, в рамках реализации программы «Ты – Предприниматель», успешно прошли обучение 439 человек (плановый показатель 438 человек). Это связано с тем, что собеседование и отбор успешно прошли 487 человек. Сертификаты должны получить участники прошедшие не менее чем 80% мероприятий в рамках образовательного блока. Так, по итогам получилось, что 90,1% участников завершили обучение. |
| 7 | 3.7 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предпринимательства, получившими государственную поддержку | чел. | 39 | 44 | 44 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно достигнут. |
| **Подпрограмма 4 «Материально-техническая база спорта»** |
| 1 | **4.2 Уровень технической готовности объекта капитального строительства "р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса" за отчетный период** | % | 78 | 65 | 100 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно достигнут. Объект введен в эксплуатацию. |
| 2 | **4.3Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности** | % | 30 | 40,5 | 53,4 | Данный целевой показатель государственной программы в 2018 году был успешно реализован. Фактический показатель увеличился **на 23,2%** от фактического показателя за 2017 год, это произошло благодаря вводу в эксплуатацию стадиона «Авангард»г. Саратова, 2-й очереди ФОК в Татищево, выполнения устройства основания и футбольного покрытия стадиона в г. Пугачев. |
| 3 | **4.4 Ввод в эксплуатацию (в том числе за счет реконструкции) объектов спорта** | Ед. | 3 | 4 | 3 | Данный показатель не достигнут. Введены в эксплуатацию стадион «Авангард» г. Саратова, 2-й очередь ФОК в Татищево, выполнено устройство основания и футбольного покрытия стадиона в г. Пугачев. Спортивный зал с плавательным бассейном в г. Красный Кут не введен в эксплуатацию (неисполнение обязательств по договору подрядчиком, несвоевременная поставка оборудования) |
| 4 | **4.5. Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии** | % |  | 44 | 44 | Данный показатель успешно достигнут, все запланированные работы на 2018 год по реконструкции стадиона «Юность» г. Ершов выполнены в полном объеме. |
| 5 | **4.6 Уровень технической готовности спортивного объекта "г. Саратов. Дворец водных видов спорта" за отчетный период** | % |  | 14 | 14,7 | Данный показатель успешно достигнут, все запланированные работы на 2018 год выполнены в полном объеме. |
| 6 | **4.7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию** | чел. |  | 624 | 537 | Данный показатель не достигнут, в связи с тем спортивный зал с плавательным бассейном в г. Красный Кут не введен в эксплуатацию (неисполнение обязательств подрядчиком, несвоевременная поставка оборудования) |
| 7 | **4.8 Уровень технической готовности тренировочной площадки, достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов** | % |  | 100 | 100 | Данный показатель успешно достигнут (стадион «Авангард» г. Саратов введен в эксплуатацию) |
| 8 | **4.9 Количество объектов спортивной и оздоровительной направленности, находящихся в ведении государственных организаций области в сфере физической культуры и спорта** | Ед. | 18 | 19 | 18  | Данный показатель не достигнут (отказ о заключении договора купли-продажи детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" со стороны продавца) |

Приложение № 13

 к Положению

 о порядке принятия решений о разработке государственных

 программ Саратовской области, их формирования и реализации,

 проведения оценки эффективности реализации государственных

 программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

|  |
| --- |
| **Отчет****о реализации государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»** **на 2014-2020 годы» за 12 месяцев 2018 года** |
| № п/п | **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее-исполнитель)** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Ожидаемый конечный результат** |
| **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации**  |
| **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
|
|   | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем издания сборников, буклетов, альбомом и размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий.  |   |
|
|
|
|
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение информированности представителей СМИ и через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2018», «Туриада 2018» , повышении информированности о спортивных школах области и развиваемых в них видах спорта | Издание альбомов:«Туриада-2018» (4 шт.), «Лыжня России -2018» (3шт), издание буклетов: «Спорт Саратовской области» (250 шт.) и «Приведи ребенка в спорт» (400 шт.) |  |
|
|
|
|
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение интересаи привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения. | В 2018 году министерством организовано 37 пресс-конференций (круглых столов/брифингов) и 39 других тематических мероприятий для представителей средств массовой информации. |   |
|
|
|
|
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | Подготовлен видеоролик о проведении туристско-спортивного лагеря ПФО «Туриада-2018», видеоролик «Я выбираю спорт. Итоги 208 года», а также 3 сюжета на телеканале «Саратов 24», направленных на пропаганду здорового образа жизни.  |   |
|
|
|
|
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официальногосайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | Было обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта министерства, осуществлена доработка официального сайта министерства в целях создания новых общественно значимых разделов и рубрик |   |
|
| 1.1.5 | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-, видеопоказов, социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом». | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | Изготовление баннеров «Приведи ребенка в спорт» (15 шт.), баннеров «Гордость саратовского спорта» (7 шт.) и другой социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом (постеров 52 шт. и афиш 4 шт.). |   |
|
|
|
|
| 1.1.6 | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни,информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | Изготовление баннеров «Гордость саратовского спорта» (4 шт.), размещенных в муниципальных районах области |   |
|
|
|
|
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.1.7. Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | В 2018 году не организовывалось участие тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и не проводились областные (зональные) семинары, учебно-тематические сборы и иные формы организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций. |   |
|
|
|
|
| 1.2 | основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2018 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Наиболее массовые из них:- физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 500 чел.);- финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (300 чел.);- финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 320 чел.);- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2018»(250 чел.);- Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (200 чел.);- областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (80 чел.);- финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (400 чел.);- финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (500 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 000 чел.);- областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 870 чел.);- финальные соревнования Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (150 чел.).- физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника (60 чел.);- День бега «Кросс наций» на призы Губернатора Саратовской области (3 000 чел.)- XVI Спартакиада государственных служащих в Саратовской области (670 чел.). |   |
|
|
|
|
| 1.2.1 | контрольное событие 1.2.1. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политикииспорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация межмуниципальных физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста, обеспечение участия молодежи допризывного и призывного возраста области в данных соревнованиях разного уровня  | 22 мая 2018 года в г. Саратове на стадионе «Локомотив» прошли финальные соревнования Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (150 чел.). В соревнованиях Спартакиады приняли участие 12 команд из муниципальных районов, городских округов области и г. Саратова. По итогам соревнований: 1 место заняла команда МОУ «СОШ № 21 им П.А. Столыпина» г. Саратова,2 место - команда СОШ Вольского муниципального района и 3 место - команда ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» г. Балаково.- участие в финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России допризывного возраста в г. Тамбове (12 чел.) |   |
|
|
|
|
| 1.2.2 | контрольное событие 1.2.2. «организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области | ---- |   |
|
|
|
|
| 1.2.3 |  контрольное событие 1.2.3. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | Физкультурно-массовое мероприятие среди ветеранов спорта, посвященное Дню Победы советского народа в ВОВ (охватов 100 человек). |   |
|
|
|
|
| 1.2.4 | контрольное событие 1.2.4. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам | Проведены следующие мероприятия:- физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 500 чел.);- легкоатлетический пробег, посвященный Всемирному дню космонавтики и 100 - летию со Дня учреждения пограничной охраны (300 чел.);- областной фестиваль по техническим и военно-прикладным видам спорта, посвященный Дню космонавтики (100 чел.)- физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника (60 чел.). |   |
|
|
|
|
| 1.2.5 |  контрольное событие 1.2.5. «Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня | Проведены следующие мероприятия:- финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 320 чел.);- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2018» (250 чел.);- Фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение», посвященный 20-летию клуба (350 чел.);- Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (200 чел.);- областной турнир по волейболу среди коллективов физкультуры, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню защитника Отечества (180 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 000 чел.);**-**финальные соревнования Приволжского федерального округа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 г.г. в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл (12 чел.);- VI этап (Суперфинал) Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 г.г. в г. Нижний Новгород (12 чел.);**-**Первенство Саратовской области по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая Ладья» (50 чел.);- финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Дмитров (48 чел.);- II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по каратэ в г. Пензе;- II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года пофехтованию в г. Сочи;- IIэтап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велоспорту-шоссе в г. Ялта;- II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гандболу-юниоры в г. Тольятти;- II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по бадминтону в г. Саратове;-II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по парусному спорту в г. Таганроге;- II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по легкой атлетике в г. Пензе;- IIIэтап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велоспорту-шоссе в г. Майкоп;- II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо бадминтону в г. Саратове; - II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо легкой атлетике в г. Смоленск;- II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо плаванию в г. Омске;- II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо фехтованию в г. Белгороде;- II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо шахматам в г. Белгороде;- традиционное открытое первенство СО ФСО «Спартак» по легкоатлетическому кроссу, посвященному Дню России (95 чел.);- физкультурно-массовое мероприятие XXIX Всероссийский олимпийский день, посвященный Юношеским Олимпийским играм 2018 г. В Буэнос-Айрес (Аргентина) (250 чел)- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по шахматам в г. Пензе;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по самбо в г. Пензе;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гребле на байдарках и каноэ в г. Энгельсе;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гребному спорту в г. Казани;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гандболу в г. Пензе;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по фехтованию в г. Пензе;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по настольному теннису в г. Пензе;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по легкой атлетике в г. Челябинске;- III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по прыжкам в воду в г. Пензе;- участие в XVIII Всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал» в г. Анапа Краснодарского края (10 чел.);- День бега «Кросс наций» на призы Губернатора Саратовской области (3 000 чел.)- XVI Спартакиада государственных служащих в Саратовской области (670 чел.). |   |
|
|
|
|
| 1.2.6 | контрольное событие 1.2.6. «Развитие игровых видов спорта (баскетбол,волейбол,футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области» | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области | С 13 по 14 февраля 2018 года вг. Ртищево Ртищевского муниципального района области состоялись финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 г.г. В 2017-2018 учебном году в Чемпионате приняли участие 489 команд из 283 общеобразовательных организаций из 35 муниципальных районов Саратовской области. Общий охват участников соревнований составил 5 868 обучающихся.По итогам соревнований среди девушек 1 место заняла команда МОУ Лицей г. Вольска, 2 место – команда МОУ СОШ № 5 г. Ртищево, 3 место заняла команда МОУ СОШ пос. Дубки Саратовского муниципального района. В юношеском турнире в финале победителем стала команда МБОУ СОШ № 1 г. Энгельса, 2 место заняла команда «Гимназия № 1» г. Балашов, 3 место – команда МОУ СОШ № 6 г. Вольск. |   |
|
|
|
|
| 1.2.7 | контрольное событие 1.2.7. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | Проведены следующие мероприятия:- первенство Саратовской области по хоккею с шайбой среди сельских команд (50 чел.);- региональный этап областных зимних сельских спортивных игр (281 чел.); - региональный этап областной зимней Спартакиады сельской молодежи (196 чел.);- региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области (250 чел.);- региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Саратовской области (126 чел.);- областные летние сельские спортивные игры (116 чел.);- региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций Саратовской области (95 чел.)- участие в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх, посвященных 75-й годовщине Победы в Курской битве в г. Курске (44 чел.)**-** VI областная Спартакиада муниципальных служащих (2 500 чел.);- участие во Всероссийском финале фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым (8 чел.);- областная Спартакиада ветеранов сельского спорта (60 чел.) |   |
|
|
|
|
| 1.2.8 | контрольное событие 1.2.8. "Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий" | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Организация и проведение мероприятий среди учащейся молодежи. | -финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова(300 чел.)- соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (200 чел.);- областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (80 чел.);- финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (400 чел.);- финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (500 чел.);- участие во «Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» среди девочек в г. Анапа Краснодарского края (команда Ленинского района МО «Город Саратов», 14 чел.)- областной Спартианский фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области (1 820 чел.);- соревнования XVII областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (2 280 чел.) |   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9 | контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада» » и проведение тренировочных мероприятий по подготовке команд Саратовской области к участию в указанном мероприятии | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | С 16 по 19 мая 2018 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области прошел Спортивно туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада 2018». Участниками спортивной и конкурсно-познавательной программы стали более 700 человек.По результатам общекомандного зачета лагеря места распределились следующим образом:1 место – Пермский край, 2 место – Саратовская область, 3 место – Республика Башкортостан. |  |
| 1.2.12 | контрольное событие 1.2.12 «Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политикииспорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений. | Проведены следующие мероприятия:- областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 870 чел.);- «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (320 чел.);- Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратов» среди мужских команд в сезоне 2017/2018 г.г. (80 чел.);- соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги Саратовской области 2017-2018 учебного года (120 чел.);-соревнования командной бадминтонной лиги среди студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования области 2018 года (40 чел.)- Спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования области (150 чел.) |   |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | В 2018 году Олимпийские,Паралимпийские и Сурдлимпийские игры не проводились. |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |
|
|
| 1.3.1 | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Паралимпийскам и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение подготовки саратовских спортсменов к участию в XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимппийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, р. Корея), XXXII летних Олимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония): приобретение инвентаря, оборудования, экипировки, компьютерной техники и оргтехники для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | В 2018 году подготовку к Олимпийским играм вели 39 спортсменов и 29 тренеров по 11 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 328 спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы –138, международные соревнования – 100, всероссийские соревнования - 90, завоевав 219 медалей, из них 95 – золотых, 63 – серебряных и 61 – бронзовых.В 2018 году подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 11 спортсменов, в том числе 8 чел. - Паралимпийская подготовка, 3 чел. – Сурдлимпийская подготовка и 9 тренеров по 7 спортивным дисциплинам. Спортсмены и тренеры приняли участие в 35 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 14, международные соревнования - 7, всероссийские соревнования – 19. Завоевано35 медалей, из них 14 – золотых, 11 – серебряная и 10 – бронзовых. |   |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 24 спортсмена (16 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(г. Токио, Япония) и XXIV Сурдлимпийских играх 2021г., спортсмены приняли участие в 41соревновании ( из них11 международных) и 11 тренировочных сборах, завоевано 163 медали: 75 золотых, 52 серебряных и 36 бронзовых медалей. |   |
|
|
|
|
| 1.3.2 | Контрольное событие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивным оборудованием лиц ведущих подготовку к ПаралимпийскимиСурдлимпийским играм. | За 12 месяцев 2018 года спортивное оборудование для подготовки к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм не приобреталось. (только Минспорт) |   |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |
|
|
| 1.3.3 | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | В 2018 году государственная услуга "Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" в рамках осуществления основного мероприятия 1.3 "Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка" оказана 50 чел. |   |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|
|
|
|
| 1.4 | основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. | За 2018 год на территории области проведено 4 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА;2.Областные соревнования по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;3. Открытые соревнования по быстрым шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;4.Областные соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Через победы в спорте к победам в жизни!» |   |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 38 российских соревнованиях, где завоевали 250 медалей:70 золотых, 92 серебряные и 38 бронзовых. |
|
|
|
| 1.4.1 | основное мероприятие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья. | За 2018 год на территории области проведено 4 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА;2.Областные соревнования по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;3. Открытые соревнования по быстрым шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;4.Областные соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Через победы в спорте к победам в жизни!» |   |
|
|
|
|
| 1.4.2 | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | За 2018 год 12 спортсменов и 8 тренеров приняли участие в 17 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 3, международные соревнования - 3 всероссийские соревнования –11 . Завоевано 14 медалей, из них 6 – золотых, 3 – серебряных и 5 – бронзовых.  |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 26 спортсменов и 25 тренеров приняли участие в 38 российских соревнованиях, где завоевано 250 медалей: 70 золотых,92 серебряные и 88 бронзовых |
|
|
|
|
| 1.5 | Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, воспитанников спортивных школ области, зачисление на этап высшего спортивного мастерства в организациях осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.3 | Контрольное событие 1.6.3. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | В 2018 году совместно с 80 федерациями по 81 видам спорта на территории области проведено 2 международных, 53 всероссийских и 275 областных соревнования, в которых приняли участие более 30 000 человек.В 2018 году саратовские спортсмены на международных и всероссийских соревнованиях завоевали1988 медалей: 701 золотых, 574 серебряных, 713 бронзовых, приняв участие более чем в 550 всероссийских и международных соревнованиях. |  |
|
|
| 1.5.4 | Контрольное событие 1.6.4 Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ" | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. | Спортсмены приняли участие в 26 российских соревнованиях, где завоевано 152 медалей: 41 золотых,65 серебряных и 46 бронзовых. Спортивный инвентарь и оборудование не приобретались. |  |
| 1.5.5 | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказаны государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-» 9526 чел.; «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» - 129 чел. |  |
| 1.5.6 | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В 2018 году социальную поддержку получили 2 человека в размере 224, 2 тыс. руб. |   |
|
|
|
| 1.5.7 | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | В 2018 году стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 120 студентов в размере 1895,4 тыс.руб. В эту сумму вошло 658,8 тыс.руб. - стипендии, 1,2 млн. руб. - питание. |   |
|
|
|
|
| 1.5.8 | Контрольное событие 1.6.8 мероприятия по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Оснащение центров тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». | За 2018 год оборудование и инвентарь для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта не приобретался.  |
|
|
|
|
| 1.5.9 | Контрольное событие 1.6.9 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | За 12 месяцев 2018 г. спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка не приобретались. (Минспорт) |   |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.5.10 | Контрольное событие 1.6.10 «Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки»  | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки | За 12 месяцев 2018 года реабилитационные мероприятия проводились на сумму 1,0 млн.руб. |  |
| 1.6 | основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | В 2018 году материальное стимулирование получили 97 чел. |   |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |
|
|
|
|
| 1.6.1 | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области.  | За 12 месяцев 2018 г. материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 73 чел. (только Минспорт) |   |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.6.2 | Контрольное событие 1.7.2 Выплата ежемесячных специальных стипендий детям - инвалидам-победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2 500 рублей | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | В 2018 году специальную ежемесячную стипендию получали 38 чел.  |  |
|
|
|
|
| 1.6.3 | Контрольное событие 1.7.3 «Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области» | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | За высокие спортивные результаты и призовые места в 2018 году 8 спортсменов и тренеров получили материальное стимулирование |  |
|
| 1.6.4 | 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | В 2018 году специальную ежемесячную стипендию получали 4 чел.: Захаров Илья (прыжки в воду), Аксенова Анна (гребной спорт), Плаксина Валентина (гребной спорт), Мальков Владимир (бадминтон) (по 20 000 руб.) |  |
| 1.6.5 | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2500 руб. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | В 2018 году специальную ежемесячную стипендию получали 20 чел. |  |
| 1.8 | основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги» | министерство молодежной политикии спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений, находящихся на балансе ГУП | За 12 месяцев 2018 года субсидии на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания госимущества не предоставлялись. |  |
|
|
|
|
|
|  | Контрольное событие 1.9.2 «Оказание государственной поддержки социально ориетированным некоммерческим организациям в области физической культуры и массового спорта». |  |  |  |  |  |  | Предоставлены субсидии СОНКО - Саратовской региональной общественной организации «Федерация фехтования Саратовской области» на проведение физкультурно-спортивных мероприятий в целях развития физической культуры и массового спорта. |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политикии спорта области | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | В 2018 г. выделение грантов производилось 9 командам по игровым видам спорта. Текущее состояние команд:1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Профессиональной Футбольной лиги сезона – 2 место из 14 команд; 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России по пляжному футболу и Кубке России –2 место (из 9 команд;3.Хоккейный клуб «Кристалл» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона – 4 место из 9 команд; 4.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона– 4 место из 12 команд;5. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу – 8 место из 14 команд;6. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд Первой Лиги – 5 место из 10 команд; 7. Волейбольный клуб «Протон в чемпионате России среди женских команд СуперЛиги - 12 место из 12 команд; 9. Мини-футбольный клуб «Волга-Саратов» в рамках Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги, дивизион «Запад» - 9 место из 15 команд. |  |
| 1.19 | основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 | «Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Саратовской области» | За 2018 год оборудование, экипировка, компьютерная техника и оргтехника, транспортные средства не приобретались.Министерством социального развития для областных государственных учреждений закуплена компьютерная техника: 8 персональных компьютеров, 12 ноутбуков, 12 многофункциональных устройств. |  |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 |
|
|
|
|
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка проектов создания муниципальных туристских кластеров, их формирование. | В 2018 году реализация мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы не осуществлялась. |  |
| 2.1.1 | контрольное событие 2.1.1. «Комплексный мониторинг туристских ресурсов Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Актуализация имеющегося перечня туристских ресурсов области, в том числе объектов историко-культурного наследия, проведение нескольких маркетинговых исследований по тенденциям развития туристской отрасли. | . Обновлены следующие реестры туристических ресурсов области:- реестр туристических маршрутов (83 маршрута);- календарь событийных мероприятий (26 фестивалей); - реестр туроператоров области (23 туроператор);- реестр туристических баз (71 объект).Еженедельно совместно с администрациями муниципальных районов области ведется мониторинг численности туристов на основе данных организаций туристской индустрии. |  |
| 2.1.2 | контрольное событие 2.1.2. «Создание и совершенствование областной нормативно-правовой базы по вопросам туризма и туристской деятельности» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма на территории Саратовской области на период до 2018 года» | Распоряжением Правительства Саратовской области от 1 декабря 2017 года № 358-Пр принят план мероприятий («дорожная карта») «Развитие водного (круизного) туризма в Саратовской области на период до 2019 года». Сформирована рабочая группа по реализации «дорожной карты». |  |
|  | контрольное событие 2.1.3. «Совершенствование инфраструктуры, необходимой для развития туризма в регионе. Развитие водного туризма в Балаковском муниципальном районе, лечебно-оздоровительного туризма в Энгельсском муниципальном районе, экологического туризма в Новобурасскоммуниципальном районе, агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | В течение 2017 года средств из местного бюджета и внебюджетных источников на совершенствование инфраструктуры не выделялось. | С целью создания туристической деревни «Тропа Кудеяра» в с. Лох Новобурасского района области:в с. Лох Новобурасского района области прошло укрепление основных строительных конструкций водяной мельницы. |  |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | В течение 2018 года комитетом по туризму Саратовской области проведены мероприятия по продвижению туристического потенциала области в средствах массовой информации, телевидении и социальных сетях.В течение года осуществлялось наполнение новостных лент на информационных ресурсах комитета по туризму области: на официальном Портале Правительства области, в социальных сетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Одноклассники, Твиттер.Созданы единообразные разделы «Отдых и туризм» на официальных сайтах администраций муниципальных районов, создан Туристический портал Саратовской области. С июля 2018 года событийные мероприятия, проводимые в регионе, освещались федеральным каналом ОТР. На телеканале Россия24 было реализовано трэвел-шоу «Узнавай Саратовский край».В сентябре на трех разворотах федерального журнала «Отдых в России» тиражом 25 тыс. экземпляров размещена статья о туристском потенциале области, журнал распространен на международных, всероссийских и региональных выставках. В течение года осуществлялось распространение буклетов о туристическом потенциале региона на различных массовых мероприятиях, а также в коллективных средствах размещения. Для представителей СМИ проведены 21 тематическая пресс-конференция и 23 пресс-тура в районы области. |  |
|
|
|
| 2.2.1 | контрольное событие 2.2.1. «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона. | В2018 году комитетом по туризму области совместно с картографической компанией «2GIS» разработан проект туристических карт г. Саратова и г. Энгельса на русском и английском языках, которые будут размещены в широком формате в основных транспортных узлах, общественном транспорте г. Саратова, в местах массового пребывания людей в г. Энгельсе, а также распечатаны тиражом 4000 экземпляров в формате «карманной карты» для распространения через гостиничные предприятия и на мероприятиях туристской направленности. В частности карты г. Саратова были широко распространены 8-9 ноября 2018 года на XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» в г. Петропавловск, Казахстан. Кроме того,изготовлены и распространены 190 буклетов (по 176 стр.) «Путеводитель по Саратовской области» и 490 буклетов (по 10 стр.) «Отдых в Саратовской области». |   |
| 2.2.2 | контрольное событие 2.2.2. «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний 3 рекламно-информационных туров по области. | В2018 годупроведено 23 пресс-выездов для представителей региональных СМИ и представителей туристических компаний с посещением объектов туристской инфраструктуры и событийных мероприятий области.Количество участников пресс-туров более 300 человек.Мероприятия были освещены в региональных средствах массовой информации посредством публикаций в печатных изданиях г. Саратова и области, на официальных сайтах информационных агентств, на сайтах интернет-газет, а также на региональном телевидении. |   |
| 2.2.5 | контрольное событие 2.2.5. «Участие в соответствии с законодательством в международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | участие в специализированных туристских выставках российского и международного уровней, организация мероприятий туристской направленности на территории региона. | В 2018 году на межрегиональном уровне туристская отрасль представлена на 5 выставочных мероприятиях, прошедших в городах Москва, Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск.На региональном уровне организованы 7 выставочных мероприятий: ярмарка турбаз; выставка событийного туризма; выставка предприятий индустрии туризма; выставки сувениров; выставки-презентации возможностей летнего и зимнего отдыха. На региональном уровне организованы 5 выставочных мероприятий:24 апреля – организованаярмарка турбаз в ТЦ «Оранжевый»;15 мая – выставка событийного туризма Саратовской области в рамках Спортивно - туристского лагеря ПФО «Туриада»; 24 мая – областная туристская выставка «Активное лето» (г. Саратов, ул. Волжская) с участием региональных предприятий индустрии туризма. Мероприятие посетили порядка 1500 чел. жителей и гостей Саратова; развернута выставка сувенирной продукции саратовских производителей – изделий из керамики, дерева, воска, а также фотоматериалы, раздаточная печатная продукция;- 15 мая организована выставка в холле Правительства области. Выставку посетили порядка 250 человек.Концепция выставки заключалась в презентации разнообразия vip сувениров с символикой Саратовской области. Участие приняли 25 экспонентов;- 23 мая организована выставка в холле Саратовской Областной Думы. Выставку посетили порядка 200 человек.Концепция выставки заключалась в презентации разнообразия возможностей летнего отдыха на территории области. Участие приняли 19 экспонентов;- 30 августа организована выставка в холле Правительства области. Развернута выставка сувенирной продукции саратовских производителей – изделий из керамики, дерева, воска, а также фотоматериалы, раздаточная печатная продукция.В рамках празднования Всемирного дня туризма: - 27 сентября состоялась туристическая выставка «Зимний отдых 2018-2019», которая заключалась в презентации разнообразия возможностей зимнего отдыха на территории области. Общее количество площадок экспонентов – 30. Во всех муниципальных районах были организованы 162 мероприятия, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Прошли конференции, семинары, тренинги, образовательные, спортивные, культурные, гастрономические, торжественные мероприятия.- 28 сентября на базе ГАУК «Исторический парк «Россия – моя история» организовано областное торжественное мероприятие с участием представителей туристской отрасли, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного сообщества. В мероприятии приняли участие 500 человек.На международном уровне туристический потенциал презентован на выставке XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств на тему «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» (8-9 ноября 2018 года, г. Петропавловск, Республика Казахстан). |  |
|
|
|
| 2.2.6 | контрольное событие 2.2.6. «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризма». | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | проведение не менее 3 студенческих конкурсов, направленных на содействие развитию приоритетных видов туризма. Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма | В 2018 годупрошел первый студенческий конкурс «Туризм в саратовской глубинке», целью которогоявляется стимулирование творческой инициативы и привлечение молодежи к развитию и продвижению новых направлений туризма на территории Саратовской области. Срок проведения конкурса с 12.09 - 12.12.2018. В декабре 2018 года подведены итоги конкурса. Победители награждены почетными грамотами и ценными призами. В рамках празднования Всемирного дня туризма:- 27 сентября состоялась туристическая выставка «Зимний отдых 2018-2019», которая заключалась в презентации разнообразия возможностей зимнего отдыха на территории области. Общее количество площадок экспонентов – 30.Во всех муниципальных районах были организованы 162 мероприятия, в которых приняли участие 40 тысяч человек.  Прошли конференции, семинары, тренинги, образовательные, спортивные, культурные, гастрономические, торжественные мероприятия. |  |
| 2.2.7 | Контрольное событие 2.2.7 Выполнениеобластными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта итуризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | комитет по туризму области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Оказание туристско-информационных услуг, 350 посещений физическими и юридическими лицами в стационарных условиях | По состоянию на 31 декабря 2018 года подведомственных учреждений не имеется. |  |
| 2.2.8 | Контрольное событие 2.2.8 Организация рекламных туров на теплоходах для участия II Международного форума «Среда для жизни: квартира и город». | комитет по туризму области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Организация перевозок на теплоходах «Волга-2» для участниов II Международного форума «Среда для жизни: квартира и город». | Мероприятия реализованы в 2017 году. |  |
| 2.3 | основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание условий в регионе для реализации субъектами туриндустрии области качественного и конкурентоспособного турпродукта. | В 2018 году в целях формирования конкурентоспособного туристского продукта комитетом по туризму проведена аккредитация туристского маршрута «Золотые огни Саратова», разработанного и реализуемого туроператором «Вокруг света» (г. Москва). По итогам работы маршрутполучил категорию «брендовый маршрут региона». На данный момент маршрут реализуется федеральными туроператорами. |  |
| 2.3.1 | контрольное событие 2.3.1. «Формирование интерактивных программ, создание и модернизация виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Модернизация виртуального тура «Саратов – родина знаменитых людей» в части добавления новых компонентов, в том числе аудио-гида. | В 2018 году не проводились мероприятия по модернизации виртуального тура «Саратов – родина знаменитых людей». |  |
| 2.3.2 | контрольное событие 2.3.2. «Изготовление и установка туристских придорожных указателей и информационных щитов на основных туристских маршрутах области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Изготовление и установка не менее 20 придорожных указателей на основных туристских маршрутах области в рамках создания ориентирующей информационной системы для туристов. | По состоянию на 31 декабря 2018 года комитетом по туризму проведена работа с администрациями муниципальных образований о необходимости установки туристских придорожных указателей, в том числе на объектах, принадлежащих субъектам предпринимательства. |  |
| 2.3.3 | контрольное событие 2.3.3. «Содействие в организации и проведении и туристских слетов, эколагерей на территории Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение не менее 3 туристских слетов и эколагерей на территории региона. | С 15 по 20 мая 2018 года вг. Хвалынске прошел VI-й спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018».С 10 по 14 сентября 2018 на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» МАУ ДО «ДЮСШ» Энгельсского муниципального района проходил юбилейный 50-й областной туристский слет учителей-туристов. С 28 по 30 сентября 2018 года в Красноармейском муниципальном районе на территории детского оздоровительного лагеря «Дубрава» состоялся 2-й туристический слет и молодежный форум «Я горжусь своей малой Родиной» для учащейся молодежи 8-11 классов. |  |
| 2.3.4 | контрольное событие 2.3.4. «Разработка региональных туристических маршрутов, в том числе по объектам историко-культурного наследия Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка не менее 10 туристических маршрутов по области. | По состоянию на 31 декабря 2018 года разработаны следующие туристские маршруты:- межрегиональный маршрут «Вагон здоровья» с посещением Бальнеологической лечебницы (г. Саратов);- «Золотые огни Саратова» (гг. Саратов-Вольск-Саратов);- «Золотые огни Саратова» (Саратов-Хвалынск);- «В поисках старины и умиротворенья» (Татищевский муниципальный район). |  |
| 2.4 | основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Поиск заинтересованных в реализации лиц, имеющих достаточное финансовое обеспечение деятельности, а также подготовка пакета документов в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. | 15 августа 2018 года в Правительстве Саратовской области состоялась презентация инвестиционного проекта по строительству в Саратовской области Семейного парка «Skazka».В настоящее время администрацией муниципального образования «Город Саратов» осуществляется подбор земельного участка для реализации проекта. |  |
| 2.4.1 | контрольное событие 2.4.1. «Организация мероприятий (обучающие семинары, конференции, рабочие группы, заседания), направленных на подготовку специалистов администраций муниципальных районов области по вопросу вхождения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обучение специалистов из перспективныхдля развития туризма муниципальных районов области в количестве не менее 60 человек. | 12 июля на базе туристского комплекса «Ассамблея» Энгельсского муниципального района организована открытая платформа знаний по туризму для специалистов органов местного самоуправления, курирующих развитие туризма, а также представителей туристского бизнеса. В рамках семинара были рассмотрены вопросы формирования и продвижения районных туристских брендов. Также 70 человек (представители администраций муниципальных районов области, руководители туристической отрасли ) прошли обучение по программам повышения квалификации Общенациональной системы подготовки иповышения квалификации специалистов индустрии туризма Федерального агентства по туризму. |  |
| 2.4.2 | контрольное событие 2.4.2. «Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области. | В 2018 году проекты по созданию туристских кластеров не разрабатывались. |  |
| 2.5 | основное мероприятие 2.5 «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Популяризация и продвижение бренда «Саратовская область - первая космическая гавань Земли» на региональном и российском уровнях. | Туроператорами и турагентствами реализуются специальные туристские маршруты к месту приземленияЮ. Гагарина.12 апреля в рамках праздничных мероприятий, посвященных первому полету в космос, были проведены бесплатные экскурсии для всех желающих к месту приземления Ю. Гагарина.  |  |
| 2.5.1 | контрольное событие 2.5.1. «Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос» | комитет по туризму области | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос. | Мероприятия реализованы в 2016 году. |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| 3.1 | основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики | Министерством молодежной политики и спорта области совместно с администрациями муниципальных районов области, молодежными общественными организациями проведено 9382 мероприятия всероссийского, регионального и муниципального уровней с общим охватом 526 тыс. молодых людей. |   |
| 3.1.1 | контрольное событие 3.1.1 Проведение профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области.  | За 2018 год мероприятиям, направленными на вовлечение молодежи в форумы и слеты, было охвачено более 18,5 тыс. человек. Всего на территории области проведено 65 форумов и слетов с охватом более 13,5 тыс. человек. Силами муниципальных районов области проведено 52 форума и слета с общим охватом более 9 тыс. человек. В рамках программ форумов и слетов прошли экскурсии для молодежи с посещением объектов культурного наследия, музеев, выставок, организаций культуры и искусства.С 5 по 6 марта в г. Саратове прошел образовательный семинар для специалистов, реализующих молодежную политику в муниципальных районах (образованиях) области. Программа семинара включала в себя лекции, круглые столы, мастер-классы, по актуальным направлениям молодежной политики: профилактика асоциальных проявлений; реализация механизмов поддержки молодежных социально-значимых инициатив и проектов; развития добровольческой (волонтерской) активности среди молодежи.Охват - более 50 человек.В рамках реализации Года добровольца (волонтера) в России в Саратовской области с 23 по 25 апреля на территории региона прошел семинар-совещание для руководителей органов исполнительной власти ПФО и ЮФО, ответственных за реализацию государственной молодежной политики. В мероприятии приняли участие 22 человека. |   |
|
| 3.1.2 | контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | Непосредственное участие в 71 международном, федеральном, окружном и межрегиональном форумах приняли 895 представителей региона. Наиболее крупные из них:14-15 марта 2018 года в Москве прошел Форум «Россия - страна возможностей», с участием 65 человек от региона. В рамках Форума прошел финал I Всероссийской студенческой лиги дебатов.С 27 июня по 12 августа молодежь области приняла участие в работе молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» г. Владимир (от региона Форум посетило 31 человек ).Во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» (с 27 июня по 12 августа) на полуострове Крым приняли участие 22 представителя региона.С 4 по 10 сентября в Международном молодежном форуме «Евразия» в Оренбургской области приняли участие 11 человек от Саратовской области. С 26 июля по 4 августа делегация области приняла участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга -2018». Участниками делегации стали 104 человека. И др.Со 2 по 5 декабря делегация Саратовской области в количестве 160 человек приняла участие в Международном форуме добровольцев – итоговом мероприятии Года добровольца (волонтера) в России (г. Москва, 15000 человек). |   |
|
|
|
|
|
|
|
|  | контрольное событие 3.1.3 Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию Года добровольца (волонтера) России по Саратовской области |  |  |  |  |  |  | 6 февраля прошла торжественная церемония открытия Года добровольца (волонтера) в России в Саратовской области (ТЮЗ им Ю.П. Киселева. Охват - более 600 чел.Также, открытие Года добровольца (волонтера) прошло в муниципальных районах (образованиях) области. Одним из ярких стала торжественная церемония открытия Года добровольца в Энгельсском муниципальном районе 14 марта на базе МБУ ЦНТ «Дружба» Всего - 400 человек. |  |
|  | контрольное событие 3.1.4 Проведение праздничного мероприятия «Территория молодежи» |  |  |  |  |  |  | 27 июня на базе этнокультурного комплекса «Питерская мельница» в с. Моршанка Питерского района в рамках областной акции «Территория молодежи» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи России. В рамках мероприятия на территории комплекса прошли соревнования по волейболу, показательные выступления по воркауту, выставка инноваций, турнир по силовому экстриму, интерактивные игры, работа интерактивных площадок, выставка муниципальных районов по реализации государственной молодежной политики в регионе, площадка по Году добровольца (волонтера) в России Саратовской области, игра «Лазертаг», а также концертная программа с участием лучших творческих коллективов района. Охват - более 5 тыс. человек.1 июля в Саратовском городском парке культуры и отдыха им. А.М.Горького совместно с молодежными организациями и объединениями области было проведено праздничное мероприятие «Территория молодежи». Охват - более 8 тыс. человек. |  |
|  | контрольное событие 3.1.5 Организация и проведение XIV заседания Российско-Германского совета в области молодежного сотрудничества |  |  |  |  |  |  | В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в области молодежного сотрудничества с 20 по 23 ноября 2018 года на территории Саратовской области прошло XIV заседание Российско-Германского Совета. Число участников – 22 человека, из них: 10 человек - члены совета с германской стороны, 12 человек - члены совета с российской стороны. В рамках заседания Совета состоялось подписание совместного плана мероприятий Российского студенческого спортивного союза и объединения «Немецкая спортивная молодежь» на 2019 год. |  |
| 3.2 | основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | С 29 мая по 2 июня в г. Барнаул прошел VI открытый Всероссийский фестиваль студенческого творчества аграрных вузов Минсельхоза России «Весна на Алтае». В Фестивале приняли участие более 500 человек из аграрных вузов страны. Делегация от Саратовской области составила 55 человек. По результатам Фестиваля в общекомандном зачете студенты СГАУ им Н.И. Вавилова заняли 1 место.С 29 мая по 1 июня в Саратове при поддержке министерства прошел IV Международный фестиваль молодежных театров «32 мая». Свои лучшие постановки представили десять молодежных театров из Донецка, Санкт-Петербурга, Смоленска, Екатеринбурга, Белгорода Орла и Саратова. Театральная студия «Помост» г. Саратов стала лауреатом Фестиваля.Количество участников - 100 человек. Общий охват - около 3 тыс. человек. |  |
|
|
|
|
| 3.2.1 | контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | С апреля по июнь прошел конкурс, на который было подано 146 заявок, из которых 89 кандидатур были допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. Победителями премии стали 9 человек, которые получили нагрудный знак и денежную премию в размере 20 с. руб. |   |
|
|
|
|
|  | контрольное событие 3.2.2 «Организация встречи талантливой молодежи Саратовской области с победителями ежегодной молодежной премии П.А. Столыпина, волонтерами»  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мотивация талантливой молодежи к достижению практически значимых результатов в профессиональной деятельности | 27 июня в Белом зале Правительства области состоялась церемония награждения лауреатов молодежной премии им. П.А. Столыпина, внесших значительный вклад в развитие области с участием Губернатора области В.В. Радаева. Общий охват - 40 человек. |   |
| 3.2.2 | контрольное событие 3.2.3 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | 7 февраля Правительством Саратовской области с Министерством экономического развития Российской Федерации было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого исреднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также нареализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамкахподпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственнойпрограммы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационнаяэкономика» № 139-09-2018-059 от 07.02. 2018 г. Реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства пройдет по 9 направлениям. В настоящее время заключены контракты и началась реализация мероприятий. |   |
| 3.2.3 | контрольное событие 3.2.3 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | Реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства шла по 9 направлениям. В 2018 году участниками мероприятий программы «Ты – предприниматель» стали более 2000 чел. 1173 физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий; 450 физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;44 субъекта малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий. |  |
| 3.3 | основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации | В рамках мероприятий министерства распространено более 800 буклетов, 100 афиш, а также изготовлены информационные фото и видеоматериалы по молодежной политике. |   |
|
|
|
|
| 3.3.1 | контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике  | В рамках реализации этапов рекламной кампании Года добровольца (волонтера) размещено 15 баннеров и 10 плакатов сити-формата. В печатных СМИ региона вышло 174 публикации, на сайтах региональных информационных агентств размещено 1214 новостей, а также 91 телевизионный сюжет. |   |
|
|
|
|
| 3.4 | основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | 30 марта в г. Ярославль прошел финал всероссийского конкурса «Чайка», приуроченного к 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. По итогам соревнований Точилкина Надежда, студентка Саратовского областного колледжа искусств, заняла III место.С марта по апрель прошел областной этап конкурса «Студенческая весна – 2018» среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования области. В апреле прошел областной конкурс интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области». Состоялись игры Областной Лиги КВН. |   |
|
|
|
|
| 3.4.1 | контрольное событие 3.4.1Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | Областной фестиваль Саратовская Студенческая Весна проходил с 27 марта по 13 апреля в 4 этапа: смотры внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. В 2018 году областной фестиваль «Саратовская Студенческая Весна» проходит в 20 раз и является юбилейным. Всего в Фестивале в 2018 году приняли участие творческие коллективы из 29 профессиональных образовательных организаций и 8 образовательных организаций высшего образования области, из 7 муниципальных районов области. В Балаковском, Энгельсском, Вольском и Балашовском районах области прошли конкурсные муниципальные программы Фестиваля.По итогам областного фестиваля более 700 творческих коллективов и исполнителей стали победителями в 160 номинациях по 5 основным направлениям. Около 70 тысяч молодых людей приняли участие в Фестивале.2 апреляна базе Саратовской филармонии имени А. Шнитке прошел гала-концерт областного этапа конкурса «Студенческая весна – 2018» среди профессиональных образовательных организаций*.*Охват -более 400 чел.13 апреля на базе Саратовского академического театра оперы и балета прошел гала-концерт областного этапа конкурса «Студенческая весна – 2018» среди образовательных организацийвысшего образования области. Охват - более 600 чел. |   |
|
|
|
|
| 3.4.2 | контрольное событие 3.4.2 Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН  | С 4 по 17 января в г. Сочи прошел 29 Международный Фестиваль КВН «КиВиН- 2018». Регион представляли участники региональной Лиги КВН «на Волге». По результатам первого тура командам КВН «Тётя» (Энгельс), «Чили Вилли» (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского) и «PRODUCTION» (Саратовский Государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина) был присвоен повышенный рейтинг, а команда КВН «Аграрный» (Саратовский Государственный Аграрный Университет имени Н.И. Вавилова) была удостоена рейтинга.По итогам фестивалякоманда КВН «HD» (Саратов) прошла в телевизионную «Первую Лигу КВН».4 июня прошла 1/8 игра КВН среди работающей молодежи (13 команд).24 декабря разыгран Зимний кубок областной лиги КВН между 5 командами. Главный приз - 40 000 рублей на Юбилейный Международный фестиваль КВН в Сочи «КиВиН-2019». 3 место - команда «Чили-вили» СГУ имени Н.Г. Чернышевского,2 место - команда «Спикл» СГЮА,1 место - команда «HD» сборная команда СГУ имени Н.Г. Чернышевского и СГТУ имени Ю.А. Гагарина. Охват - 100 чел. |   |
|   | контрольное событие 3.4.3 «Организация и проведение областного конкурса красоты, грация и творчество «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | 2 апреля на базе Саратовской филармонии имени А. Шнитке прошел областной конкурс интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области». В конкурсе приняли участие 27 представителей образовательных организаций высшего образования области. По итогам конкурса были определены победители: «Мисс студенчество»- студентка Саратовской государственной юридической академии Анна Фомица;«Мистер студенчество»- студент Поволжского института управленияим. П.А. Столыпина Теплов Иван.Общий охват - более 2 тыс. человек. |   |
|   | контрольное событие 3.4.4 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | В программе «Ты – предприниматель» приняли участие 792 человека, 450 из которых закончили обучение и получили удостоверения о повышении квалификации по курсу «Основы предпринимательской деятельности».Прошли открытые уроки с участием действующих предпринимателей в 10 образовательных организациях г. Саратова и Саратовской области, которые посетили 299 учащихся 9-11 классов, количество участников каждого урока - более 20 человек; в обучающем курсе по основам предпринимательской деятельности приняли участие 77 человек: 2 группы по 15 человек, 2 группы по 16 человек и 1 группа 15 человек.В областном чемпионате по деловой игре «Ты – предприниматель», а также информационно – образовательной смене по предпринимательству для старшеклассников приняли участие 485 школьников 9-11 классов.В региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» было зарегистрировано более 100 человек, 18 из которых стали победителями в номинациях конкурса.В рамках информационной кампании проведены 10 информационных встреч с потенциальными участниками программы в 10 муниципальных районах Саратовской области с общим количеством участников 300 человек.По итогам реализации программы открыто 44 субъекта МСП. |   |
|   | контрольное событие 3.4.5 «Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | С 15 по 20 мая в г. Ставрополь прошел XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В мероприятии приняло участие более 2 700 участников из 80 субъектов страны. В состав региональной делегации вошли 43 чел. - победители и призеры областного этапа (СГУ – 5 чел., СГЮА – 6 чел., ПИУ – 8 чел., ССЭИ – 16 чел., СГАУ – 1 чел. и СГТУ – 6 чел.). По итогам Фестиваля делегация региона заняла 2 место в общекомандном зачете. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.6 Проведение игровых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет  | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведения комплекса встреч и мероприятий в школах и средних профессиональных образовательных учреждений региона; игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы, обучение основам предпринимательской деятельности | В рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Саратовской области состоялся отбор для участия в образовательной программе «Ты – предприниматель», в котором приняли участие 792 человека, 450 из которых закончили обучение и получили удостоверения о повышении квалификации по курсу «Основы предпринимательской деятельности».За текущий период прошли открытые уроки с участием действующих предпринимателей в 10 образовательных организациях г. Саратова и Саратовской области, которые посетили 299 учащихся 9-11 классов, количество участников каждого урока - более 20 человек; в обучающем курсе по основам предпринимательской деятельности приняли участие 77 человек: 2 группы по 15 человек, 2 группы по 16 человек и 1 группа 15 человек.В областном чемпионате по деловой игре «Ты – предприниматель», а также информационно – образовательной смене по предпринимательству для старшеклассников приняли участие 485 школьников 9-11 классов. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.7 Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение информационной кампании, способствующей максимальному информированию потенциальной целевой аудитории о реализации программы в регионе | В рамках информационной кампании проведены 10 встреч с потенциальными участниками программы в 10 муниципальных районах Саратовской области с общим количеством участников 300 человек. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.8 Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | На Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» было подано 49 заявок, определено 8 победителей по номинациям: «Социальное предпринимательство»; «Интернет предпринимательство»; «Сельскохозяйственное предпринимательство»; «Франчайзинг»; «Сфера услуг»; «Торговля»; «Инновационное предпринимательство»; «Производство», а также 4 победителя по специальным номинациям: «Лучший продукт в категории handmade»; «Открытие года»; «Самый популярный товар»; «Лучший продукт в категории Семейное дело». 8 победителей регионального этапа конкурса приняли участие в заочном отборе финала Всероссийского конкурса. Во Всероссийский финал конкурса прошли 2 представителя Саратовской области. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.9 Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способность к занятию предпринимательской деятельности деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью | В рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Саратовской области состоялся отбор для участия в образовательной программе «Ты – предприниматель», в котором приняли участие 792 человека, 450 из которых закончили обучение и получили удостоверения о повышении квалификации по курсу «Основы предпринимательской деятельности». |   |
|   | Контрольное событие 3.4.10 Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | В рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Саратовской области 450 физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершили обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий |   |
|   | Контрольное событие 3.4.11 Проведение конкурсов бизнес-проектов | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выявление и поддержка наиболее успешных бизнес-проектов, формирование банка бизнес-идей | 29 ноября состоялось финальное мероприятие «Итоговый Конгресс», в рамках которого прошли выставка лучших бизнес-проектов, торжественное открытие, награждение участников образовательной программы и победителей чемпионатов, а также круглые столы, мастер классы. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.12 Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | Информационно-консультационные услуги были оказаны 150 заинтересованным лицам в возрасте от 18 до 30 лет. Проведено 105 справочных консультаций, 122 индивидуальных консультации и 10 групповых консультаций. |   |
| 3.4.13  | Контрольное событие 3.4.13 «Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Обеспечить участникам программы возможность принять участие в коммуникационных площадках, на которых будет возможность продемонстрировать свои таланты, найди единомышленников и получить общественную и государственную поддержку | В рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Саратовской области 450 физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершили обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. |   |
| 3.4.14 | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Изучение уровня удовлетворенности участников качеством реализации программных мероприятий | Организованы следующие мероприятия:- осуществлена обработка данных, проведен анализ собранной информации;- проведен опрос среди участников Программы с общим количеством 1167 человек.В рамках опроса было выявлено, что 85 % опрошенных довольны мероприятиями, которые проводились в рамках реализации Программы, некоторая часть участников образовательной Программы открыли «свое дело» и получили статус индивидуальных предпринимателей. Лишь 5 % опрошенных отразили негативные эмоции о реализации Программы, 20 % участников готовы внести свои предложения и корректировки с целью улучшения эффективности результатов реализации Программы «Ты – предприниматель».В целом, мероприятия вызвали интерес у молодежной аудитории, студентов и бизнесменов. Многие молодые люди смогли найти дело, которым бы они хотели заниматься на коммерческой основе, представители бизнес-сообщества нашли потенциальных партнеров и клиентов для своего бизнеса. |   |
| 3.4.15 | Организация и проведение рок фестиваля "Желтая гора" | министерство молодежной политики и спорта области | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 | Организация и проведение рок-фестиваля «Желтая гора | 9 декабря в клубе «MachineHead» состоялся гала-концерт рок фестиваля «Желтая гора». Охват - 300 чел.  |  |
| 3.5 | основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» прошло по плану. |  |
| основное мероприятие 3.6 «Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона» |  |  |  |  |  |  |  За отчетный период по данному направлению проведено более 615 масштабных молодежных, спортивных, культурно-массовых мероприятий различного уровня, с общим охватом более 540 тыс. человек, в которых приняли участие 57 тыс. добровольцев. Наиболее крупные из них стали:- ключевым событием в реализации Года добровольца (волонтера) в России на территории Саратовской области стало проведение форума добровольцев ПФО и ЮФО, в котором приняли участие 264 человека из 8 субъектов ЮФО и 14 субъектов ПФО (в том числе 50 волонтеров от Саратовской области), 23-26 апреля.26 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года добровольца (волонтера) в России в Саратовской области (подведение итогов областного конкурса в области добровольчества «Хрустальное сердце Саратова»; награждение лучших добровольцев, а также концертная программа с участием лучших добровольцев области. (охват - более 1000 человек). |  |
|  | основное мероприятие 3.7 «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов» |  |  |  |  |  |  | В декабре 2018 года прошел конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально-значимых проектов в сфере государственной молодежной политики по номинации «Развитие добровольчества (волонтерства)». Победитель конкурса -Первичная профсоюзная организация обучающихся ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. Сумма гранта составила 99,8 тыс. рублей. |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально техническая база»** |
|  | Основное мероприятие 4.1 " Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации", в том числе предоставление субсидии бюджетам поселений области на строительство и реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений, в том числе: | Министерство строительства и ЖКХ области, министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2020 |  |  | Строительство и ввод в эксплуатацию спортивного сооружения, в том числе за счет реконструкции, увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов на 140 чел. в смену | Соглаш.№777-09-2018-087 от 10.02.2018 1.Строительство здания спортивной школы в г. Ершове, Саратовской области. Состав работ: общестроительные работы, устройство водопровод хоз-питьевой, горячее водоснабжение, канализация хоз-бытовая, вентиляция, отопление, узел управления и обвязка ручного насоса, электроосвещение, электросиловое оборудование, автоматизация и КИП, слаботочные устройства. 2.Стоительство здания спортзала СМР без оборудования. Состав работ: водопровод хоз-питьевой, вентиляция, отопление, электроосвещение, электросиловое оборудование, автоматизация и КИП, слаботочные устройства. 3.Устройство навеса. Состав работ; фундаменты, металлоконструкции, кровля.Запланированные работы на 2018 год выполнены в полном объеме: проведена полностью реконструкция здания спортивной школы (пристроили спортзал с переходом), был изготовлен каркас для навеса над трибунами. | **25.06.2018** заключен контракт с ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» г. Энгельс на сумму 43,252 млн. руб. на выполнение строительно – монтажных работ.По контракту в настоящее время продолжаются работы. |
|  | Строительство спортивного зала и бассейна, г. Красный Кут | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | Строительство объекта пропускной способностью 87 человек в сутки и ввод в эксплуатацию до 31.12.2018 г. | ООО «Саратовпромпроект» изготовлен проект на строительство спортивного зала с бассейном в п. Красный кут.ГАУ «Саратовский РЦЭС» выдало положительное заключение государственной экспертизы на проектную и сметную части.Построено одноэтажное здание размером 36,6х71,2 м, со спортивным залом и бассейном.Не завершены работы по внутренней отделке, работы по устройству вентиляции, электромонтажные работы, пусконаладочные работы.  | Объект не введен в эксплуатацию в 2018 году (неисполнение обязательств по договору подрядчиком, несвоевременная поставка оборудования) |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.2 "г. Саратов. Дворец водных видов спорта" | Министерство строительства и ЖКХ области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | строительство и ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта, увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 225 чел. в смену | Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Балаковоагропромэнерго». По итогам года запланированные работы выполнены в полном объеме.  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.3 "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов", в том числе: | Министерство строительства и ЖКХ области, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса | Министерство строительства и ЖКХ области | 2014 | 2019 | 2014 | 2019 | строительство спортивного комплекса увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 202 чел. в смену | Государственному казенному учреждению Саратовской области «Управление капитального строительства» выдано РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию от 14 января 2019 года № 64-534101-1-2019 Администрацией Татищевского муниципального района Саратовской области |  |
|  | Основное мероприятие 4.4 "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва" | Министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2019 |  |  | Приобретение спортивного технологического оборудования для 4 подведомственных школ и училища олимпийского резерва | Соглаш.№777-09-2018-087 от 10.02.2018. Планируется закупка специализированного спортивного оборудования и оборудования для общефизической подготовки для 2- подведомственных министерству организаций: ГБУ СО "Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ" и ГБПОУ "Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва". ГБУ СО "Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ" заключены и исполнены 3 контракта на поставку оборудования:С ООО «Меганти» от 03.08.2018на поставку спортивного оборудования для обще-физической подготовки;С ООО «Аквароуд» от 23.08.2018 на поставку лодок;С ООО «ЭКСИ» от 05.09.2018.на поставку одного велотренажера..ГБПОУ "Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва" 25.12.2018 года исполнен контракт на поставку спортивного оборудования для обще- физической подготовки.  |  |
|  | Основное мероприятие 4.5 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая их доставку и сертификацию полей" | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | приобретение искусственных покрытий для детско-юношеских спортивных школ области  | **09.07.2018** заключен контракт с ООО «ЭКО-ГРАСС» г. Москва, Щербинка на сумму 6,81 млн. руб. на поставку искусственного покрытия на футбольное поле. Покрытие поставлено.**07.08.2018** заключен контракт на устройство основания футбольного поля с ООО «ЭКО ГРАСС» на сумму 3,8 млн. руб. К работам по контракту приступили с 28.08.2018. Работы завершены**28.08.2018** заключен контракт с ООО «Коммерческая научно-внедренческая фирма «Приват-деал», г. Краснодар на выполнение работ по укладке искусственного покрытия с засыпкой песка и резиновой крошкой, сумма контракта –0,651 млн. руб. Работы завершены. | - |
|  | Основное мероприятие 4.7. "Укрепление материально технической базы государственных учреждений" | Министерство молодежной политикии спорта области | 2016 | 2020 |  |  | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, материалов, монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству | Были заключены и исполнены 7 контрактов:с ООО «МинСарСтрой» от 25.06.2018.Один - с ИП Аверьянова И.Е. от 25.06.2018Один-с ООО «Строительная компания «Система» от 31.08.2018Один- с ИП Минасян А.С. от 31.08.2018 Предмет контрактов: текущий ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» в городе Саратов, в том числе: коридора, раздевалок, душевых. Покупка инвентаря для волейбола для подведомственного учреждения ГБУ СО «СШ по игровым видам спорта». Заключен и исполнен договор с ООО «Магнум» от 10.04.2018 на проведение работ по демонтажу и монтажу стационарного электронного светодиодного видеомонитора для подведомственного учреждения – ГАУ СО «СШОР по футболу «Сокол».ГБФОУ «СО УОР» заключен и исполнен контракт с ООО «Технопроммаш» на поставку спортивного оборудования для обще-физической подготовки (21 тренажер, комплектующие для тренажеров – 24 комплекта, скамья гимнастическая – 6 штук, набор гантелей для аэробики – 2 шт.) |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.12 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н" | Министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | строительство стадиона, увеличение пропускной способности на 28 чел. в смену | Муниципальному автономному учреждению «Дирекция-физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» выдано РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию от 26 декабря 2018 года № 64-RU 64304000-93-2018 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.14 "Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта" | министерство молодежной политики и спорта области | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 |  | За 2018 год мероприятия не проводились. |  |
|  | Основное мероприятие 4.15 "Приобретение в областную собственность имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | 2019 |  |  | увеличение количества детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, на 250 человек в смену | Собственнику детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" было предложено заключить договор купли-продажи лагеря, договор со стороны продавца на 31.12.2018 не подписан | Данный показатель не достигнут (отказ о заключении договора купли-продажи детского оздоровительного лагеря "Сосенки" Аткарского района" со стороны продавца) |

Приложение №14

к Положению

Меры государственного регулирования государственной программы не предусмотрены.

Приложение № 15

 к Положению

 о порядке принятия решений о разработке государственных

 программ Саратовской области, их формирования и реализации,

 проведения оценки эффективности реализации государственных

 программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Список изменяющих документов**

**Оценка результатов реализации мер правового**

**регулирования государственной программыСаратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
| 1. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении финальных соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" | министерство молодежной политики и спорта области | ежегодно, декабрь | Распоряжение Правительства Саратовскойобластиот 12 декабря 2017 г. № 373-Пр |  |
| 2. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении легкоатлетического кросса "Олимпийский день бега" на призы Губернатора Саратовской области | министерство молодежной политики и спорта области | ежегодно, август - сентябрь | Распоряжение Правительства Саратовской области от 12.09.2018 № 244-Пр «О проведении дня бега «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области» |  |
| 3. | Постановление Правительства Саратовской области | о проведении спартакиады государственных служащих Саратовской области | министерство молодежной политики и спорта области | ежегодно, сентябрь | Постановление Правительства Саратовской области от 19.10.2018 № 572-П«О проведении XVI Спартакиады государственных служащих в Саратовской области» |  |
| 4. | Распоряжение Губернатора Саратовской области | о выплате пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам | министерство молодежной политики и спорта области | ежегодно | - | Проект правового акта не разработан в связи с отсутствием правового основания |
| 5. | Постановление Правительства Саратовской области | вопросы материального стимулирования саратовских спортсменов и их тренеров за призовые места на XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, XII зимних Паралимпийских игр 2018 года (г. Пченчхан, Республика Корея) | министерство социального развития области, министерство молодежной политики и спорта области | 2018 год | - | Проект правового акта не разработан в связи с отсутствием правового основания |
| 6. | Постановление Правительства Саратовской области | об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий саратовским спортсменам и их тренерам за призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта, а также спортсменам - инвалидам - призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | министерство социального развития области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 года № 366-П, министерством молодежной политики и спорта области издан приказ № 62 от 12 февраля 2019 года «О назначении и выплате ежемесячных специальных стипендий спортсменам-призерам чемпионатов мира и Европы по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программу Олимпийских игр» |  |
| 7. | Постановление Правительства Саратовской области | об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий, достигшим совершеннолетия спортсменам - победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также достигшим совершеннолетия спортсменам-инвалидам - победителям чемпионатов и первенств России, финальныхсоревнований Всероссийской спартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | министерство социального развития области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 года № 366-П, министерством молодежной политики и спорта области издан приказ № 62 от 12 февраля 2019 года «О назначении и выплате ежемесячных специальных стипендий спортсменам-призерам чемпионатов мира и Европы по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программу Олимпийских игр» |  |
| 8. | Постановление Правительства Саратовской области | об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий детям - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также детям-инвалидам - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальныхсоревнований Всероссийской спартакиады инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | министерство социального развития области, министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно) | В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 4 июля 2012 года № 366-П, министерством молодежной политики и спорта области издан приказ № 62 от 12 февраля 2019 года «О назначении и выплате ежемесячных специальных стипендий спортсменам-призерам чемпионатов мира и Европы по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программу Олимпийских игр» |  |
| 9. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о порядке проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, июнь) | Приказ молодежной политики и спорта области № 391 от 22 июня 2018 года «О проведении праздничного мероприятия «Территория молодежи в рамках празднования Дня молодежи России» |  |
| 10 | Распоряжение Правительства Саратовской области | о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня космонавтики | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, апрель) | Распоряжение Правительства Саратовской области от 16.03.2018 № 70-Пр«О проведении мероприятий, посвященных Дню космонавтики» |  |
| 11. | Распоряжение Губернатора Саратовской области | о присуждении молодежной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 - 2020 годы (ежегодно, июнь) | Распоряжение Губернатора Саратовской области от 21.06.2018 № 449-р«О присуждении молодежной премии имени П.А. Столыпина в 2018 году» |  |
| 12. | Постановление Правительства Саратовской области | об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 год (октябрь) | Постановление Правительства Саратовской области от 06.12.2018 № 671-П«Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета грантов некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере государственной молодежной политики» |  |
| 13. | Постановление Правительства Саратовской области | о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам поселений области на строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 год | Постановление Правительства Саратовской области от 29.03.2018 № 158-П«О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам поселений области на строительство и реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений» |  |
| 14. | Постановление Правительства Саратовской области | о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей | министерство молодежной политики и спорта области | 2016 - 2018 годы | - Постановление Правительства Саратовской области от 01.09.2014 N 498-П «О порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая их доставку и сертификацию полей»;- Постановление Правительства Саратовской области от 01.09.2014 N 498-П «О порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая их доставку и сертификацию полей» |  |
| 15. | Постановление Правительства Саратовской области | о порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 год | Постановление Правительства Саратовской области от 09.04.2018 N 175-П«О порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» |  |
| 16. | Распоряжение Правительства Саратовской области | о приобретении имущества в государственную собственность Саратовской области | министерство молодежной политики и спорта области | 2018 год | Распоряжение Правительства области № 313-ПР от 23.11.2018 «О приобретении имущества в государственную собственность Саратовской области» |  |

Примечание: [Столбцы 1](#Par5) - [5](#Par11) заполняются в соответствии с разделом I таблицы приложения N 4 к настоящему Порядку (с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В [столбце 7](#Par10) приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение № 16

 к Положению

 о порядке принятия решений о разработке государственных

 программ Саратовской области, их формирования и реализации,

 проведения оценки эффективности реализации государственных

 программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

**Сведения о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014 - 2020 гг за 12 месяцев 2018 г.**

Документ в excel размещен отдельным файлом

Приложение № 17

 к Положению

 о порядке принятия решений о разработке государственных

 программ Саратовской области, их формирования и реализации,

 проведения оценки эффективности реализации государственных

 программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

Документ в excel размещен отдельным файлом