Приложение № 13

к Положению

о порядке принятия решений о разработке государственных

программ Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации государственных

программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет**  **о реализации государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»**  **на 2014-2020 годы» за 9 месяцев 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее-исполнитель)** | **Плановый срок** | | | | **Фактический срок** | | **Ожидаемый конечный результат** | | | | | | |
| **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | | | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** |
| **Запланированные значения** | | | **Достигнутые значения** | | | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
|
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** | **7** | | | **8** | | | **9** |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | | | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий. | | |  |
|
|
|
|
| 1.1.1 | | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение информированности представителей СМИ и через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2018», «Туриада 2018» | | | Издание альбомов:  «Туриады-2018» (4 шт.), «Лыжня России -2018» (3шт). | | |  |
|
|
|
|
| 1.1.2 | | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение интересаи привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения. | | | За 9 месяцев 2018 года было проведено 22 пресс-конференции и брифинга. | | |  |
|
|
|
|
| 1.1.3 | | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | | | Подготовлен видеоролик о проведении туристско-спортивного лагеря ПФО «Туриада-2018», а также 3 сюжета на телеканале «Саратов 24», направленных на пропаганду здорового образа жизни. | | |  |
|
|
|
|
| 1.1.4 | | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официальногосайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | | | Оказание услуг по технической поддержке официального сайта министерства. | | |  |
|
| 1.1.5 | | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-, видеопоказов, социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом». | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | | | Изготовление баннеров «Приведи ребенка в спорт» (15 шт.) и изготовление социальной рекламы (постеров), направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом (52 шт.). | | |  |
|
|
|
|
| 1.1.6 | | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни,информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | | | Планируется проведение мероприятий в IV квартале 2018 года. | | |  |
|
|
|
|
| 1.1.7 | | Контрольное событие 1.1.7. Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | | | За 9 месяцев 2018 года не организовывалось участие тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и не проводились областные (зональные) семинары, учебно-тематические сборы и иные формы организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций. | | |  |
|
|
|
|
| 1.2 | | основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2018 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Наиболее массовые из них:- физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 500 чел.);  - финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (300 чел.);  - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 320 чел.);  - областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2018»(250 чел.);- Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (200 чел.);  - областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (80 чел.);  - финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (400 чел.);  - финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (500 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 000 чел.);  - областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 870 чел.);- финальные соревнования Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (150 чел.).  - физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника (60 чел.);  - День бега «Кросс наций» на призы Губернатора Саратовской области (3 000 чел.) | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.1 | | контрольное событие 1.2.1. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация межмуниципальных физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста, обеспечение участия молодежи допризывного и призывного возраста области в данных соревнованиях разного уровня | | | 22 мая 2018 года в г. Саратове на стадионе «Локомотив» прошли финальные соревнования Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (150 чел.). В соревнованиях Спартакиады приняли участие 12 команд из муниципальных районов, городских округов области и г. Саратова. По итогам соревнований: 1 место заняла команда МОУ «СОШ № 21  им П.А. Столыпина» г. Саратова,  2 место - команда СОШ Вольского муниципального района и 3 место - команда ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум»  г. Балаково.  - участие в финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России допризывного возраста в г. Тамбове (12 чел.) | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.2 | | контрольное событие 1.2.2. «организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области | | | ---- | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.3 | | контрольное событие 1.2.3. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | | | ---- | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.4 | | контрольное событие 1.2.4. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам | | | Проведены следующие мероприятия:  - физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 500 чел.);- легкоатлетический пробег, посвященный Всемирному дню космонавтики и 100 - летию со Дня учреждения пограничной охраны (300 чел.);  - областной фестиваль по техническим и военно-прикладным видам спорта, посвященный Дню космонавтики (100 чел.)  - физкультурно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника (60 чел.). | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.5 | | контрольное событие 1.2.5. «Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня | | | Проведены следующие мероприятия:  - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 320 чел.);  - областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2018» (250 чел.);  - Фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение», посвященный 20-летию клуба (350 чел.);- Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (200 чел.);  - областной турнир по волейболу среди коллективов физкультуры, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню защитника Отечества (180 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 000 чел.);  **-**финальные соревнования Приволжского федерального округа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 г.г. в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл (12 чел.);  - VI этап (Суперфинал) Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 г.г. в г. Нижний Новгород (12 чел.);  **-**Первенство Саратовской области по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая Ладья» (50 чел.);  - финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Дмитров (48 чел.);  - II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по каратэ в г. Пензе;  - II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года пофехтованию в г. Сочи;  - IIэтап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велоспорту-шоссе в г. Ялта;  - II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гандболу-юниоры в г. Тольятти;  - II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по бадминтону в г. Саратове;  -II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по парусному спорту в г. Таганроге;  - II этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по легкой атлетике в г. Пензе;  - IIIэтап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по велоспорту-шоссе в г. Майкоп;  - II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо бадминтону в г. Саратове;  - II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо легкой атлетике в г. Смоленск;  - II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо плаванию в г. Омске;  - II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо фехтованию в г. Белгороде;  - II этапVI Всероссийской летней универсиады 2018 годапо шахматам в г. Белгороде;  - традиционное открытое первенство СО ФСО «Спартак» по легкоатлетическому кроссу, посвященному Дню России (95 чел.);  - физкультурно-массовое мероприятие XXIX Всероссийский олимпийский день, посвященный Юношеским Олимпийским играм 2018 г. В Буэнос-Айрес (Аргентина) (250 чел)  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по шахматам в г. Пензе;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по самбо в г. Пензе;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гребле на байдарках и каноэ в г. Энгельсе;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гребному спорту в г. Казани;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по гандболу в г. Пензе;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по фехтованию в г. Пензе;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по настольному теннису в г. Пензе;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по легкой атлетике в г. Челябинске;  - III этап IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года по прыжкам в воду в г. Пензе;  - участие в XVIII Всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал» в г. Анапа Краснодарского края (10 чел.);  - День бега «Кросс наций» на призы Губернатора Саратовской области (3 000 чел.) | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.6 | | контрольное событие 1.2.6. «Развитие игровых видов спорта (баскетбол,волейбол,футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области | | | С 13 по 14 февраля 2018 года вг. Ртищево Ртищевского муниципального района области состоялись финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 г.г. В 2017-2018 учебном году в Чемпионате приняли участие 489 команд из 283 общеобразовательных организаций из 35 муниципальных районов Саратовской области. Общий охват участников соревнований составил 5 868 обучающихся.  По итогам соревнований среди девушек 1 место заняла команда МОУ Лицей г. Вольска, 2 место – команда МОУ СОШ № 5 г. Ртищево, 3 место заняла команда МОУ СОШ пос. Дубки Саратовского муниципального района.  В юношеском турнире в финале победителем стала команда МБОУ СОШ № 1 г. Энгельса, 2 место заняла команда «Гимназия № 1» г. Балашов, 3 место – команда МОУ СОШ № 6 г. Вольск. | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.7 | | контрольное событие 1.2.7. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | | | Проведены следующие мероприятия:  - первенство Саратовской области по хоккею с шайбой среди сельских команд (50 чел.);- региональный этап областных зимних сельских спортивных игр (281 чел.);  - региональный этап областной зимней Спартакиады сельской молодежи (196 чел.);  - региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области (250 чел.);  - региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Саратовской области (126 чел.);  - областные летние сельские спортивные игры (116 чел.);  - региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций Саратовской области (95 чел.)  - участие в XII Всероссийских летних сельских спортивных играх, посвященных 75-й годовщине Победы в Курской битве в г. Курске (44 чел.) | | |  |
|
|
|
|
| 1.2.8 | | контрольное событие 1.2.8. "Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий" | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2016 | 2016 | Организация и проведение мероприятий среди учащейся молодежи. | | | -финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова(300 чел.)- соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (200 чел.);  - областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (80 чел.);  - финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (400 чел.);  - финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (500 чел.);  - участие во «Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» среди девочек в г. Анапа Краснодарского края (команда Ленинского района МО «Город Саратов», 14 чел.)  - областной Спартианский фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области (1 820 чел.);  - соревнования XVII областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (2 280 чел.) | | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9 | | контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада» » и проведение тренировочных мероприятий по подготовке команд Саратовской области к участию в указанном мероприятии | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | | | С 16 по 19 мая 2018 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области прошел Спортивно туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада 2018». Участниками спортивной и конкурсно-познавательной программы стали более 700 человек.  По результатам общекомандного зачета лагеря места распределились следующим образом:  1 место - Саратовская область, 2 место – Кировская область, 3 место – Республика Татарстан. | | |  |
| 1.2.12 | | контрольное событие 1.2.12 «Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений. | | | Проведены следующие мероприятия:  - областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 870 чел.);  - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (320 чел.);  - Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратов» среди мужских команд в сезоне 2017/2018 г.г. (80 чел.);- соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги Саратовской области 2017-2018 учебного года (120 чел.);  -соревнования командной бадминтонной лиги среди студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования области 2018 года (40 чел.)  - Спартакиада летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования области (150 чел.) | | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | | основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | | | За 9 месяцев 2018 года Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры не проводились. | | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2017 | | | 2015 | 2017 |
|
|
| 1.3.1 | | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Паралимпийскам и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение подготовки саратовских спортсменов к участию в XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимппийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, р. Корея), XXXII летних Олимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония). | | | Подготовку к Олимпийским играм ведут 39 спортсменов и 29 тренеров по 11 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 250 спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы –112, международные соревнования – 80, всероссийские соревнования - 58, завоевав 168 медалей, из них 78 – золотых, 48 – серебряных и 42 – бронзовых.  За 9 месяцев 2018 года подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 11 спортсменов, в том числе 8 чел. - Паралимпийская подготовка, 3 чел. – Сурдлимпийская подготовка и 9 тренеров по 7 спортивным дисциплинам. Спортсмены и тренеры приняли участие в 35 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 14, международные соревнования - 7, всероссийские соревнования – 19. Завоевано35 медалей, из них 14 – золотых, 11 – серебряная и 10 – бронзовых. | | |  |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | 24 спортсмена (16 паралимпийцев и 8 сурдлимпийцев) ведут подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(г. Токио, Япония) и XXIV Сурдлимпийских играх 2021г., спортсмены приняли участие в 28 соревнованиях( в т.ч. 8 международных) и 11 тренировочных сборах, завоевано 122 медали: 53 золотых, 41 серебряных и 28 бронзовых медалей. | | |  |
|
|
|
|
| 1.3.2 | | Контрольное событие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивным оборудованием лиц ведущих подготовку к ПаралимпийскимиСурдлимпийским играм. | | | За 9 месяцев 2018 года спортивное оборудование для подготовки к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм не приобреталось.  (только Минспорт) | | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | |
|
|
| 1.3.3 | | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | | | В первом полугодии 2018 года государственная услуга "Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" в рамках осуществления основного мероприятия 1.3 "Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка" оказана 50 чел. | | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
|
|
|
|
| 1.4 | | основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | За 9 месяцев 2018 года на территории области проведено 2 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА;  2. Областные соревнования по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | За 9 месяцев 2018 года на территории области проведено 2 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА;  2. Областные соревнования по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | | |
|
|
|
| 1.4.1 | | основное мероприятие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья. | | | За 9 месяцев 2018 года на территории области проведено 2 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Чемпионат России по бадминтону среди лиц с ПОДА. 2. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА. | | |  |
|
|
|
|
| 1.4.2 | | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | | | За 9 месяцев 2018 года  9 спортсменов и 7 тренеров приняли участие в 12 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 3, международные соревнования - 1 всероссийские соревнования –8 . Завоевано 12 медалей, из них 5 – золотых,  2 – серебряных и 5 – бронзовых. (только Минспорт) | | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Спортсмены приняли участие в 26 российских соревнованиях, где завоевано 152 медалей: 41 золотых,65 серебряных и 46 бронзовых | | |
|
|
|
|
| 1.5 | | Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, воспитанников спортивных школ области, зачисление на этап высшего спортивного мастерства в организациях осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. | | | В первом полугодии 2018 года на территории области министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведено 16 всероссийских и 152 областных соревнований. В них приняли участие около 11500 спортсменов. За отчетный период спортсмены области приняли участие в более 300 всероссийских и международных соревнованиях, на которых саратовские спортсмены завоевали 1044 медалей: 379 золотых, 296 серебряных, 369 бронзовых | | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.3 | | Контрольное событие 1.6.3. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | | | За 9 месяцев 2018 года на территории области министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведено  183 областных и 28 всероссийских соревнований и 2 международных, в которых приняло участие около 15500 спортсменов.  За текущий период 2018 года спортсмены области приняли участие более чем в 450 всероссийских и международных соревнованиях, на которых саратовские спортсмены завоевали 1435 медалей: 510 золотых, 421 серебряных, 504 бронзовых. | | |  |
|
|
| 1.5.4 | | Контрольное событие 1.6.4 Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ" | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. | | | Спортсмены приняли участие в 26 российских соревнованиях, где завоевано 152 медалей: 41 золотых,65 серебряных и 46 бронзовых. Спортивный инвентарь и оборудование не приобретались. | | |  |
| 1.5.5 | | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | | | В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказаны государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-» 9526 чел.; «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» - 288 чел. (в новом учебном году) | | |  |
| 1.5.6 | | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | За 9 месяцев 2018 года социальную поддержку получил 2 человек в размере 200,8 тыс. руб. | | |  |
|
|
|
| 1.5.7 | | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | | | За 9 месяцев 2018 года стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 128 студентов в размере 1287,8 тыс.руб. В эту сумму вошло 451,4 тыс.руб. - стипендии, 836,4 тыс. руб. -питание. | | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.9 | | Контрольное событие 1.6.9 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | | | За 9 месяцев 2018 г. спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка не приобретались. (Минспорт) | | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.5.10 | | Контрольное событие 1.6.10 «Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки | | | За 9 месяцев 2018 года реабилитационные мероприятия проводились на сумму 1,0 млн.руб. | | |  |
| 1.6 | | основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | | | За 9 месяцев 2018 года материальное стимулирование получили 97 чел. | | |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
|
| 1.6.1 | | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | | | За 9 месяцев 2018 г. материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 73 чел. (только Минспорт) | | |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.6.2 | | Контрольное событие 1.7.2 Выплата ежемесячных специальных стипендий детям - инвалидам-победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2 500 рублей | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | За 9 месяцев 2018 г. специальную ежемесячную стипендию получали 38 чел. | | |  |
|
|
|
|
| 1.6.3 | | Контрольное событие 1.7.3 «Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области» | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | | | В первом полугодии 2018 года осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы не проводилось. | | |  |
|
| 1.6.4 | | 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | За 9 месяцев 2018 года специальную ежемесячную стипендию получали 4 чел.: Захаров Илья (прыжки в воду), Аксенова Анна (гребной спорт), Плаксина Валентина (гребной спорт), Мальков Владимир (бадминтон) (по 20 000 руб.) | | |  |
| 1.6.5 | | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2500 руб. | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 |  | | | За 9 месяцев 2018 года специальную ежемесячную стипендию получали 20 чел. (по 2500 руб.) | | |  |
| 1.8 | | основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | 2020 | | | 2014 | 2020 | Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений, находящихся на балансе ГУП | | | За 9 месяцев 2018 года субсидии на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания госимущества не предоставлялись. | | |  |
|
|
|
|
|
| 1.15 | | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политикии спорта области | 2015 | 2020 | | | 2015 | 2020 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | | | За 9 месяцев 2018 г. выделение грантов производилось 8 командам по игровым видам спорта. По состоянию на 01.10.2018 г.г.. команды показали следующие результаты:  1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Профессиональной Футбольной лиги сезона – 2 место из 14 команд; 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России по пляжному футболу и Кубке России –2 место (из 9 команд;  3.Хоккейный клуб «Кристалл» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона – 5 место из 9 команд;  4.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона– 1 место из 12 команд;  5. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу – 12 место из 13 команд;  6. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд Первой Лиги – 5 место из 10 команд;  7. Волейбольный клуб «Протон БАЭС» в чемпионате России среди женских команд СуперЛиги - 6 место из 10 команд; 9. Мини-футбольный клуб «Волга-Саратов» в рамках Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги, дивизион «Центр» - 12 место из 15 команд. | | |  |
| 1.19 | | основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | 2019 | | | 2015 | 2019 | «Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Саратовской области» | | | За 9 месяцев 2018 года оборудование, экипировка, компьютерная техника и оргтехника, транспортные средства не приобретались. | | |  |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2019 | | | 2015 | 2019 |
|
|
|
|
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка проектов создания муниципальных туристских кластеров, их формирование. | | По состоянию на 1 октября 2018 года проекты по созданию муниципальных туристских кластеров не разрабатывались. |  | |
| 2.1.1 | | контрольное событие 2.1.1. «Комплексный мониторинг туристских ресурсов Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Актуализация имеющегося перечня туристских ресурсов области, в том числе объектов историко-культурного наследия, проведение нескольких маркетинговых исследований по тенденциям развития туристской отрасли. | | Комитетом по туризму области инициирована разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Саратовской области», предусматривающего наделение комитета полномочиями по проведению мониторинга состояния туристской индустрии и туристских ресурсов области. Законопроект принят в первом и втором чтениях в ходе шестнадцатого заседания Саратовской областной Думы 26 сентября 2018 года. В настоящее время осуществляется разработка порядка проведения мониторинга. |  | |
| 2.1.2 | | контрольное событие 2.1.2. «Создание и совершенствование областной нормативно-правовой базы по вопросам туризма и туристской деятельности» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма на территории Саратовской области на период до 2018 года» | | Распоряжением Правительства Саратовской области от 1 декабря 2017 года № 358-Пр принят план мероприятий («дорожная карта») «Развитие водного (круизного) туризма в Саратовской области на период до 2019 года». Сформирована рабочая группа по реализации «дорожной карты». |  | |
|  | | контрольное событие 2.1.3. «Совершенствование инфраструктуры, необходимой для развития туризма в регионе. Развитие водного туризма в Балаковском муниципальном районе, лечебно-оздоровительного туризма в Энгельсском муниципальном районе, экологического туризма в Новобурасском муниципальном районе, агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | В течение 2017 года средств из местного бюджета и внебюджетных источников на совершенствование инфраструктуры не выделялось. | | На территории Новобурасского муниципального района в с. Лох сформирована экологическая тропа «Тропа Кудеяра», протяженностью 2,5 км (поход от водяной мельницы до Симова родника через Марумову гору). По тропе осуществляются туристские маршруты.  На территории Базарно-Карабулакского муниципального района:  - произведено устройство новой детской площадки гостевом доме «Серебряный Бор»;  - установлена беседка для отдыха и организации чаепития в с. Большая Чечуйка на территории конезавода «Роща»;  - проведены ремонтные работы подъездных путей к роднику «Серебряный» (с. Алексеевка). |  | |
| 2.2 | | основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | | В целях продвижения туристического продукта комитетом по туризму области в ежедневном режиме ведутся новостные ленты в социальных сетях: Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграмм.  Совместно с информационным агентством «Комсомольская правда»-Саратов проводятся пресс-конференции по событийным мероприятиям, проводимым в регионе.  В сентябре проведен экспертный тур Комитета по импортозамещению Минкультуры России по  аккредитации туристского маршрута «Золотые огни Саратова» и присвоению ему статуса брендовый. |  | |
|
|
|
| 2.2.1 | | контрольное событие 2.2.1. «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона. | | Комитетом по туризму области совместно с картографической компанией «2GIS» реализуется проект по разработке туристических карт г. Саратова и  г. Энгельса на русском и английском языках, которые будут размещены в широком формате в основных транспортных узлах, общественном транспорте г. Саратова, в местах массового пребывания людей в г. Энгельсе, а также распечатаны большим тиражом в формате «карманной карты» для распространения через гостиничные предприятия и на мероприятиях туристской направленности. Кроме того проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на приобретение 93 буклетов (по 176 стр.) «Путеводитель по Саратовской области» и изготовлению 490 буклетов (по 10 стр.) «Отдых в Саратовской области». Данная работа будет завершена в 4 квартале 2018 года. |  | |
| 2.2.2 | | контрольное событие 2.2.2. «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний 3 рекламно-информационных туров по области. | | По состоянию на 1 октября 2018 года проведены 22 пресс-выезда для представителей региональных СМИ с посещением объектов туристской инфраструктуры и событийных мероприятий области;  Количество участников пресс-туров более 300 человек.  Мероприятия освещены в региональных средствах массовой информации посредством публикаций в печатных изданиях  г. Саратова и области, на официальных сайтах информационных агентств, на сайтах интернет-газет, а также региональном телевидении. |  | |
| 2.2.5 | | контрольное событие 2.2.5. «Участие в соответствии с законодательством в международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | участие в специализированных туристских выставках российского и международного уровней, организация мероприятий туристской направленности на территории региона. | | По состоянию на 1 октября 2018 года на международном и всероссийском уровне туристский потенциал региона представлен:  - в апреле в г. Пензе приняли участие в «Межрегиональной выставке «Туризм, отдых и оздоровление», где прошла встреча делегаций регионов, представленных турбизнесом и Туристскими информационными центрами;  - в апреле приняли участие в г. Ульяновске в рамках III Международного туристского форума-выставки «Отдых на Волге» во Всероссийском форуме «Россия событийная» и окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»;  - в августе приняли участие в межрегиональной выставке в рамках дня российско-китайской дружбы Молодежного форума ПФО «IВолга» в г. Самара с выставкой ремесленников;  - в августе приняли участие в Межрегиональной Конференции «Культура и духовность – основа укрепления гражданской идентичности народов России» с выступлением «Внутренний туризм и популяризация родного края как факторы формирования национальной идентичности»;  - в августе в первой туристской неделе регионов России «Турнеделя-2018» в  г. Москва приняли участие Балаковский, Энгельсский муниципальные районы и санаторий «Волжские дали» с выставочными стендами.  На региональном уровне организованы 5 выставочных мероприятий:  - 24 апреля организована  ярмарка турбаз в ТЦ «Оранжевый»;  - 15 мая – выставка событийного туризма Саратовской области в рамках Спортивно- туристского лагеря ПФО «Туриада»;  - 24 мая – областная туристская выставка «Активное лето» (г. Саратов, ул. Волжская) с участием региональных предприятий индустрии туризма;  - 15 мая организована выставка сувениров с символикой Саратовской области в холле Правительства области;  - 23 мая организована выставка-презентация возможностей летнего отдыха на территории области в холле Саратовской Областной Думы;  - 30 августа организована выставка сувенирной продукции саратовских производителей изделий из керамики, дерева, воска  в холле Правительства области.  В рамках празднования Всемирного дня туризма во всех муниципальных районах организованы 162 мероприятия, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Прошли конференции, семинары, тренинги, образовательные, спортивные, культурные, гастрономические, торжественные мероприятия.: - 27 сентября состоялась туристическая выставка- презентация зимнего отдыха на территории области «Зимний отдых 2018-2019». 28 сентября на базе ГАУК «Исторический парк «Россия – моя история» организовано областное торжественное мероприятие с участием представителей туристской отрасли, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного сообщества. В мероприятии приняли участие 500 человек. |  | |
|
|
|
| 2.2.6 | | контрольное событие 2.2.6. «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризма». | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | проведение не менее 3 студенческих конкурсов, направленных на содействие развитию приоритетных видов туризма. Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма | | Объявлен конкурс «Туризм в саратовской глубинке», целью которого в том числе, является стимулирования творческой инициативы и привлечения молодежи к развитию и продвижению новых направлений туризма на территории Саратовской области. Срок проведения конкурса с 12.09 - 12.12.2018. В декабре 2018 года будут подведены итоги конкурса и определены победители. |  | |
| 2.2.7 | | Контрольное событие 2.2.7 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта итуризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | комитет по туризму области | 2015 | | 2017 | | | 2015 | | 2017 | Оказание туристско-информационных услуг, 350 посещений физическими и юридическими лицами в стационарных условиях | | За 9 месяцев 2018 года реализация мероприятий не осуществлялась |  | |
| 2.2.8 | | Контрольное событие 2.2.8 Организация рекламных туров на теплоходах для участия II Международного форума «Среда для жизни: квартира и город». | комитет по туризму области | 2017 | | 2017 | | | 2017 | | 2017 | Организация перевозок на теплоходах «Волга-2» для участниов II Международного форума «Среда для жизни: квартира и город». | | Мероприятия реализованы в 2017 году. |  | |
| 2.3 | | основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Создание условий в регионе для реализации субъектами туриндустрии области качественного и конкурентоспособного турпродукта. | | В целях формирования конкурентоспособного туристского продукта комитетом по туризму проводится процедура аккредитации туристского маршрута «Золотые огни Саратова», разработанного и реализуемого туроператором «Вокруг света» (г. Москва). По итогам работы маршруту будет присвоена категория «брендовый маршрут региона», что позволит продвигать его на федеральном уровне |  | |
| 2.3.1 | | контрольное событие 2.3.1. «Формирование интерактивных программ, создание и модернизация виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Модернизация виртуального тура «Саратов – родина знаменитых людей» в части добавления новых компонентов, в том числе аудио-гида. | | Мероприятия реализованы в 2015 году. |  | |
| 2.3.2 | | контрольное событие 2.3.2. «Изготовление и установка туристских придорожных указателей и информационных щитов на основных туристских маршрутах области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Изготовление и установка не менее 20 придорожных указателей на основных туристских маршрутах области в рамках создания ориентирующей информационной системы для туристов. | | Комитетом по туризму области администрациям муниципальных образований рекомендовано провести работу по установке туристских придорожных указателей, в том числе на объектах, принадлежащих бизнесу. |  | |
| 2.3.3 | | контрольное событие 2.3.3. «Содействие в организации и проведении и туристских слетов, эколагерей на территории Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Проведение не менее 3 туристских слетов и эколагерей на территории региона. | | С 15 по 20 мая 2018 года в  г. Хвалынске прошел VI-й спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018».  С 10 по 14 сентября 2018 на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» МАУ ДО «ДЮСШ» Энгельсского муниципального района проходил юбилейный 50-й областной туристский слет учителей-туристов.  С 28 по 30 сентября 2018 года в Красноармейском муниципальном районе на территории детского оздоровительного лагеря «Дубрава» состоялся 2-й туристический слет и молодежный форум «Я горжусь своей малой Родиной» для учащейся молодежи 8-11 классов. |  | |
| 2.3.4 | | контрольное событие 2.3.4. «Разработка региональных туристических маршрутов, в том числе по объектам историко-культурного наследия Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка не менее 10 туристических маршрутов по области. | | По состоянию на 1 октября 2018 года разработаны следующие туристские маршруты:  - межрегиональный маршрут «Вагон здоровья» с посещением Бальнеологической лечебницы  (г. Саратов);  - «Золотые огни Саратова» (гг. Саратов-Вольск-Саратов);  - «Золотые огни Саратова» (Саратов-Хвалынск);  - «В поисках старины и умиротворенья» (Татищевский муниципальный район). |  | |
| 2.4 | | основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Поиск заинтересованных в реализации лиц, имеющих достаточное финансовое обеспечение деятельности, а также подготовка пакета документов в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. | | 15 августа 2018 года в Правительстве Саратовской области состоялась презентация инвестиционного проекта по строительству в Саратовской области Семейного парка «Skazka».  В настоящее время администрацией муниципального образования «Город Саратов» осуществляется подбор земельного участка для реализации проекта. |  | |
| 2.4.1 | | контрольное событие 2.4.1. «Организация мероприятий (обучающие семинары, конференции, рабочие группы, заседания), направленных на подготовку специалистов администраций муниципальных районов области по вопросу вхождения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | обучение специалистов из перспективныхдля развития туризма муниципальных районов области в количестве не менее 60 человек. | | 12 июля на базе туристского комплекса «Ассамблея» Энгельсского муниципального района организована открытая платформа знаний по туризму для специалистов органов местного самоуправления, курирующих развитие туризма, а также представителей туристского бизнеса. В рамках семинара были рассмотрены вопросы формирования и продвижения районных туристских брендов. |  | |
| 2.4.2 | | контрольное событие 2.4.2. «Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области. | | За 9 месяцев 2018 года проекты по созданию туристских кластеров не разрабатывались. |  | |
| 2.5 | | основное мероприятие 2.5 «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2014 | | 2020 | Популяризация и продвижение бренда «Саратовская область - первая космическая гавань Земли» на региональном и российском уровнях. | | Туроператорами и турагентствами реализуются специальные туристские маршруты к месту приземления  Ю. Гагарина.  12 апреля в рамках праздничных мероприятий, посвященных первому полету в космос, были проведены бесплатные экскурсии для всех желающих к месту приземления Ю. Гагарина. |  | |
| 2.5.1 | | контрольное событие 2.5.1. «Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос» | комитет по туризму области | 2014 | | 2020 | | | 2016 | | 2016 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос. | | Мероприятия реализованы в 2016 году. |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики | | Министерством молодежной политики, спорта и туризма области совместно с администрациями муниципальных районов, молодежными общественными организациями проведено более  7000 мероприятий всероссийского, регионального и муниципального уровней с общим охватом более 300 тыс. молодых людей. |  | |
| 3.1.1 | | контрольное событие 3.1.1 Проведение профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. | | С начала года на территории Саратовской области было проведено 65 молодежных форума и слета. 53 форума были организованы силами органов местного самоуправления для молодежи малых городов и сел области. В рамках программ форумов и слетов предусмотрено проведение экскурсий для молодежи с посещением объектов культурного наследия, музеев, выставок, организаций культуры и искусства.  В рамках реализации Года добровольца (волонтера) в России в Саратовской области с 23-26 апреля на территории Саратовской области прошел Форум добровольцев ПФО и ЮФО, в котором приняли участие 264 человека из 8 субъектов ЮФО и 14 субъектов ПФО. |  | |
|
| 3.1.2 | | контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | | 14-15 марта 2018 года в Москве прошел Форум «Россия - страна возможностей», с участием 65 человек от региона. В рамках Форума прошел финал I Всероссийской студенческой лиги дебатов.  С 27 июня по 12 августа молодежь области приняла участие в работе молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»  г. Владимир (от региона Форум посетило 31 человек ).  Во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» (с 27 июня по 12 августа) на полуострове Крым приняли участие 22 представителя региона.  С 4 по 10 сентября в Международном молодежном форуме «Евразия» в Оренбургской области приняли участие 11 человек от Саратовской области. С 26 июля по 4 августа делегация области приняла участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга -2018». Участниками делегации стали 104 человека. |  | |
|
|
|
|
|
|
|
|  | | контрольное событие 3.1.3 Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию Года добровольца (волонтера) России по Саратовской области |  |  | | |  | |  | |  |  | | 6 февраля прошла торжественная церемония открытия Года добровольца (волонтера) в России в Саратовской области (ТЮЗ им Ю.П. Киселева, более 600 чел.). |  | |
|  | | контрольное событие 3.1.4 Проведение праздничного мероприятия «Территория молодежи» |  |  | | |  | |  | |  |  | | 27 июня на базе этнокультурного комплекса «Питерская мельница» в с. Моршанка Питерского района в рамках областной акции «Территория молодежи» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи России.  В рамках мероприятия на территории комплекса прошли соревнования по волейболу, показательные выступления по воркауту, выставка инноваций, турнир по силовому экстриму, интерактивные игры, работа интерактивных площадок, выставка муниципальных районов по реализации государственной молодежной политики в регионе, площадка по Году добровольца (волонтера) в России Саратовской области, игра «Лазертаг», а также концертная программа с участием лучших творческих коллективов района. |  | |
|  | | контрольное событие 3.1.5 Организация и проведение XIV заседания Российско-Германского совета в области молодежного сотрудничества |  |  | | |  | |  | |  |  | | Проведение мероприятие запланировано с 20 по 23 ноября 2018 года. |  | |
| 3.2 | | основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | | В марте-апреле прошел юбилейный ХХ областной фестиваль «Саратовская студенческая весна – 2018», в котором приняли участие более 70 тыс. человек, по итогам которого сформирована делегация для участия во Всероссийском фестивале «Студенческая весна». На Всероссийском фестивале, который прошел в г. Ставрополь делегация региона заняла 2 место (30 марта в г. Ярославль прошел финал всероссийского конкурса «Чайка», приуроченного к 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. По итогам соревнований Точилкина Надежда, студентка Саратовского областного колледжа искусств, заняла III место.  С 29 мая по 2 июня в г. Барнаул прошел VI открытый Всероссийский фестиваль студенческого творчества аграрных вузов Минсельхоза России «Весна на Алтае». В Фестивале приняли участие более 500 человек из аграрных вузов страны. По результатам Фестиваля в общекомандном зачете студенты СГАУ им Н.И. Вавилова заняли 1 место.  С 29 мая по 1 июня в Саратове при поддержке министерства прошел IV Международный фестиваль молодежных театров «32 мая». Свои лучшие постановки представили десять молодежных театров из Донецка, Санкт-Петербурга, Смоленска, Екатеринбурга, Белгорода Орла и Саратова. Театральная студия «Помост» г. Саратов стала лауреатом Фестиваля.  27 июня в Правительстве области состоялась церемония награждения лауреатов молодежной премии им. П.А. Столыпина, внесших значительный вклад в развитие области. |  | |
|
|
|
|
| 3.2.1 | | контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | | С апреля по июнь прошел конкурс, на который было подано 146 заявок, из которых 89 кандидатур были допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. Победителями премии стали 9 человек, которые получили нагрудный знак и денежную премию в размере 20 тыс. руб. |  | |
|
|
|
|
|  | | контрольное событие 3.2.2 «Организация встречи талантливой молодежи Саратовской области с победителями ежегодной молодежной премии П.А. Столыпина, волонтерами» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Мотивация талантливой молодежи к достижению практически значимых результатов в профессиональной деятельности | | 7 февраля Правительством Саратовской области с Министерством экономического развития Российской Федерации было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и  среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на  реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках  подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной  программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная  экономика» № 139-09-2018-059 от 07.02. 2018 г. Реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства пройдет по  9 направлениям. В настоящее время заключены контракты и началась реализация мероприятий. |  | |
| 3.2.2 | | контрольное событие 3.2.3 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | | | 2017 | | 2015 | | 2017 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | | 7 февраля Правительством Саратовской области с Министерством экономического развития Российской Федерации было заключено Соглашение о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и  среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на  реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках  подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной  программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная  экономика» № 139-09-2018-059 от 07.02. 2018 г. Реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства пройдет по  9 направлениям. В настоящее время заключены контракты и началась реализация мероприятий. |  | |
| 3.2.3 | | Организация и проведение областного молодежного конкурса "Прорыв года" | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация и проведение областного молодежного конкурса "Прорыв года" | | В рамках Года добровольца (волонтера) запланировано проведение областного конкурса в области добровольчества «Хрустальное сердце Саратова» |  | |
| 3.3 | | основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации | | В рамках мероприятий министерства распространено более 700 буклетов, 100 афиш, а также изготовлены информационные фото и видеоматериалы по молодежной политике. |  | |
|
|
|
|
| 3.3.1 | | контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | | В печатных СМИ за 9 месяцев 2018 года вышло  139 публикаций, на сайтах региональных информационных агентств размещено 1157 новостей, а также 76 телевизионных сюжета. На территории города с начала текущего года размещено  3 баннера. Все объекты оформлены в соответствии с федеральным брендбуком. |  | |
|
|
|
|
| 3.4 | | основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | | С марта по апрель прошел областной этап конкурса «Студенческая весна – 2018» среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования области.  В апреле прошел областной конкурс интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области».  Состоялись игры Областной Лиги КВН. |  | |
|
|
|
|
| 3.4.1 | | контрольное событие 3.4.1Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | | Областной фестиваль Саратовская Студенческая Весна проходил с 27 марта по 13 апреля в 4 этапа: смотры внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. В 2018 году областной фестиваль «Саратовская Студенческая Весна» проходит в 20 раз и является юбилейным.  Всего в Фестивале в 2018 году приняли участие творческие коллективы из 29 профессиональных образовательных организаций и 8 образовательных организаций высшего образования области, из 7 муниципальных районов области. В Балаковском, Энгельсском, Вольском и Балашовском районах области прошли конкурсные муниципальные программы Фестиваля.  По итогам областного фестиваля более 700 творческих коллективов и исполнителей стали победителями в 160 номинациях  по 5 основным направлениям. Около 70 тысяч молодых людей приняли участие в Фестивале.  2 апреляна базе саратовской филармонии имени А. Шнитке прошел ***гала-***концерт областного этапа конкурса «Студенческая весна – 2018» среди профессиональных образовательных организаций*.*  13 апреля на базе Саратовского академического театра оперы и балета прошел гала-концерт областного этапа конкурса «Студенческая весна – 2018» среди образовательных организацийвысшего образования области. |  | |
|
|
|
|
| 3.4.2 | | контрольное событие 3.4.2 Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | | С 4 по 17 января в г. Сочи прошел 29 Международный Фестиваль КВН «КиВиН - 2018». Регион представляли участники региональной Лиги КВН «на Волге». По результатам первого тура командам КВН «Тётя» (Энгельс), «Чили Вилли» (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского) и «PRODUCTION» (Саратовский Государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина) был присвоен повышенный рейтинг, а команда КВН «Аграрный» (Саратовский Государственный Аграрный Университет имени Н.И. Вавилова) была удостоена рейтинга.  По итогам фестиваля  команда КВН «HD» (Саратов) прошла в телевизионную «Первую Лигу КВН».  4 июня прошла 1/8 игра КВН среди работающей молодежи. |  | |
|  | | контрольное событие 3.4.3 «Организация и проведение областного конкурса красоты, грация и творчество «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | | 2 апреля на базе Саратовской филармонии имени А. Шнитке прошел областной конкурс интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области». В конкурсе приняли участие 27 представителей образовательных организаций высшего образования области.  По итогам конкурса были определены победители: «Мисс студенчество»- студентка Саратовской государственной юридической академии Анна Фомица;  «Мистер студенчество»- студент Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Теплов Иван. |  | |
|  | | контрольное событие 3.4.4 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | | Программа находится в процессе реализации |  | |
|  | | контрольное событие 3.4.5 «Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | | С 15 по 20 мая в г. Ставрополь прошел XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В мероприятии приняло участие более 2 700 участников из 80 субъектов страны. В состав региональной делегации вошли 43 чел. - победители и призеры областного этапа (СГУ – 5 чел., СГЮА – 6 чел., ПИУ – 8 чел., ССЭИ – 16 чел., СГАУ – 1 чел. и СГТУ – 6 чел.).  По итогам Фестиваля делегация региона заняла 2 место в общекомандном зачете. |  | |
|  | | Контрольное событие 3.4.6 Проведение игровых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведения комплекса встреч и мероприятий в школах и средних профессиональных образовательных учреждений региона; игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы, обучение основам предпринимательской деятельности | | Программа находится в процессе реализации |  | |
|  | | Контрольное событие 3.4.7 Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Проведение информационной кампании, способствующей максимальному информированию потенциальной целевой аудитории о реализации программы в регионе | | Программа находится в процессе реализации |  | |
|  | | Контрольное событие 3.4.8 Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | | Программа находится в процессе реализации |  | |
|  | | Контрольное событие 3.4.9 Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способность к занятию предпринимательской деятельности деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью | | Программа находится в процессе реализации |  | |
|  | | Контрольное событие 3.4.10 Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | | Программа находится в процессе реализации |  | |
|  | | Контрольное событие 3.4.11 Проведение конкурсов бизнес-проектов | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Выявление и поддержка наиболее успешных бизнес-проектов, формирование банка бизнес-идей | | Программа находится в процессе реализации |  | |
|  | | Контрольное событие 3.4.12 Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | | Программа находится в процессе реализации |  | |
| 3.4.13 | | Контрольное событие 3.4.13 «Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | | | 2017 | | 2015 | | 2017 | Обеспечить участникам программы возможность принять участие в коммуникационных площадках, на которых будет возможность продемонстрировать свои таланты, найди единомышленников и получить общественную и государственную поддержку | | Программа находится в процессе реализации |  | |
| 3.4.14 | | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики и спорта области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | Изучение уровня удовлетворенности участников качеством реализации программных мероприятий | | Программа находится в процессе реализации |  | |
| 3.4.15 | | Организация и проведение рок фестиваля "Желтая гора" | министерство молодежной политики и спорта области | 2016 | | | 2016 | | 2016 | | 2018 | Организация и проведение рок-фестиваля «Желтая гора | | Рок-фестиваль запланирован в декабре 2018 года |  | |
| 3.5 | | основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью» | министерство молодежной политики и спорта области | 2015 | | | 2020 | | 2015 | | 2020 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |  | |
| основное мероприятие 3.6 «Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона» |  |  | | |  | |  | |  |  | | За отчетный период по данному направлению проведено более 615 масштабных молодежных, спортивных, культурно-массовых мероприятий различного уровня, с общим охватом более 540 тыс. человек, в которых приняли участие 57 тыс. добровольцев. Наиболее крупные из них стали:  - ключевым событием в реализации Года добровольца (волонтера) в России на территории Саратовской области стало проведение форума добровольцев ПФО и ЮФО, в котором приняли участие 264 человека из 8 субъектов ЮФО и 14 субъектов ПФО (в том числе 50 волонтеров от Саратовской области), 23-26 апреля. |  | |
|  | | основное мероприятие 3.7 «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов» |  |  | | |  | |  | |  |  | | Запланировано проведение в ноябре-декабре 2018 года |  | |
| **Подпрограмма 4 «Материально техническая база»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1 " Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности, плоскостных сооружений по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации", в том числе предоставление субсидии бюджетам поселений области на строительство и реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных сооружений | | Управление капитального строительства области, министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | | | 2020 | |  | |  | Строительство и ввод в эксплуатацию спортивного сооружения, в том числе за счет реконструкции, увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов на 140 чел. в смену | | Соглаш.№777-09-2018-087 от 10.02.2018 1.Строительство здания спортивной школы в г. Ершове, Саратовской области. Состав работ: общестроительные работы, устройство водопровод хоз-питьевой, горячее водоснабжение, канализация хоз-бытовая, вентиляция, отопление, узел управления и обвязка ручного насоса, электроосвещение, электросиловое оборудование, автоматизация и КИП, слоботочные устройства. 2.Стоительство здания спортзала СМР без оборудования. Состав работ: водопровод хоз-питьевой, вентиляция, отопленние, электроосвещение, электросиловое оборудование, автоматизация и КИП, слаботочные устройства. 3.Устройство навес. Состав работ; фундаменты, металлоконструкции, кровля. | **25.06.2018** заключен контракт с ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» г. Энгельс на сумму 43,252 млн. руб. на выполнение строительно – монтажных работ. По контракту в настоящее время продолжаются работы. | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.2  "г. Саратов. Дворец водных видов спорта" | | Управление капитального строительства области | 2014 | | | 2020 | | 2014 | | 2020 | строительство и ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта, увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 225 чел. в смену | | Для продолжения строительства проведены мероприятия по включению объекта в план финансирования непрограммной части ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» на 2018-2020 годы  Соглашение с Минспортом России подписано 15.02.2018 на сумму 1 040,9 млн. руб.  **31.07.2018** заключен контракт с ООО «Балаковоагропромэнерго» на выполнение строительно-монтажных работ.  По контракту планируется: производство земляных работ, монтаж свай, бетонирование ростверка, устройство фундаментов под оборудование, стен подвала, перекрытий, полов, частично монтаж металлического каркаса здания.  В настоящее время ведутся работы по подготовке территории строительства, ограждение площадки, закупка материалов (ж/бетона, металла). Кроме того, ведутся работы по гидроизоляции фундаментов, работы по демонтажу блоков и плит перекрытия. Заказаны металлоконструкции, ведется гидроизоляция блоков стен подвала и земляные работы. Ведутся работы по уплотнению грунта щебнем под полы, бетонирование полов.  **20.07.2018** заключен контракт с Казенным предприятием Саратовской области «Единая дирекция капитального строительства» на сумму 0,882 млн. руб.  В рамках данного контракта планируется ведение строительного контроля (технического надзора) за строительством объекта.  -**06.08.2018** заключен контракт с ПК ПИИ «Стройпроект» на сумму 0,062 млн. рублей на ведение авторского надзора за строительством объекта.  **15.08.2018** заключен трехлетний контракт на осуществление технологического присоединения к сетям теплоснабжения с ПАО «Т Плюс» на сумму 10,381 млн. руб.  **10.10.2018** заключены два контракта с ООО «Балаковоагропромэнерго» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 492,11 тыс. рублей и на сумму 478,07 тыс. рублей. |  | |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.3 "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов", в том числе: | | Управление капитального строительства области, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  | р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса | | Управление капитального строительства области | 2014 | | | 2019 | | 2014 | | 2019 | строительство спортивного комплекса увеличение единовременной пропускной способности спортобъектов на 202 чел. в смену | | 25.04.2018 заключен контракт на 0,099 млн. рублей на выполнение работ по корректировке проектной документации с ПК ПИИ «Стройпроект».  04.06.2018 заключен контракт с ООО «Альфа-Рекорд» г. Саратов на сумму 29,85 млн. руб. на выполнение строительно-монтажных работ.  В рамках госконтракта будут выполнены следующие работы: общестроительные работы плавательного бассейна, водопровод, горячее водоснабжение, бытовая канализация, технологические трубопроводы и оборудование бассейна, отопление, электроосвещение, автоматизация и КИП АВК, телевизионная система охранного наблюдения, пожарная сигнализация.  В настоящее время на объекте выполнены следующие работы:  - общестроительные работы – штукатурка стен 1-3 этажей – 100%  - полы – стяжка – 100%;  - электрика – прокладка внутренних кабельных сетей – 90%  - монтаж воздуховодов –75%  - монтаж оборудования вентиляции – 100%  - облицовка стен и полов плиткой – 95%  - установка светильников – 80%  - прокладка сетей горячей и холодной воды, канализации – 80%  - монтаж системы отопления – 70%  - 14.06.2018 заключен контракт с ПКИ ПИИ "Стройпроект" на сумму 0,038 млн. руб. Осуществляется авторский надзор за объектом строительства.  -20.06.2018 заключен контракт с ООО "САРСПЛИТ", г. Саратов на выполнение монтажных работ с поставкой системы вентиляции на сумму 1,64 млн. руб. В настоящее время выполнено устройство системы вентиляции - 40%.  -09.07.2018 заключен контракт с КПСО «Единая дирекция капитального строительства» на сумму 0,695 млн. руб. на ведение строительного контроля (технического надзора) за строительством объекта.  -04.09.2018 заключен контракт с ООО «Альфа-Рекорд» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 7,584 млн. рублей.  - 07.09.2018 заключен контракт на ведение авторского надзора на сумму 0,008 млн. руб.  -20.08.2018 заключен контракт с КПСО «Единая дирекция капитального строительства» на ведение строительного контроля (технического надзора) за строительством объекта на сумму 0,157 млн. рублей.  -04.09.2018 заключен гос. контракт на выполнение работ по наружному освещению, поливочный водопровод, малые архитектурные формы, устройство хоккейной площадки, благоустройство на сумму 7,584 млн. рублей с ООО «Альфа-Рекорд».  Кроме того, заключены госконтракты на поставку оборудования для плавательного бассейна – подъемник и оборудования вентиляции на общую сумму 2,7 млн. рублей.  Предполагаемый срок окончания строительства – ноябрь 2018 года. |  | |
|  | Основное мероприятие 4.4 "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва" | | Министерство молодежной политики и спорта области | 2018 | | | 2019 | |  | |  | Приобретение спортивного-технологического оборудования для 4 подведомственных школ и училища олимпийского резерва | | Соглаш.№777-09-2018-087 от 10.02.2018. Планируется закупка специализированного спортивного оборудования и оборудования для общефизической подготовки для 2- подведомственных министерству организаций: ГБУ СО "Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ" и ГБПОУ "Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва".  Определен и согласован с Минспорта РФ перечень закупаемого специального и общефизического оборудования.  ГБУ СО "Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ" заключены и исполнены 3 контракта на поставку оборудования:  С ООО «Меганти» от 03.08.2018  С ООО «Аквароуд» от 23.08.2018  С ООО «ЭКСИ» от 05.09.2018.  ГБПОУ "Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва" подготовлена аукционная документация на поставку спортивного оборудования для общей и физической подготовки. Извещение планируется разместить 22.10.2018. |  | |
|  | Основное мероприятие 4.5 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая их доставку и сертификацию полей" | | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2017 | | | 2018 | | 2017 | | 2018 | приобретение искусственных покрытий для детско-юношеских спортивных школ области | | **09.07.2018** заключен контракт с ООО «ЭКО-ГРАСС» г. Москва, Щербинка на сумму 6,81 млн. руб. на поставку искусственного покрытия на футбольное поле. Покрытие поставлено.  **07.08.2018** заключен контракт на устройство основания футбольного поля с ООО «ЭКО ГРАСС» на сумму 3,8 млн. руб. К работам по контракту приступили с 28.08.2018. Предполагаемая дата окончания работ – 14.10.2018.  **28.08.2018** заключен контракт с ООО «Коммерческая научно-внедренческая фирма «Приват-деал», г. Краснодар на выполнение работ по укладке искусственного покрытия с засыпкой песка и резиновой крошкой, сумма контракта –0,651 млн. руб. | - | |
|  | Основное мероприятие 4.7. "Укрепление материально технической базы государственных учреждений" | | Министерство молодежной политикии спорта области | 2016 | | | 2020 | |  | |  | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря, материалов, монтажных и (или) демонтажных работ, работ по благоустройству | | Соглаш.№МТБ4-02-18/2 от 02.07.2018 и Соглаш. № МТБ4-01-18 от 30.03.2018.  Были заключены и исполнены 3 контракта:  С ООО «МинСарСтрой» от 25.06.2018.  Один - с ИП Аверьянова И.Е. от 25.06.2018  Один-с ООО «Строительная компания «Система» от 31.08.2018  Один- с ИП Минасян А.С. от 31.08.2018 Предмет контрактов:  текущий ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» в городе Саратов, в том числе: коридора, раздевалок, душевых. Покупка инвентаря для волейбола для подведомственного учреждения ГБУ СО «СШ по игровым видам спорта».  Заключен и исполнен договор с ООО «Магнум» от 10.04.2018 на проведение работ по демонтажу и монтажу стационарного электронного светодиодного видеомонитора для подведомственного учреждения – ГАУ СО «СШОР по футболу «Сокол». |  | |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.12 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н" | | Министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | | | 2018 | | 2016 | | 2018 | строительство стадиона, увеличение пропускной способности на 28 чел. в смену | | **29.03.2018** заключен контракт с ООО «Объединенная Производственная Компания» г. Самара на сумму 18,346 млн. руб. на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Авангард» (фундамент административно-бытового корпуса и устройство канализационной насосной станции).  Подрядчик выполнил работы в полном объеме.  **09.07.2018** заключен контракт с ЗАО «Сартехстройинвест» на сумму 58,6 млн. руб.на проведение строительно-монтажных работ.  По состоянию на **01.10.2018** выполнены в полном объеме следующие работы:  - устройство фундаментов административно-бытового корпуса;  - укладка трубопроводов напорной канализации;  - устройство канализационной насосной станции;  - устройство хозяйственно-бытовой канализации.  В настоящее время ведутся:  - работы по устройству перекрытий стен первого этажа административно-бытового корпуса - выполнены на 33%;  - монолитные работы по устройству здания административно-бытового корпуса - выполнены на 23%;  - работы по устройству теплотрассы - выполнены на 50%;  - работы по устройству газопровода - выполнены на 20%;  - работы по устройству опоры мачт освещения – выполнены на 10%.  06.08.2018 заключен договор на услуги по подключению (технологическому присоединению) к распределительным электросетям с ООО «НЭСК» на сумму 0,654 млн. руб.  07.08.2018 заключен контракт с ЗАО «Сартехстройинвест» на выполнение строительно-монтажных работ (завершение работ по реконструкции: асфальтирование, освещение и благоустройство территории) на сумму 83,821 млн. руб.  По состоянию на  **01.10.2018** выполнены в полном объеме следующие работы:  - устройство основания беговых дорожек;  - демонтажные работы ограждения;  - устройство дождевой канализации;  - устройство основания и асфальтирование тренировочной площадки.  В настоящее время по контракту ведутся следующие работы:  - устройство основной дороги стадиона (укладка асфальта, устройство бордюров) – выполнены на 53%;  - асфальтирование беговых дорожек – выполнены на 80%;  - работы по вертикальной планировке территории: вывоз грунта – выполнены на 95%;  - работы по устройству пожарных резервуаров – выполнены на 5%; КПП – выполнены на 5%;  - начаты работы по строительству ограждения (сэндвич-панели), в настоящее время ведутся работы по устройству фундамента под опоры ограждения.  -**01.10.2018** заключен контракт с компанией «Мордовстройспорт-С» г. Саранск на 9,5 млн. руб. на поставку резинового покрытия для мини-футбольного поля. |  | |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.14 "Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта" | | министерство молодежной политики и спорта области | 2017 | | | 2020 | | 2017 | | 2020 |  | | За 9 месяцев 2018 года мероприятия не проводились. |  | |