Приложение 4

**Сведения о выполнении мероприятий подпрограмм**

**государственной программы Саратовской области**

**«Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области на 2018-2020 годы»**

**за 9 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель государственной программы) | Фактический срок | | Ожидаемый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия и меры по их нейтрализации (минимизации) |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты | достигнутые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан» | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1**  **«Информационное и методическое обеспечение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан. Методическое обеспечение деятельности общественных объединений патриотической направленности и патриотических клубов»** | Министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | 100% охват муниципальных районов области в информационном и методическом обеспечение деятельности в области гражданско-патриотического воспитания |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1  «Разработка, составление и тиражирование (или размещение на официальных сайтах учреждений) методических материалов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | июнь  2018 г. | июль  2018 г. | 100% охват общественных объединений патриотической направленности в информационном и методическом обеспечение деятельности в области гражданско-патриотического воспитания | В мае-июне 2018 г. ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» подготовлены для тиражирования сборники методических материалов по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи, организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.  В июле 2018 г. выпущены сборники методических материалов «Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию» и «Допризывная подготовка и военно-патриотическое воспитание молодежи».  Методические материалы планируется передать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2  «Разработка и издание на базе организаций социального обслуживания населения методических, информационных материалов и средств наглядной агитации по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | Повышение уровня информированности граждан о возможностях участия в мероприятиях патриотической направленности; развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания с целью его практического использования; создание единой системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объединениями и некоммерческими организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной власти области в сфере патриотического воспитания граждан | За отчетный период специалистами учреждений социальной помощи семье и детям подготовлены и распространены 38 информационных материалов по патриотической тематике, тиражом более 370 экз., в том числе:  - на базе ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» разработан и издан патриотический вестник для несовершеннолетних «Я помню! Я горжусь!»;  - на базе ГБУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья» в рамках реализации проекта Национального детского фонда «Всероссийская анимационная летопись «Герои моей семьи - герои моей страны!», детьми, состоящими на социальном обслуживании, был снят мультфильм «Сказание о богатырях», по мотивам русских сказаний и летописей. Мультфильм подготовлен к празднику Народного единства и будет показан зрителям в открытом фестивальном показе на базе Энгельсского краеведческого музея;  - специалистами Новоузенского центра «Семья», совместно с воспитанниками стационарных отделений центра, подготовлены книжки – раскладушки и буклеты «Заочное путешествие по городам – героям России», «С чего начинается Родина…». |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3  «Мониторинг деятельности Саратовской области по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе анализ эффективности реализации программы Саратовской области по патриотическому воспитанию граждан и оценка эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты» | Министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Систематическое проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в образовательных организациях области | В ходе мониторинга деятельности образовательных организаций области по обеспечению организации и проведения мероприятий в области патриотического воспитания детей и молодежи выявлено 100% участие образовательных организаций области в различных патриотических мероприятиях.  Например, в июне 2018 года проведен мониторинг проведения юнармейских лагерей (смен) в летний период 2018 года. Получена следующая информация:  1) Наименование проведенного юнармейского лагеря (смены): Смена «Юнармия, вперёд!».  2) Даты проведения: с 4 июня 2018 года по 13 июня 2018 года.  3) На какой базе проводился: Детский оздоровительный лагерь «Дружба» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова.  4) Адрес местонахождения: город Саратов, Ленинский район, улица 9-я Дачная, 1 (остановка 8-я Дачная).  5) Вид лагеря: стационарный.  6) Количество участников юнармейской смены, возраст: 130 человек,  в возрасте 8 – 15 лет.  7) Содержание реализованной в лагере (смене) программы.  В смене реализована программа гражданско-патриотической направленности «Юнармия, вперёд!» (далее Программа), направленная на отработку практических навыков юнармейцев в природных условиях; формирование у участников смены сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, умения действовать в чрезвычайных ситуациях; содействие гражданско-патриотическому воспитанию, положительному отношению к здоровому образу жизни; совершенствованию морально-психологического состояния детей.  На основе приобретенных знаний на учебно-тренировочных занятиях, военно-спортивных играх и эстафетах, включающих в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, парашютно-десантной, медицинской подготовке, ориентированию на местности, правилам выживания, основам спасательных работ, изучению материальной части стрелкового оружия, каждый юнармеец получил практические знания и умения по защите жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций, ответственного отношения к вопросам личной и коллективной безопасности, оказания помощи пострадавшим, научился выживать в экстремальных ситуациях, защищать себя, своих близких и др. Не менее важными элементами Программы являются популяризация положительного образа России и национальных ценностей, Вооруженных Сил и других государственных институтов, военной культуры и традиций. Мероприятия  в лагере были рассчитаны так, чтобы в течение дня все дети приняли участие во всех видах развивающей деятельности. Спортивные соревнования чередовались с творческими, интеллектуальными играми, отрядными делами.  8) Соответствие реализованной программы положениям юнармейских программ дополнительного образования («Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМИЯ», «Юнармеец-1» и «Юнармеец-2):программа гражданско-патриотической направленности «Юнармия, вперёд!» соответствует положениям юнармейских программ дополнительного образования.  9) Соответствие материально-технической базы лагеря рекомендациям, указанным в юнармейских программах дополнительного образования: соответствует.  10) Участие сторон в мероприятиях с детьми (Правительство региона, Минобороны России, «ЮНАРМИЯ», ДОСААФ России): в мероприятиях с юнармейцами принимали участие: региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», представители учебной авиабазы г. Энгельса, войсковые части 42984, 06987, Пожарно-спасательная часть № 3 ФПС по охране г. Саратова.  11) Участие сторон в предоставлении учебно-материальной базы при организации юнармейских смен: Помимо детских творческих объединений были организованы специальные занятия с представителями ВВПОД «Юнармия» Саратовской области:  05.06.2018 года была проведена парашютно-десантная подготовка, под руководством полковника Богданова В. И.  06.06.2018 года полковник Богданов В. И. показал юнармейцам фильм и провел беседу по основам летной подготовки.  08.06.2018 года полковник Пчела О.В. и солдаты войсковой части 06987 провели занятие по основам стрельбы и рассказали о стрелковом оружии Вооруженных Сил Российской Федерации.  Ежедневно под руководством подполковника Трофимова И.Н. проходила строевая и тактико-специальная подготовка юнармейцев.  Ежедневно инструктор по физической культуре Маркунов Д.Г. проводил общефизическую подготовку юнармейцев.  9 июня 2018 года в ДОЛ «Дружба» прошел День МЧС, который начался с учебной эвакуации по сигналу тревоги. За две минуты отряды собрались на эстраде и командиры сдали рапорт о количестве присутствующих детей в отрядах. В течение дня каждый ребенок смог познакомиться с современной техникой пожаротушения, получил возможность почувствовать себя настоящим огнеборцем. Ребята могли надеть пожарную форму, посидеть в пожарной машине, познакомиться со специализированными инструментами пожаротушения.  Кроме этого ребята смогли по достоинству оценить машину Службы спасения Главного управления МЧС России по Саратовской области, а инструктор Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области научил детей помогать утопающим, оказывать первую медицинскую помощь нуждающимся.  12) Проблемные вопросы, возникшие при организации и проведении юнармейского лагеря (смены), и предложения по их решению:  Во время реализации первой городской профильной смены «Юнармия, вперёд!» проблемных вопросов не возникло.  2. Сентябрь 2018 года мониторинг организации и проведения следующих мероприятий:  - Всероссийский единый урок «Урок России» 1 и 3 сентября 2018 года (поручение Общероссийского народного фронта);  - урок мужества, посвященный 75-ой годовщине Курской битвы (поручение Министерства образования и науки РФ);  - проведение мероприятий 3 сентября 2018 года в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2018 года;  - реализация в Саратовской области Всероссийского патриотического проекта «Вручение Знамени Победы»;  - участие Саратовской области в реализации в Костромской области проекта «Защитники Отечества в наших родословных»;  - Всероссийская акция «Голубь мира» 21 сентября 2018 года. |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4 «Оформление в общеобразовательных организациях с казачьим компонентом музеев (комнат) казачьей славы» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5 «Организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «На лучшуюработу ветеранских организаций Саратовской области» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6 «Проведение мониторинга по оценке патриотических ценностей граждан и эффективности деятельности организаций социального обслуживания населения в сфере формирования патриотизма и гражданственности» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется в 4 квартале |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2 «Организация гражданско-патриотического воспитания граждан»** | Министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России и области |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1 «Областная конференция «Патриотизм 21 века» | Министерство образования области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2 «Обеспечение участия областного поискового объединения во всероссийских и международных «Вахтах памяти», слетах, поисковых работах на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также проведение региональных мероприятий с участием поисковых отрядов» | Министерство молодежной политики и спорта области | 2018 г. | 2020 г. |  | В январе 2018 года состоялась областная конференция поисковых отрядов Саратовской области, посвященная 75-летию Победы советских войск в Сталинградской битвы. В мероприятии приняли участие около 130 человек, представители органов исполнительной власти, музея боевой и трудовой Славы, руководители и члены поисковых отрядов области, обучающиеся образовательных учреждений области.  С 22 апреля по 9 мая поисковый отряд «Свеча» школы №1 г. Аткарска участвовал в поисковой экспедиции в Старорусском районе Новгородской области. За время вахты подняли останки шести бойцов, также нашли фашистские агитационные листовки, боеприпасы, саперные лопатки и пустую немецкую бутылку.  С 25 мая по 9 июня 2018 г. поисковые отряды приняли участие в работе поисковой экспедиции на территории Демьянского района Новгородской области.  С 7 по 10 июня 2018 года представители Саратовской области в количестве 7 человек приняли участие во Всероссийской конференция «Имена из солдатских медальонов» в Республике Татарстан. В рамках конференции были проведены круглые столы и мастер-классы в области военно-мемориальной работы и организации проведения поисковых работ.  С 4 по 17 августа 2018 года Балаковский поисковый отряд «Набат» принял участие во Всероссийской поисково-археологической экспедиции «Вахта Памяти-2018» на территории Невельского района Псковской области, в количестве 30 человек. Поиск проходил в Усть-Долысской волости в районе деревень Чернецово, Залавочье, Сельцы, Иванцево, Червоеды и Дедов Камень. Поисковым отрядом «Набат» за прошедшую Вахту Памяти удалось найти  72 останка советских воинов.  На 1 августа 2018г. открыто 10 поисковых отрядов в 8 муниципальных районах (Аткарский, Балашовский, Вольский, Краснокутский, Калининский, Пугачевский, Ровенский, Хвалынский). В настоящее время в состав СПО «Искатель» входят 58 отрядов из 22 муниципальных районов области.  Саратовским региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» с 12 по 25 сентября 2018 года прошла поисковая экспедиция в Смоленскую область.  В рамках подготовки Саратовской делегации на окружной слет ПФО 28 по 30 сентября 2018 года на базе на ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки» г. Саратов прошел областной слет поисковых отрядов, проводимый в рамках проекта «Бессмертная эскадрилья» Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» на грант Президента РФ Путина В.В совместно с министерством молодежной политики и спорта области.  Слет собрал представителей поисковых движений в возрасте от 14 до 30 лет из Аткарского, Балаковского, Балашовского, Энгельсского муниципальных районов области и г. Саратова.  Участники прослушали лекции и поучаствовали в практических занятиях по архивно-поисковой деятельности, ориентированию и топографии, оказанию первой медицинской помощи, архивному поиску и др.  По итогам областного слета сформирована сборная команда для участия в окружном слете поисковых отрядов ПФО.  С 5 по 9 октября делегация Саратовской области в количестве 20 человек из 3 районов (Аткарский, Балаковского, Балашовского) и г. Саратова приняла участие в окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа в г. Оренбург.  С 6 по 8 октября участники слета прошли конкурсные испытания: «Презентация поискового отряда»; «Экспозиция по итогам полевого сезона (Музей одного экспоната)»; «Архивный поиск»; «Поисковая викторина и техника безопасности»; «Военно-историческая викторина»; «Топография и ориентирование на местности»; «Оказание первой медицинской помощи».  По результатам конкурсных испытаний команда Саратовской области в соревновании «Поисковая викторина и техника безопасности» заняла 3 место. В общекомандном зачете - 8 место среди регионов ПФО (1 место – Оренбургская область, 2 место – Пензенская область, 3 место – Республика Татарстан). |  |
|  | Контрольное событие 1.2.3.  «Организация и проведение «Уроков мужества» в образовательных учреждениях области с участием ветеранов Армии и флота» | Министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | 100% охват образовательных организаций области | В период с января по май 2018 г.в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»во всех образовательных учреждениях области были организованы и проведены «Уроки мужества» посвященные победным (памятным) датам России с участием ветеранов Армии и флота:  1) с 24 по 28 января 2018 года проведены мероприятия, посвященные 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда:  - классные часы и уроки мужества «900 дней мужества», «900 блокадных дней»; «Ради жизни на земле», «Освобожденный Ленинград», «Подвиг ленинградцев», «Освобождение Ленинграда от блокады». «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущий», «Оставайся человеком или Ленинградский День Победы», «Эта память всем нужна», «Мужеству забвенья не бывает», «Ленинград. Война. Блокада», «Дети блокадного Ленинграда»; «74-ая годовщина полного освобождения», «Блокада Ленинграда. 900 героических дней», «Они пережили блокаду», Подвиг защитников Ленинграда», «Великий подвиг Ленинграда», «Я говорю с тобой из Ленинграда», «Непокорённый Ленинград»;  - линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Город, победивший смерть»;  - конкурсы и выставки рисунков «Война глазами детей», «Подвигу ленинградцев посвящается…», «Запомни этот город Ленинград»;  - встречи с ветеранами – жителями блокадного Ленинграда;  - конкурсы чтецов: «Поэты о подвиге Ленинграда», «Блокада глазами детей»;  - литературно-музыкальные композиции «Была война, была блокада**»,** «Мы дорогу жизни вечно помнить будем»;  - выставки художественной литературы, посвященные блокадному Ленинграду «Был город-фронт, была блокада»;  - просмотр и обсуждение документальных фильмов «Блокадный альбом 1941-1944» и кинофильмов «Прорыв блокады Ленинграда», «Блокада», «Ладога», «Рубежи мужества», «Блокада Ленинграда», «Забыть нельзя», «Хроника блокадного Ленинграда».  В профессиональных образовательных организациях Саратовской области проведены уроки мужества «Снятие блокады Ленинграда», «900 дней мужества», «Мужество, выносливость, слава!», «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!», организован просмотр документального фильма «Дети блокадного Ленинграда, встречи с ветеранами, выставки и выступления студентов на тему освобождения блокадного Ленинграда.  Информация о проведении уроков мужества размещена на официальных сайтах образовательных организаций области.  Всего было проведено 3046 мероприятие с общим охватом 148862 человек;  2) В период с 22 января по 2 февраля 2018 г. в общеобразовательных организациях области были организованы и проведены различные по форме мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Сталинградской битвы:  - классные часы и уроки мужества «Поклонимся Великим тем годам…», «Непокоренный Сталинград»;  - общешкольные линейки памяти «Мы не помнить об этом не вправе…», «Подвиг Сталинграда»;  - конкурсы и выставки рисунков «Война глазами детей», «Запомни этот город Сталинград»;  - встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;  - конкурсы стихов и викторины: «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!»,«У стен Сталинграда»;  - библиотечные уроки «Дети Сталинграда», «Вечно живые», «Ради жизни на земле» и книжные выставки «Здесь на главной высоте России»;  - экскурсии в школьные музеи «Сталинградская битва – великий перелом в ВОВ» и виртуальные экскурсии на Мамаев Курган;  - в рамках первой добровольческой Акции «Ветерану Сталинграда» в 2018 году ребята поздравили ветеранов со знаменательной датой, подарили им сувениры, сделанные собственными руками.  Информация о проведении уроков мужества размещена на официальных сайтах образовательных организаций области.  Всего было проведено 291 мероприятие с общим охватом 7 тысяч 268 человек;  3) в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана  (15 февраля) в учреждениях образования проведены Уроки мужества с участием ветеранов локальных конфликтов ХХ века  («Достоинство и честь», «Они выполняли свой долг…», «Души, опаленные Афганистаном»), классные часы («Афганистан - ты наша память, наша боль», «Солдаты Отечества»), кинолектории «День памяти воинов -интернационалистов»,просмотр художественного фильма «9 рота» и поздравление ветеранов на дому;  4) 21 февраля 2018 года с 12:00 до 13:00 часов (мск) впервые состоялся Всероссийский Урок мужества «Маленькие герои большой войны» – уникальная патриотическая акция, направленная на сохранение и передачу молодому поколению исторической памяти о подвигах детей во время Великой Отечественной войны. В прямом эфире миллионы школьников из разных уголков нашей страны узнали исторические факты о том, как их сверстники встали на защиту Родины и наравне со взрослыми сражались за мир и победу.Трансляция Всероссийского Урока мужества осуществлялась на YouTube канале Благотворительного фонда «Спешите делать добро!» (<http://www.youtube.com/user/OFedorovaofficial>), а также в сети ВКонтакте Российского Движения Школьников (<http://vk.com/skm_rus).>;  5) в рамках празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в образовательных организациях области наряду с традиционными формами патриотического воспитания проведен комплекс мероприятий с использованием сети Интернет: Интернет-акции «Маленькие герои Великой войны»; «Незабытые герои»; «Память бессмертна»; Интернет-проект «Уроки Победы – Бессмертный полк», в рамках которого школьники рассказывали о боевом или трудовом пути своих родственников, создали ауди- и видеоролики и разместили их в сети Интернет;  6) в мае 2018 года к 100-летию пограничной охраны в образовательных организациях 9 муниципальных районах области: Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Питерском, Энгельсском, Хвалынском и  г. Саратове министерство образования проведены Уроки Мужества «Есть такая профессия – Родину охранять!» на который ветераны-пограничникирассказали об особенностях службы пограничников, о пограничниках-героях и подвигах пограничников в различные исторические периоды.  7) 3 сентября 2018 года в 322 общеобразовательных организациях Саратовской области были проведены уроки мужества, посвященные 75-летию победы в Курской битве, с общим охватом обучающихся в количестве 33 884 человек. |  |
|  | Контрольное событие 1.2.4  «Организация и проведение встреч молодежи с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда» | Министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Систематическое проведение в образовательных организациях области встреч с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда | В рамках торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России во всех образовательных организациях области проведены встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России, героями социалистического труда и Героями труда:  1) с 24 по 28 января 2018 в рамках празднования 74-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады встречи с ветеранов ВОВ и жителями блокадного Ленинграда;  - классные часы и уроки мужества «900  2) с 22 января по 2 февраля 2018 г. к 75-ой годовщине Сталинградской битвы встречи с ветеранами – участниками Сталинградской битвы;  3) с 10 по 15 февраля 2018 г. в рамках ежегодных торжественных мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана в учреждениях образования проведенывстречи с ветеранами боевых действий в Афганистане;  4) в рамках празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организованы встречи с ветеранами и участниками ВОВ и тружениками тыла;  5) к 100-летию пограничной охраны встречи с ветеранами-пограничниками;  6) 31 мая 2018 в рамках Всероссийского социально значимого проекта «Вахта Героев Отечества» организованы и проведены встречи Героев Советского Союза и Героев Россиис учащимися и молодежью:  МОУ «СОШ п. Дубки» Саратовский муниципальный район;  МОУ – СОШ № 3 г. Красный Кут Саратовской области;  МОУ СОШ № 1 Новоузенский муниципальный район;  МБОУ-СОШ №2 г. Аркадак  ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта»;  МОУ «СОШ № 1 г. Аткарска»;  МОУ «СОШ № 16 г. Балаково»;  МОУ «Гимназия г. Вольска Саратовской области им. Героя Советского Союза  В.В. Талалихина». |  |
|  | Контрольное событие 1.2.5 «Организация и проведение ежегодных экскурсий для обучающихся образовательных организаций области, в том числе для учащихся классов казачьей направленности» | Министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. |  | 1) В марте 2018 г. в период весенних каникул и в мае 2018 г. обучающиеся образовательных организаций области, в том числе учащиеся классов казачьей направленности, приняли участие в экскурсиях в музее под открытым небом в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова.  2) Сентябрь – экскурсии в Историческом парке «Россия – Моя история» |  |
|  | Контрольное событие 1.2.6 «Проведение на базе организаций социального обслуживания населения встречс участниками и тружениками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , локальных войн и конфликтов» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России и области | В канун Дня Победы, Дней воинской славы в социозащитных учреждениях проведены праздничные мероприятия - концертные, театрализованные, спортивно-игровые программы с участием представителей ветеранских организаций.  Проведены встречи несовершеннолетних с ветеранами, проживающими в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. В ходе встреч дети приняли участие в поздравлениях, концертных программах, оформлении выставок прикладного творчества и рисунков (СРЦ «Возвращение», центр «Семья» г. Саратова, центры «Семья» г.г. Балаково, Новоузенска).  За 9 месяцев 2018 года в социозащитных учреждениях проведено более 550 мероприятий с охватом участников 18 тыс.чел. |  |
|  | Контрольное событие 1.2.7 «Организация экскурсий для несовершеннолетних, получателей социальных услуг, по музеям и историческим местам саратовской области , а также проведение семейных туристских слетов , историко-краеведческих походов выходногодня и туристских маршрутов для детей и старшего поколения» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России и области | В отчетный период несовершеннолетние, состоящие на социальном обслуживании в учреждениях социальной помощи семье и детям г. Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Новоузенска посещали выставки и экспозиции музеев краеведения, музейно-мемориального комплекса на Соколовой горе г. Саратова, этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», музеев городов области, место приземления первого космонавта Ю.А.Гагарина, музея тыла дальней авиации.  В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, при поддержке министерства молодежной политики и спорта области, свыше 160 детей и подростков приняли участие в автобусных и пешеходных экскурсиях по историческим и памятным местам г. Саратова. Специалистами центров «Семья» Балашовского, Энгельсского, Балаковского, Новоузенского районов организованы туристические походы по историческим и памятным местам районов, в которых приняли участие более 90 несовершеннолетних. |  |
|  | Контрольное событие 1.2.8 «Организация и обеспечение деятельности волонтерских отрядов из числа получателей социальных услуг, несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании, по оказанию социально-бытовой помощи инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и умерших участниковВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов, пенсионерам» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России и области | С целью оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам в 39 комплексных центрах социального обслуживания населения области сформированы отряды «Милосердие».  Численность отрядов составляет около 6 тыс. человек. В отчетный период волонтерами оказали помощь более 13 тыс. гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми.  В рамках совместной работы с образовательными учреждениями в целях повышения качества обслуживания пенсионеров и инвалидов к оказанию помощи учреждениям, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому, привлекаются школьники и студенты. Востребованными видами помощи являются: генеральные уборки квартир ветеранов и инвалидов, мытье окон, помощь в благоустройстве приусадебных участков, уборка мусора, заготовка дров, доставка воды, прополка грядок, ремонт заборов, сбор овощей, очистка дорожек от снега, организация досуга. Ежегодно проводятся благотворительные акции «Чистый двор», «Чистые окна», «Неделя добра», «Тепло и радость в Ваш дом» и другие.  Волонтеры оказывают всестороннюю помощь ветеранам, в т.ч. социально-бытовые услуги, поздравление на дому с вручением подарков, изготовленных своими руками. Особое внимание уделяется чествованию ветеранов, тяжелобольных одиноких граждан на дому, долгожителей. Проводятся встречи граждан старшего поколения с молодежью, концерты детской художественной самодеятельности для старшего поколения, тематические встречи «Поклонимся великим тем годам!», «Нам нужен мир!» и др.  В отчетный период проведены следующие волонтерские мероприятия:  - «Марафон добрых дел»: акции «Чистые окна», «Чистый двор», «Дары природы в ваш дом» (6280 участников);  - Поздравление долгожителей «Секрет долголетия» (1584 участника);  - проект по оказанию помощи пожилым гражданам «Выходные без одиночества» (1097 участников);  - выездные концерты на дому у ветеранов с участием волонтерских подростковых отрядов совместно с «серебряными» волонтерами «Мы помним радость Победы» (844 участника);  - «Школа добрых шагов» (подготовка добровольцев по направлениям оказания помощи, 830 участников);  - акция «Письмо Победы» (оказание содействия ветеранам, детям войны и т.д. в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам по регионам России и ближнего зарубежья, 518 участников);  - проект «Давайте заглянем в семейный альбом» (восстановление фотографий ветеранов и подготовка в подарок ветеранам фотоальбомов, сделанных своими руками, 204 участника);  - поздравление семейных пар, проживших совместно 50 и более лет «В этом мире есть любовь» (180 участников). |  |
|  | Контрольное событие 1.2.9  «Обеспечение участия в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию» | Министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь  2018 г. | Обеспечение участия 4 представителей в межрегиональных и всероссийских семинарах, совещаниях, форумах по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию | 1) с 7 по 12 февраля 2018 годаучастие представителей детского оздоровительного лагеря «Молодежный» и лагеря им. Лизы Чайкиной в XXII Межрегиональном учебно-методическом семинаре для организаторов детского летнего отдыха(Краснодарский край,  г. Анапа);  2) 7 марта 2018 года участие во всероссийской акции«Тест по истории Отечества».В акции поучаствовало более 500 тысяч россиян. Средний возраст испытуемых – 21 год. Лучше всего историю Отечества знают в Дагестане. В этом регионе средний балл составил 30,2. На втором месте расположилась Омская область (28,1), а на третьем - Саратовская область (26,9).  2) 25-26 апреля в МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени  О.П. Табакова» (г. Саратов, Театральная площадь, 13) в рамках реализации авторского Проекта Чернышева А.И., старшего преподавателя кафедры методологии образования ФБГОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,под девизом «Возродим культурные традиции народов Поволжья», состоялся международный детский фестиваль-конкурс образовательных организаций «Наследники традиций». В мероприятии приняло участие около 500 участников, в том числе творческие коллективы из муниципальных районов области, гости из Казахстана и Узбекистана;  3) 23 мая 2018 годаучастиев селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи «Юнармейское лето – 2018». |  |
|  | Контрольное событие 1.2.10 Гражданско-патриотический форум «Современная молодежь: интернациональные основы патриотическогомировоззрения» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.2.11 «Проведение международного Слета панфиловских школ СНГ «Юные сердца» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | Сентябрь 2018 г. | Сентябрь 2018 г. |  | С 14 по 16 сентября 2018 года в г. Петровске проводился международный патриотический форум «Юные Панфиловцы». Участниками форума стали учащиеся школ, которые носят имя генерала И.В. Панфилова. Торжественное открытие форума состоялось 15 сентября в школе №3 г. Петровска – участники возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза И.В. Панфилова, установленного на пришкольной территории. |  |
|  | Контрольное событие 1.2.12 «Организация участия социально некоммерческих организаций (по согласованию) в «Вахте памяти» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.3**  **«Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере гражданско-патриотического воспитания граждан»** | Министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | повышение уровня информированности граждан о возможностях участия в мероприятиях патриотической направленности |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных организаций» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Обеспечение участия в конкурсе не менее 200 участников | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.2  «Организация и проведение областного кинофестиваля «И помнит мир спасенный» | Министерство культуры области | 2018 г. | 2018 г. |  | Областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный...», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прошел с 22 апреля по 13 мая 2018 года. Кинопоказы состоялись на площадках: г.Саратова, г.Аткарска, г.Аркадака, р.п.Екатериновка, г.Новоузенска. Всего обслужено 708 человек. |  |
|  | Контрольное событие 1.3.3 «Организация и проведение межрегионального фестиваля патриотического современного искусства» | Министерство культуры области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.3.4 «Проведение ежегодных областных патриотических акций: по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Георгиевская ленточка» | Министерство молодежной политики и спорта области | 2018 г. | 2020 г. |  | 4 мая в г. Саратов проведена акция по благоустройству воинских захоронений «Никто не забыт, ничто не забыто». Более 50 волонтеров ГБУ РЦ «Молодежь плюс» благоустроили могилы участников ВОВ на Воскресенском кладбище. Всего на территории области в акции участвовали более 20 тысяч человек.  15 сентября волонтеры благоустроили территорию аллеи, на которой находится памятник погибшим в Великой Отечественной Войне «Вечная слава павшим за Родину». Активисты регионального движения убрали мусор вокруг монумента, а также сняли всю паутину, которой покрылся памятник.  Организатором акции является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр». |  |
|  | Контрольное событие 1.3.5  «Участие в областном этапе и финале Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | Министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.6  «Организация и проведение областного конкурса «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в истории России» в рамках программы туристско - краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество» | Министерство образования области,  ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Изучение истории родного края | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.7  «Фестиваль мультимедийных студенческих презентаций,  посвященных укреплению межнационального единства народов Российской Федерации» | Министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Обеспечение участия в конкурсе не менее 100 участников | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 1.3.8  «Всероссийская акция «Свеча памяти» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство культуры области | июнь  2018 г. | июнь 2018г. | Патриотическое воспитание | 22 июня 2018 г. в День памяти и скорби – начала Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», обучающиеся образовательных организаций области приняли участие в траурных шествиях, возложили цветы и венки к памятникам, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны ВОВ, представители правоохранительных органов, учреждений, предприятий и организаций, общественных объединений, жители городов и районов.  Так в г. Балаково студенты выложили у Обелиска рисунок-фотографию из горящих свечей, которая вместила в себя 8 тысяч свечей. Размер фигуры составил 18 метров в высоту и 15 метров в ширину.Всего участвовало 600 чел.  В Петровске в течение трех дней 14-16 сентября в рамках Международного патриотического форума «Юные панфиловцы».на центральной площади города состоялась акция «Свеча памяти», инициатором проведения которой выступило Саратовское региональное отделение «Волонтеры Победы». Участники получили символические свечи и установили их на мемориальные плиты комплекса, посвященного петровчанам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны. Всего участвовало 400 чел.  В акции приняли участие учреждения культуры области. В Музее боевой и трудовой славы прошел Областной фестиваль авторской песни «Звезда». В Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина провела час памяти «И помнить страшно и забыть нельзя» и литературную композицию «От стен Брестской крепости до парада Победы». В Музее Федина состоялись музейные занятия Музейные занятия: «Военная тайна», «Всё выше, выше и выше», «Письма с фронта», «Детство, опаленное войной», К. Симонов «Точка опоры». В Областной специальной библиотеке для слепых прошла акция «Помнит память, не забудет никогда». На киноустановках области прошли тематические показы, посвященные Дню памяти и скорби. |  |
|  | Контрольное событие 1.3.9 «Проведение в организациях социального обслуживания населения областных акций: «Россия - Родина моя!», посвященной Дню России независимости России (концертные программы, торжественные линейки, вручение паспортов); «Вахтах Памяти» приуроченной к Дням воинской славы, встречи с ветеранами, концертные программы, «Уроки мужества») «Голубь мира», посвященной 75-годовщине Великой Победы (изготовление, раздача, запуск на воздушных шарах оригами «Голубь мира»)» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | повышение уровня информированности граждан о возможностях участия в мероприятиях патриотической направленности | В рамках «Вахты Памяти», приуроченной к Дням воинской славы, в социозащитных учреждениях состоялись Уроки мужества, тематические устные журналы, часы краеведения, историко-музыкальные, литературные и театрализованные композиции, просмотры и обсуждения кинофильмов о войне, литературные конкурсы, конкурсы рисунков, фотоконкурсы (Уроки мужества:«Великий день Победы», «Помним, верим, храним», «Великая Отечественная война – год за годом» - центры «Семья» г.г. Балашова, Красноармейска, Балаково; музыкально-литературные гостиные:«Горькие строки войны», «Это праздник – со слезами на глазах», «Песни огненных лет» - СРЦ «Возвращение», «Волжанка»; конкурсы рисунков «День Победы глазами детей», «9 Мая – День Победы» - центры «Семья» г.г. Саратова, Энгельса.  07.09.2018 года на базе ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» г. Вольска проведен урок мужества, посвященный 100-летию со дня рождения Талалихина В.В., летчика, младшего лейтенанта, Героя Советского Союза.  02.08.2018 года на базе стационарного отделения ГБУ СО «Балашовский центр «Семья» военнослужащими запаса ВДВ для воспитанников отделения проведена молодежная акция, в рамках которой состоялась военно–патриотическая игра с применением технологии лазерного пейнтбол.  Специалистами Энгельсского центра «Семья» в сентябре 2018 года организована выставка детских рисунков, посвященная празднованию Дня города Энгельса, проведены занятия, приуроченные годовщине трагедии в Беслане «Дети против терроризма».  В отчетный период в творческих мастерских детских социозащитных учреждений для ветеранов подготовлены подарки: рисунки, поделки, фотоработы. На базе центров «Семья» г.г. Балаково, Красноармейска, Энгельса, Саратова действовали семейные творческие мастерские «Подарок - ветерану». В творческих мастерских детских социозащитных учреждений для ветеранов подготовлены подарки: рисунки, поделки, фотоработы. На базе центров «Семья» г.г. Балаково, Красноармейска, Энгельса, Саратова действовали семейные творческие мастерские «Подарок - ветерану». |  |
|  | Контрольное событие 1.3.10 «Проведение областных конкурсов детского творчества «Как живешь ты, мир спасенный?» (сочинений, плакатов, рисунков, фотографий, видеофильмов) | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | повышение уровня информированности граждан о возможностях участия в мероприятиях патриотической направленности | С 1 июня по 5 сентября 2018 года в учреждениях социального обслуживания проведен областной фотоконкурс «Планета Лето», организованный министерством социального развития области. Целью данного Конкурса стало формирование у несовершеннолетних социальной активности, культуры добровольчества, познавательного интереса к краеведению. На конкурс были представлены 73 фотоработы из 32 социозащитных учреждений области.  Также, несовершеннолетние, состоящие на социальном обслуживании, принимали участие в городских и районных творческих конкурсах по патриотической тематике.  Так, воспитанники стационарных отделений центра социальной помощи семье и детям г. Красноармейска приняли участие в фотоконкурсе «Памятные страницы». Лучшие детские работы были выставлены на городской выставке детского творчества. Несовершеннолетние, состоящие на социальном обслуживании в центре «Семья» г. Маркса стали участниками конкурса сочинений «Судьба семьи в судьбе страны». Для воспитанников социально-реабилитационного центра «Волжанка» г. Вольска был организован конкурс рисунков «Моя малая Родина».  Всего в отчетный период в социозащитных учреждениях было проведено более 140 тематических конкурсов и акций. |  |
|  | Контрольное событие 1.3.11 «Проведение в организациях социального обслуживания населения фестиваля самодеятельности творческих коллективов «Пою тебе моя Россия…» | Министерство социального развития | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.3.12  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, детских и ветеранских общественных организаций в области патриотического воспитания «Растим патриотов России» | Министерство образования области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.4.**  **«Организация мероприятий, посвященных памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам»** | Министерство культуры области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения к символам России, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества, содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга | Саратовский областной методический киновидеоцентр - День победы русской армии в Полтавском сражении - демонстрация художественных фильмов: «Петр I» (12+), «В начале славных дел» (12+) и др. В Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина - к 75-летию Курской битвы - час мужества «И плавилась броня на Прохоровском поле»; Электронная выставка «Победное лето 1943 года»; книжно – иллюстративная выставка «Огненная дуга». Музей боевой и тружововй славы организовали музейный урок «Под флагом России», посвященный [Дню Государственного флага РФ](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%FC_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E3%EE_%F4%EB%E0%E3%E0_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8). Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина: час информации «Нет корабля без капитана, без флага государства нет»; книжно – иллюстративные выставки «Флаг России – сильный гордый. Он России дух свободный» «Флаг России, овеянный славой…». Исторический парк «Россия – моя история» - мероприятие к Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, сентябрь). Областная универсальная научная библиотека - «Из истории Российской гвардии» - устный журнал в МОУ ко Дню Российской гвардии и окончанию Второй мировой войны; «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» - день Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией в Отечественной войне 1812 года. Заседание клуба «Наследие»; «России верные сыны» - исторический экскурс ко Дню Победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. Заседание клубов «Верность» и «Ветеран». |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1 «Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождениятрижды Героя труда, Героя России генерала-лейтенанта М.Т Калашникова (10.11.1919г.р.)» | Министерство образования области | 2018 г. | 2019 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 1.4.2 «Оформление в организациях социального обслуживания населения стендов и уголков с государственной символикой России, Саратовской области» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения к символам России, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества, содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долг | В отчетный период к государственным праздникам, Дням воинской славы в социозащитных учреждениях области оформлялись тематические стенды, календари, выставки, альбомы. Проведены работы по обустройству Аллей Памяти, разбитых на территориях учреждений.  К празднованию Дня России во всех подведомственных учреждениях состоялись беседы, конкурсы по истории государственной символики, оформлены выставки, организованы конкурсы.  В рамках Всероссийской акции «Гимн России понятными словами» в детских социозащитных учреждениях состоялись интерактивные занятия «Символы Российского государства». В июле 2018 года организованы беседы, информационно-познавательные уроки «Геральдика Саратовской области», посвященные 140-летию учреждения Герба Саратовской области (1878). |  |
|  | Контрольное событие 1.4.3 «Реализация комплексной программы «Растим патриотов Отчизны своей» | Министерство культуры области | 2018 г. | 2020 г. |  | В рамках патриотического воспитания молодежи Областная универсальная научная библиотека реализуется проект «Отечество мое – Россия» где проведено 31 мероприятие, которые посетили около 2000 человек, среди них: книжно-иллюстративные выставки «Великая победа на Волге», к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и «Нет выше долга, чем служить России»; литературно-музыкальная гостиная «Есть такая профессия – Родину защищать!»; вечер для молодежи «С любовью и верой в Россию!»; нравственно-патриотический диалог «От героев былых времен до героев дня сегодняшнего», в рамках информационно-познавательной программы для молодежи «Точка зрения» и другие. 26 января в Областной библиотеке для детей и юношества прошел героико-патриотический час «Незатихающая боль блокады».  Большая часть мероприятий Музея боевой и трудовой славы, состоявшихся в первом полугодии, были посвящены 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Среди них 18-я конференция поисковых отрядов Саратовской области «Бессмертная эскадрилья в боях за Сталинград»; областная научно-практическая конференция «Сталинградская битва: история и память»; в канун Дня Победы музей боевой и трудовой славы представил партнёрский выставочный проект с музеем-заповедником «Сталинградская битва» (г. Волгоград) «Маршируем в победном строю»; состоялась презентация выставки из фондов музея боевой и трудовой славы «Выстояли и победили!». Темой победы в Сталинградской битве были пронизаны 12-е областные юношеские чтения (конференция) «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало» и областной конкурс чтецов «Стихи как летопись войны». В музее состоялась презентация выставки, посвященной 100-летию со дня рождения советского писателя, Героя Социалистического труда Михаила Алексеева «М.Н. Алексеев. О войне, о творчестве, о жизни». Большой, неподдельный интерес вызывает экспонируемая в музее выставка, приуроченная к 100-летию утверждения пограничной охраны России «Государственная граница Великой державы». 27 марта 2018 года в Музее боевой и трудовой славы состоялось тематическое мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. На мероприятии присутствовали представители ветеранских, военно-патриотических, молодежных и национальных объединений области. 27 марта 2018 года Музей боевой и трудовой славы принял участие во Всероссийской акции «Вахта памяти», посвященной освободительной миссии Красной армии в Европе в годы Великой Отечественной войны. Участниками акции были возложены цветы к Вечному огню и зажжены поминальные лампады.  28 марта в Региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина прошел познавательный час «Я гимн Отечеству пою» (к 105-летию со рождения С.В. Михалкова, советского русского писателя).  Среди мероприятий Областного центра народного творчества выделяется патриотическая программа для подростков «Пою тебе моя Россия» подготовленная Народным коллективом ВИА «Виват».  3 мая 2018 года вГАУК СО «ДК «Россия» был проведен II этап областного фестиваля патриотической песни «Победы негасимый свет» - заключительное мероприятие Фестиваля, прослушивание исполнителей и коллективов, гала-концерт и награждение победителей.  В Областном доме работников искусств продолжает активно работать клуб исторического фехтования и реконструкции «Покровская застава». В этом году клуб принял участие в фестивале живой истории «Русборг» (г. Елец), где в конкурсе ткачества участник клуба Е. Лысенко заняла первое место. Запланированы выезды в течение летних месяцев на фестивали «Былинный берег» (г. Кимры), «Волжский путь» (г. Ульяновск), «Ратное дело» (Самара) и др. В дни праздничных мероприятий на Гагаринском поле (Энгельсскийрайон) клуб представил интерактивную программу «Половецкий стан», в рамках которой провели мастер-классы по средневековым ремеслам и кухне. Как всегда активное участие клуб примет в мероприятиях фестиваля «Один день из жизни средневекового города».  В образовательных учреждений культуры и искусства области для студентов проводятся тематические классные часы, круглые столы.  Студенты принимают участие в патриотических акциях, приуроченных к памятным датам российской истории и направленных на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам.  В ДК «Россия» работает клуб военно-патриотического воспитания «Отвага», который осуществляет важную работу: нравственное и военно-патриотическое воспитание детей и подростков. Совместно со школами города организуются встречи с ветеранами, спортивно-игровые конкурсы, соревнования, военно-спортивные эстафеты, конкурсы на лучшее исполнение патриотической песни в строю, викторины на знание российской символики и важнейших исторических дат России. Здесь в душе каждого воспитанника закладываются такие качества, как ответственность, милосердие, трудолюбие, патриотизм и доброта. 15 сентября состоялось торжественное открытие исторического парка «Россия – моя история». Это полностью мультимедийный музейный комплекс натерритории Саратовской области. Экспозиции парка представляют в виртуальном пространстве всю историю страны: с древнейших времен и до наших дней – и, что самое главное, не имеют аналогов в мире. Их создателями выступили опытные историки, талантливые художники, кинематографисты и дизайнеры, лучшие специалисты по компьютерной графике. С их помощью российская история, в действительности, трансформировалась из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и, вместе с тем, объективное повествование. Экспозиция саратовского парка дополнена региональным контентом: специалистами были выделены события, значимые для истории Саратовского края, подготовлены автобиографические справки, а также – подобраны высказывания людей, повлиявших на ход истории в нашем регионе. В седьмой раз в Саратове прошел фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города». В этом году впервые в рамках этого праздника прошли конные состязания всадников-реконструкторов, которые включают «упражнения на снарядах», метание с улиц и стрельбу из лука. На сценической площадке прошел этно-фолк концерт. В музейном шатре Саратовский областной музей краеведения представит выставку уникальных находок с территории Увекского городища. На исторической площадке гости фестиваля увидели мастерство ремесленников, музыкантов, средневековый кукольный театр, наведаться в торговые ряды. Посетители погрузились в жизнь средневекового города, наблюдая и принимая участие в исторических сценах. Здесь были проведены характерные для степняков военные игры, поединки воинов на приз зрительских симпатий. Участие в фестивале приняли более 140 реконструкторов из 19 городов России. На археологической площадке гости осмотрели археологический раскоп 2018 года и познакомились с выставкой находок последнего полевого сезона. |  |
|  | Контрольное событие 1.4.4 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам России(профессиональным дням военнослужащим видов Вооруженных сил, родов войск и сотрудников силовых структур и правоохранительных органов и др.), а также дням воинской славы России» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 г. | 2020 г. |  | 2 февраля 2018 года состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова в память 75-й годовщины победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. После возложения цветов в павильоне Музея боевой и трудовой славы «Урок мужества», посвященный знаменательной дате. В завершении мероприятия учащиеся образовательных учреждений г. Саратова приняли участие в историческом квесте «Сталинградская битва».  7 февраля 2018 года в Центральной городской библиотеке для детей и юношества г. Саратова (г. Саратов, ул. Чапаева, 6) для студентов медицинского колледжа Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского состоялся час памяти, посвященный 75-ой годовщине победы советских войск в битве за Сталинград, которая переломила ход Второй мировой войны.  10 февраля 2018 года в корп. №3 Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова (г. Саратов ул. Большая Садовая, 220) министерством внутренней политики и общественных отношений области совместно с Саратовской региональной общественной организацией «Союз Саратовских Курсантов» проведен турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества в рамках патриотической акции ПФО «Герои Отечества». В мероприятии принимали участие ветераны Вооруженных Сил и учащиеся кадетских и общеобразовательных школ г. Саратова и г. Энгельса.  15 февраля 2018 года состоялся комплекс мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: В 10.00 часов в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялся памятный митинг. В 11.00 часов у памятника «Воину-интернационалисту» на ул. 3-й Дачной г. Саратова состоялся памятный митинг. В 12.00 в ДК «Россия» по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, д. 1 состоялось торжественное собрание. В мероприятии участвовали члены Правительства области, депутаты Саратовской областной Думы, ветераны локальных войн, члены ветеранских и военно-патриотических организаций.  21 февраля 2018 года в Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.  23 февраля 2018 года на Саратовском ипподроме состоялся Фестиваль патриотизма. В мероприятии участвовали вице-губернатор области И.И. Пивоваров, председатель Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмин, представители ветеранских и военно-патриотических организаций. Всего в мероприятии приняли участие 1000 человек.  28 февраля 2018 года в Саратове прошли мероприятия, приуроченные к 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. В Музее боевой и трудовой славы состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной Битве под Москвой и подвигу 28 героев-панфиловцев. На почтовой марке изображен барельеф с группой советских солдат во время битвы за столицу. Для участия в мероприятиях в г. Саратов приехала внучка И.В. Панфилова, руководитель международного панфиловского движения А. Б. Байкадамова.  1 марта 2018 года в День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, у памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось возложение цветов. В мероприятии приняли участие президент Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина Д.Ф. Аяцков, директор Музея боевой и трудовой славы Б.Л. Шинчук, председатель правления Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.К. Авезниязов, представители ветеранских, военно-патриотических, молодежных общественных организаций.  13 марта 2018 года в МОУ «СОШ села Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области» состоялось памятное мероприятие, посвященное 100-летию Героя Советского Союза Евтеева Ивана Алексеевича.  24 марта 2018 года, в преддверии празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, ОМОН Управления Рогсвардии по Саратовской области посетили порядка 50-ти учащихся средних специальных учебных заведений г. Саратова. С учащимися встретились временно исполняющий обязанности командира отряда, полковник полиции В.В. Ситников и заместитель председателя ветеранской общественной организации «Солдаты правопорядка» при Управлении Росгвардии по Саратовской области, полковник в отставке А.А. Александров. Бойцы спецподразделения продемонстрировали гостям боевую выучку и технику владения приемами рукопашного боя, организовали выставку спецтехники и образцов современного вооружения, стоящих на вооружении отряда.  27 марта 2018 года состоялся митинг и возложение цветов возле памятника воинам МВД на Театральной площади, приуроченный ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Также состоялось возложение цветов к памятнику «Землякам-саратовцам» г. Саратова.  3 апреля 2018 года в Музее боевой и трудовой славы в парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось тематическое мероприятие, посвященное Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации.  10 апреля 2018 года вГУК «Областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Пушкина» состоялась конференция, посвященная Дню космонавтики.  18 апреля 2018 года вГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» состоялся комплекс мероприятий, включающий экскурс в историю ордена Александра Невского, концерт Архиерейского хора Саратовской митрополии, квест «Александр Невский - имя России». Мероприятия были посвящены Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).  25 апреля 2018 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялся митинг, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС.  25 апреля 2018 года в преддверии 100-летия со дня учреждения Пограничной охраны представители Саратовской региональной общественной организации ветеранов - защитников Государственной границы «Часовые Родины» подвели итоги конкурса рисунков во 2-Г классе Гимназии №34 г. Саратова на тему рассказов о Никите Федоровиче Карацупе.  27 апреля 2018 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялся комплекс мероприятий, посвященный 25-летию СОБРа.  19 мая 2018 года в Красноармейском муниципальном районе Саратовской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное дважды Герою Советского Союза летчику-истребителю Маршалу авиации Н.М.Скоморохову.  19 мая 2018 года на Бульваре Героев Отечества г. Саратова состоялось торжественное открытие Бюста дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Маршала авиации Н.М.Скоморохов.  27 мая 2018 года на Театральной площади г. Саратова состоялся праздник «100 лет на страже рубежей Родины!», посвященный 100-летию Пограничных войск России. Организаторами выступили: региональная общественная организация ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» и Пограничное Управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.  С 30 мая по 1 июня 2018 года на территории Саратовской области состоялся комплекс мероприятий в рамках «Вахты Героев Отечества» с участием представителей Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев». Члены организации посетили МО «Город Саратов, Вольский, Саратовский, Краснокутский, Ртищевский, Новоузенский, Татищевский, Энгельский, Петровский, Аткарский, Балаковский, Воскресенский муниципальные районы области. Одним из основных мероприятий в рамках «Вахты Героев Отечества» являлось открытие Бульвара Героев Отечества 31 мая 2018 года.  22 июня 2018 года в День памяти и скорби у Вечного огня в Парке Победы на Соколовой горе г.Саратова состоялся памятный митинг в рамках общероссийской патриотической акции «Вахта Памяти».  1 июля 2018 года в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова состоялось торжественно-памятное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий, на котором были занесены на памятник «Землякам, погибшим в локальных войнах» имена погибших в Грозном сотрудников полиции старших сержантов Владимира Горскова и Кайрата Рахметова. В мероприятии принимали участие ветеранские, военно-патриотические организации области.  14 июля 2018 года в городском парке города Пугачева состоялся Фестиваль военно-патриотической песни «Огненная застава». Фестиваль проводился в год 100-летия учреждения пограничной службы, а также в год 25-летия со дня событий массового героизма военнослужащих на 12 погранзаставе таджикско-афганской границы, которым и посвящен Фестиваль.  2 августа 2018 года в г. Саратове с участием представителей Правительства области, администрации муниципального образования «Город Саратов» ветеранских, военно-патриотических общественных организаций, молодежных объединений состоялся комплекс торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск России.  В программе проведения были проведены следующие мероприятия:  10.00 часов – богослужение в честь праздника памяти Святого пророка Илии в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Саратова (Музейная площадь).  11.30 – 12.30 часов – показательные прыжки с парашютом на акваторию реки Волги между ротондой и плавучим рестораном Мстислав Чародей (Набережная Космонавтов);  18.00 – 20.00 часов праздничный концерт, посвященный Дню ВДВ у памятника Ю.А. Гагарину (Набережная Космонавтов).  7 августа 2018 года в г. Пугачеве состоялось торжественное открытие бюста Герою Российской Федерации, подполковнику авиации Виктору Ивановичу Тюрикову.  11 августа 2018 года вс. Николаевка Перелюбского муниципального района состоялось открытие надгробного памятника младшему сержанту Чеболтайкину Николаю Валерьевичу, погибшего в бою при исполнении воинского долга 18 сентября 1999 года.  23 августа 2018 года в рамках Всероссийского Форума «Совет отцов» министерство внутренней политики и общественных отношений области была организована работа площадки «Патриотическое воспитание. Наставничество», включающаяв себя работу подплощадок, посвященных поисковому движению, воспитанию через скаутскую методику, казачеству, работе военно-патриотических клубов. В мероприятии принимал участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Д.Е. Конусов.  29 августа 2018 года у памятника «Павшим бойцам спецназа» на Князевском взвозе г. Саратова состоялся памятный митинг, посвященный Дню образования подразделений специального назначения внутренних войск МВД РФ. В мероприятии приняли участие ветераны и участники боевых действий, действующие военнослужащие, родственники погибших, представители Правительства области, Федеральной службы войск национальной гвардии, СОБРа, ОМОНа, Саратовской Епархии, депутаты Саратовской областной Думы.  3 сентября 2018 года на территории муниципального образования «Город Саратов» состоялся комплекс мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  В 9.00 часов у Мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова проведен памятный митинг и церемония возложения цветов. В мероприятии принимала участие министр внутренней политики и общественных отношений области Е.Ю. Щербакова.  В 11.00 часов в культурном центре «Пионер» г. Саратова состоялся тематический кинопоказ фрагментов тематических документальных фильмов, а также встреча с участниками контртеррористической операции на Северном Кавказе.  22 сентября 2018 года в г. Красноармейске состоялось открытие памятника генерал-майору внутренней службы Ф.А. Григорьеву.  24 сентября 2018 года в с. БутурлинкаЕкатериновского муниципального района Саратовской области на сельском кладбище состоялась траурная церемония перезахоронения останков бойца Ф.П.Селиверстова.  6 октября 2018 года состоялась церемония вручения медалей «Воин-интернационалист» I степени ветеранам-саратовцам Вооруженных Сил СССР, участвовавшим в стратегической операции «Анадырь» на территории Республики Куба. В мероприятии принимали участие военный, военно-морской и военно-воздушный атташе при посольстве Республики Куба в Российской Федерации полковник Гильермо Вердесия Де Педро и помощник военного атташе полковник Луис Алонсо Диас. |  |
| 5 | **Основное мероприятие 1.5 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы патриотического воспитания граждан»** | Министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области,  министерство социального развития области | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся; формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической направленности |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1 «Тренинг для руководителей творческих проектов государственных и некоммерческих организаций по популяризации патриотического инициатив в области культуры и искусства» | Министерство культуры области | 2018 г. | 2020 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | 1.5.2 «Проведение областного конкурса программ и проектов специалистов организаций социального обслуживания населения по вопросаморганизации патриотического воспитания граждан» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся; формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической направленности | В отчетный период в учреждениях социального обслуживания состоялось 18 методических объединений по вопросам организации работы в сфере патриотического воспитания несовершеннолетних, приоритетных задачах, формах взаимодействия с другими учреждениями системы профилактики, общественными организациями, участия во Всероссийских и областных патриотических акциях.  Рекомендации методических объединений транслированы в практику работы всех социозащитных учреждений области. |  |
|  | Контрольное событие 1.5.3  «Проведение семинаров и совещаний со специалистами по молодежной политике администраций муниципальных районов области, руководителями общественных объединений патриотической направленности, в том числе ветеранских организаций, по вопросам патриотического воспитания граждан» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,  ГАУ ДПО «СОИРО» | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания | 1) 27 февраля 2018 года на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» состоялся областной семинар в режиме онлайн - конференции «Роль дополнительного образования в военно-патриотическом и гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи», организатором которого выступило ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи».  Основная цель мероприятия - обобщение и внедрение передового педагогического опыта в области патриотического воспитания в системе дополнительного образования. К участию в семинаре были приглашены руководители (заместители руководителей) учреждений дополнительного образования, заместители руководителей общеобразовательных организаций Саратова и Саратовской области.  Всего более 300 человек;  2) с 28 по 31 марта 2018 года прошел Всероссийский семинар-совещание для педагогов образовательных организаций, реализующих направления деятельности Российского движения школьников. Мероприятие объединило 500 человек со всей страны.Саратовскую область представили 5 педагогов РДШ от МАОУ «Лицей № 37» г. Саратова, МАУДО «ЦДТ Кировского района города Саратова», МАОУ «СОШ № 16» г. Балаково, МАОУ «Гимназия № 3» г. Саратова,  МОУ «СОШ с. Рыбушка Саратовского района»;  3) 15 мая на базе МАОУ «Лицей «Солярис» прошёл Первый Форум Юных патриотов Саратовской области. Форум посетили 250 школьников Саратовской области..  В рамках форума состоялся семинар-совещание кураторов деятельности РДШ, в котором приняли участие представители 19 муниципальных районов области;  4) 19 мая 2018 года молодежныйфорум-слет «Белогорка-2018. Наша Новая Победа!»(с. Белогорское Красноармейский район Саратовская область)в рамках областного Дня призывника, посвященного 98-ой годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, маршала авиации Н.М.Скоморохова. |  |
| **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание граждан»** | | | | | | | |
| 6 | **Основное мероприятие 2.1**  **«Военно-патриотическая ориентация и подготовка граждан к военной службе»** | Министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области,  министерство социального развития области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности; внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1  «Военизированная эстафета «Армейский марафон» среди обучающихся допризывного возраста» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.2  «Организация и проведение областной военно-патриотической игры «Зарница», а также участие в окружных и всероссийских этапах игры «Зарница» | Министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | январь  2018 г. | июнь  2018 г. |  | 26-28 июня 2018 года на базе войсковой части 42984 прошла областная военно-патриотическая игра «Зарница», участвовало 19 команд (15 человек: 10 мальчиков и 4 девочки, 1 руководитель) из муниципальных районов и городских округов Саратовской области. Всего участвовало 285 человек. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.3  «Организация и проведение областной «Спартакиады допризывной молодежи» | Министерство молодежной политики и спорта области,  министерство образования области | январь  2018 г. | июнь  2018 г. |  | 22 мая 2018 года на стадионе «Локомотив» прошла областная Спартакиада молодежи допризывного возраста. Участвовало 12 команд из муниципальных районов, городских округов области и города Саратова с охватом участников порядка 150 человек. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.4  «Организация и проведение месячника оборонно-массовой работы» | Министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | Планируется в ноябре |  |
|  | Контрольное событие 2.1.5  «Организация и проведение торжественной отправки призывников Саратовской области к месту прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации» | Министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. |  | 30 июня совместно с Военным комиссариатом области на сборном пункте области проведены торжественные проводы призывников, отправляющихся на Военную Службу. Лучшим призывникам области (20 человек) вручены памятные подарки. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек.  Планируется в ноябре |  |
|  | Контрольное событие 2.1.6  «Организация и проведение военно-исторических туристских маршрутов  для обучающихся образовательных организаций области по местам боевой славы защитников Отечества» | Министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области, | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Организация участия обучающихся образовательных организаций областиввоенно-исторических туристских маршрутов  по местам боевой славы защитников Отечества | 1) 29 июля 2018 года учащиеся МОУ Гимназия № 2 г. Саратов, МБОУ СОШ с. Тарлыкровка Ровенского муниципального района и МБОУ – СОШ № 1 р.п. Степное Советского муниципального района совместно с представителями Саратовского регионального отделения межрегиональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» посетили город-герой Севастополь. Ребята приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота;  2) 26-30 сентября 2018 года обучающиеся государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» посетили город-герой Волгоград. Ребята посетили Мамаев Курган, Дом Павлова. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.7  «Организация участия команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях всероссийского и межрегионального уровня» | Министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Организация участия 4 команд (военно-патриотических клубов, объединений и образовательных организаций области) Саратовской области в военно-спортивных мероприятиях всероссийского и межрегионального уровня | 1) 21-24 февраля 2018 г. участие в III Всероссийском конкурсе «Делай, как я!» (г. Москва);  2) 22-23 февраля 2018 года участие делегации Саратовской области в составе 12 юнармейцев в возрасте 14-18 лет в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ!», который состоялся на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» (Московская область, г. Кубинка);  3) 12-25 августа 2018 года участие делегации Саратовской области в составе 4 обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат № 1 имени Б.Н. Ерёмина» во Всероссийском патриотическом лагере «Наследники Победы» в Курской области;  4) 26-30 сентября 2018 года обучающиеся государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» в составе 5 человек во Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1» в г. Волгоград. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.8  «Организация и проведение учебных военно-полевых сборов допризывной молодежи» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи»,  военный комиссариат области (по согласованию) | апрель  2018 г. | июль  2018 г. | Организация участия образовательных организаций области в учебных военно-полевых сборах допризывной молодежи | Во исполнение пункта 1 распоряжения Губернатора области В.В. Радаева «Организовать проведение в период с апреля по июль 2018 года пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в образовательных организациях области, на базе воинских частей (по согласованию), определенных приказом командующего войсками Центрального военного округа от 14 февраля 2017 года № 70 «О закреплении соединений и воинских частей для организации военно-шефской работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» в период с 23 апреля по 29 июня 2018 года учебные сборы проведены во всех муниципальных районах области, кроме Дергачевского муниципального района.  Учебные сборы проведенына базе воинских частей: 42984, 29753, 71432, 40218,89553, 06987 (авиационная база (1 разряда) г. Энгельс, авиационной комендатуры учебной авиационной базы (2 разряда) г. Пугачев, учебной авиационной базы (2 разряда) г. Балашов, учебно-авиационной базы 2 разряда (г.Ртищево), Военной Академии материально-технического обеспечения (филиал) г. Вольск.  Всего в учебных сборах по основам военной службы приняло участие 7248 человек. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.9 «Создание и обеспечение деятельности в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотических и историко-краеведческих клубов» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности; внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе | На базе социозащитных учреждений области действовало свыше 20 патриотических, военно-патриотических, краеведческих клубов и объединений, основными формами, работы которых являются изучение истории страны и области, боевого пути Российской Армии, основ воинской службы, участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях.  Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в рамках Клубов осуществляется при поддержке и взаимодействии с другими учреждениями системы профилактики (образования, культуры), военными ведомствами (военными комиссариатами, военными учебными учреждениями, воинскими частями) и общественными ветеранскими организациями (союзами офицеров запаса, объединениями воинов-интернационалистов, советами ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов).  Наиболее активно взаимодействие учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется с районными отделениями общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественными организациями «Российский союз Ветеранов Афганистана», областным отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», районными отделениями Саратовской общественной организации Ветеранов-Защитников Государственной границы «Часовые Родины», Саратовской региональной общественной организацией «Союз военных моряков»,  Так, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение» г. Саратова при взаимодействии с региональными общественными организациями «Российский союз Ветеранов Афганистана», «Боевое братство», «Союз военных моряков» на занятиях клуба подростки изучают основы воинской службы, военную историю Российской Армии, участвуют в военно-патриотической игре «Зарница».  В ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» г. Вольска в 1 полугодии проведено 17 мероприятий на базе краеведческого клуба «Не за тридевять земель». Дети принимали участие в информационно-познавательном часе «Гербы Саратовской области», устном журнале «Герои-земляки Великой Отечественной войны», акциях «Цветы Победы», конкурсе рисунков «Моя малая Родина», игре-путешествии «Красота деревенек милых».  Работа патриотического клуба «Современник», действующего в ГБУ СО «Новоузенский центр социальной помощи семье и детям «Семья», осуществляется в тесном взаимодействии с пограничной комендатурой Новоузенска Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ России. На занятиях клуба несовершеннолетние знакомятся с историей страны, созданием и развитием пограничной службы. В ходе экскурсий дети узнают основы военной службы, получают информацию о технике вооружения, которая применяется при охране государственной границы страны. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.10 «Проведение в организациях социального обслуживания семьи и детей военно-патриотической игры «Зарница» | Министерство социального развития области | 2018 г. | 2020 г. | обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности; внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе | В отчетный период на базе историко-краеведческих и патриотических клубов при социозащитных учреждениях с учетом возрастных особенностей несовершеннолетних проводились тренировочные занятия по физической подготовке и спортивные соревнования.  08.05.2018 при поддержке военнослужащих военной части Энгельсской авиабазы на базе социально-реабилитационного центра «Надежда» г. Энгельса состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие 76 воспитанников и 25 сотрудников центра. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.11  «Организация и проведение региональной топографической игры среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов…» | Министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Участие в мероприятии не менее 15 команд профессиональных образовательных организаций | Планируется в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие 2.1.12  «Приобретение учебно-практического оборудования для военно-патриотических клубов и объединений образовательных организаций области» | Министерство образования области,  ГБУ ДО«Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | июль  2018 г. | декабрь 2018 г. | Приобретение учебно-стрелкового тренажера, пневматических винтовок и макетов автоматов АКМ | Приобретено 5 пневматических винтовок и 2 макета учебного автомата Калашникова АКМ, предлагаемых образовательным учреждениям различного уровня и военного профиля обучения, а также для комплектования методических комплектов кабинетов НВП в общеобразовательных учреждениях. |  |
|  | Контрольное событие 2.1.13 «Подготовка и проведение ежегодной спартакиады учащихся классов казачьей направленности» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 г. | 2020 г. | 150 чел. | Планируется во втором полугодии |  |
|  | Контрольное событие 2.1.14 «Проведение Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» | Министерство внутренней политики и общественных отношений области | 2018 г. | 2020 г. |  | 8 февраля 2018 года в рамках второго этапа школьного тура Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» ученики казачьих классов г.Саратова приняли участие в соревнования по строевой подготовке. Воспитанники казачьих классов демонстрировали навыки строевой подготовки в движении и на месте, прохождение с песней. Всего - 120 чел. |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2.2 «Организация областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере военно-патриотического воспитания граждан»** | Министерство образования области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Проведение областных (региональных) конкурсов, фестивалей и акций в сфере военно-патриотического воспитания граждан |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1  «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи» | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | Участие не менее 150 человек | Областной этап IV Всероссийского Конкурса военного плаката «Родная Армия» проведен с 1 июня по 1 октября 2018 года (приказ министерства образования Саратовской области от 08.06.2018 г. № 1212). В конкурсе приняли участие 154 воспитанника и обучающихся образовательных организаций области из 12 муниципальных районов области:  Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Духовницкого, Екатериновского, Красно-партизанского, Советского, Петровского, Романовского, Татищевского, Хвалынского районов и города Саратова.  В категориях:  от 5 до 8 лет I место заняла Уналбаева Дарина, воспитанница муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 5 «Дюймовочка» с.Альшанка Екатериновского района Саратовской области»;  от 9 до 12 лет I место занялПротасов Леонид, обучающийся 6 «В» класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Балаково Саратовской области;  от 13 до 16 лет I место занял Прошин Александр, студент Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума»;  от 16 лет I место занял Баев Александр, студент Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума».  Работы победителей регионального этапа Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия» будут направлены в Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе» Министерства обороны Российской Федерации до 1 ноября 2018 года для участия во Всероссийском этапе конкурса. |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2  «Межрайонные конкурсы среди муниципальных образований Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу» | Министерство образования области,  ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи», областной военный комиссариат (по согласованию) | сентябрь 2018 г. | декабрь 2018 г. | 100% участие муниципальных образования области | Планируется в 4 квартале |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 «Подготовка и получение дополнительного профессионального образования работниками сферы военно-патриотического воспитания граждан» | Министерство образования области,  министерство молодежной политики и спорта области | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Повышение квалификации специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организация | Запланированные результаты достигнуты. |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1  «Организация учебных курсов для специалистов по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях» | Министерство образования области,  ГАУ ДПО «СОИРО» | январь  2018 г. | декабрь 2018 г. | Прохождение учебных курсов 60 человек | 30 человек прошли курсы по повышению квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Обучение «Истории Саратовского Поволжья» в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» и 30 человекпо краткосрочной дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие системы детских и молодежных общественных организаций, добровольчества и волонтерства». |  |