Приложение № 13

 к Положению

 о порядке принятия решений о разработке государственных

 программ Саратовской области, их формирования и реализации,

 проведения оценки эффективности реализации государственных

 программ Саратовской области № 362-П от 25.07.2013 года

|  |
| --- |
| **Отчет****о реализации государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»** **на 2014-2020 годы» за I полугодие 2017 года** |
| № п/п | **Наименование** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее-исполнитель)** | **Плановый срок** | **Фактический срок** | **Ожидаемый конечный результат** |
| **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации**  |
| **Запланированные значения** | **Достигнутые значения** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий** |
|
|   | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий.  |   |
|
|
|
|
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение информированности представителей СМИи через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2017», «Туриада 2017», соревнования 16-го областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области, , «Президентскиесостязания» | Издание альбома по итогам «Туриады-2017» (3 шт.), альбом «Лыжня России -2017» (3шт) |   |
|
|
|
|
| 1.1.2 | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» для представителей электронных и печатных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение интересаи привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения. | В марте 2017 года проведена онлайн-конференция министра на сайте ИА «Регион» - «Нормы ГТО-нормы жизни», а также в мае 2017 года на тему «Активный летний отдых». За 1 полугодие 2017 года были проведены 15пресс-конференций и брифингов, 6 круглых столов.  |   |
|
|
|
|
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | Подготовлен видеосюжет о проведении туристско-спортивного лагеря ПФО «Туриада-2017».  |   |
|
|
|
|
| 1.1.4 | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официальногосайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | Работы по технической поддержке и модернизации официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта будут проводиться во II полугодии 2017 года.  |   |
|
| 1.1.5 | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-, видеопоказов, социальной рекламы, направленной на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом». | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | Планируется проведение мероприятий во II полугодии 2017 года.  |   |
|
|
|
|
| 1.1.6 | Контрольное событие 1.1.6. Проведение информационных и агитационных кампаний в муниципальных районах области по популяризации занятий физической культурой и спортом, привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, пропаганде здорового образа жизни | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение интереса жителей муниципальных районов к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни,информирование населения о существующих возможностях занятий физической культурой и спортом в районах. | Планируется проведение мероприятий во II полугодии 2017 года.  |   |
|
|
|
|
| 1.1.7 | Контрольное событие 1.1.7. Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация участия тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках других официальных мероприятиях, проводимых органом исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта и проведение областных (зональных) семинаров, учебно-тематических сборов и иных форм организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций | За I полугодие 2017 года не организовывалось участие тренеров, судей и специалистов физической культуры и спорта области в совещаниях, семинарах, стажировках и не проводились областные (зональные) семинары, учебно-тематические сборы и иные формы организационно-методической работы с руководителями, тренерами, судьями и специалистами физкультурно-спортивных организаций. |   |
|
|
|
|
| 1.2 | основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за I полугодие 2017 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Наиболее массовые из них: - физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 000 чел.);- финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова (304 чел.); - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 280 чел.);- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2017» (250 чел.); - соревнования в рамках Всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (140 чел.);- областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (150 чел.);- финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (500 чел.);- финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (267 чел.); - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 117 чел.);- областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 890 чел.); - финальные соревнования Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (225 чел.). |   |
|
|
|
|
| 1.2.1 | контрольное событие 1.2.1. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация межмуниципальных физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста, обеспечение участия молодежи допризывного и призывного возраста области в данных соревнованиях разного уровня  | 23 мая 2017 года в г. Саратове на базе Регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РФ прошла Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (225 чел.). В соревнованиях Спартакиады приняли участие 7 команд из муниципальных районов области и г. Саратова. По итогам соревнований: 1 место заняла команда Балаковского муниципального района, 2 место - команда Вольского муниципального района и 3 место - команда муниципального образования «Город Саратов». |   |
|
|
|
|
| 1.2.2 | контрольное событие 1.2.2. «организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди лиц, находящихся в местах лишения свободы на территории области | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, а также в целях привлечения осужденных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, организации полезной занятости их свободного времени, пропаганде здорового образа жизни министерством запланирован ряд отраслевых и межотраслевых спартакиад: - турнир по волейболу и мини-футболу среди осужденных учреждений УФСИН России по Саратовской области; - XVI Спартакиада среди осужденных учреждений УФСИН России по Саратовской области.- |   |
|
|
|
|
| 1.2.3 |  контрольное событие 1.2.3. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов и их участие в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди ветеранов спорта области и их участие в соревнованиях различного уровня | ---- |   |
|
|
|
|
| 1.2.4 | контрольное событие 1.2.4. «организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам | Проведены следующие мероприятия:- физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания» (4 000 чел.); - легкоатлетический агитационный пробег, посвященный Всемирному дню космонавтики (500 чел.);- физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню космонавтики (5 000 чел.).  |   |
|
|
|
|
| 1.2.5 |  контрольное событие 1.2.5. «Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение межмуниципальных, областных, окружных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и тренировочных мероприятий, а также обеспечение участия разных социальных и возрастных групп населения области в соревнованиях различного уровня | Проведены следующие мероприятия: - финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (12 280 чел.); - областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2017» (250 чел.); - - II этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по биатлону в г. Ижевске; - III этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по конькобежному спорту в г. Коломне; - III этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по сноуборду в г. Уфе; - III этап VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года по горнолыжному спорту в г. Белорецке (Республика Башкортастан); - Фестиваль женского спорта клуба ветеранов «Вдохновение» (200 чел.); - соревнования в рамках Всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (140 чел.); - областной турнир по волейболу среди коллективов физкультуры, обслуживаемых СО ФСО «Спартак», посвященный Дню космонавтики (130 чел.); - легкоатлетический пробег «VIII Саратовский полумарафон» (500 чел.); - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (1 117 чел.); - финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017 г.г. Приволжского федерального округа в г. Ульяновске (12 чел.); - финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Сочи (57 чел.); - физкультурно-массовое мероприятие «Всероссийский олимпийский день», посвященный XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея) (250 чел.); - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по триатлону в г. Саратове; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по плаванию в г. Саранске; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по бадминтону в г. Саратове; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по боксу в г. Пскове; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по велоспорту-шоссе в г. Уфа; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по каратэ в г. Тольятти; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по гребле на байдарках и каноэ в г.Казани; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по волейболу в г. Нижний Новгород; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по пляжному волейболу в г. Самара; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по прыжкам в воду в г. Санкт-Петербург; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по гребному спорту в г. Нижний Новгород; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по фехтованию в г. Москве; - II этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по шахматам в г. Сочи; - III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по бадминтону в г. Казани; - финальные соревнования VI Всероссийского Фестиваля по хоккею среди мужских любительских команд в г. Сочи (20 чел.); - традиционное открытое первенство СО ФСО «Спартак» по легкоатлетическому кроссу, посвященное Дню России (100 чел.); |   |
|
|
|
|
| 1.2.6 | контрольное событие 1.2.6. «Развитие игровых видов спорта (баскетбол,волейбол,футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Развитие игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол) среди учащихся образовательных учреждений области | С 15 по 16 февраля 2017 года в г. Саратове состоялись финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2016-2017 г.г. В 2016-2017 учебном году в Чемпионате приняли участие 445 команд из 248 школ Саратовской области. Общий охват участников соревнований составил более 5 300 обучающихся. По итогам соревнований среди девушек I место заняла команда МОУ СОШ № 5 г. Ртищево, II место – команда МОУ Лицей г. Вольска, III место заняла команда МОУ СОШ № 41 г. Саратова. В юношеском турнире в финале победителем стала команда Школы-интернат №3 ОАО «РЖД» г. Ртищево, II место заняла команда МОУ СОШ № 9 г. Аткарска, III место – команда ГБОУ СО СКШ № 2 им. В.В. Талалихина г. Саратова. |   |
|
|
|
|
| 1.2.7 | контрольное событие 1.2.7. «Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди сельского населения области и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня | Проведены следующие мероприятия: - областные зимние сельские спортивные игры; (162 чел.); - областная зимняя Спартакиада сельской молодежи (193 чел.); - областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения области (153 чел.); - региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Саратовской области (72 чел.); - областные финальные соревнования летней Спартакиады сельской молодежи (228 чел.). Кроме того, в целях укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом сельских тружеников и членов их семей со 2 по 6 марта 2017 года в г. Бердске Новосибирской области состоялись финальные соревнования VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Сборная команда Саратовской области в составе 13 человек из 4-х муниципальных районов области (Марксовский, Питерский, Екатериновский, Вольский муниципальные районы) заняла 32 место в общекомандном зачете. |   |
|
|
|
|
| 1.2.8 | контрольное событие 1.2.8. "Организация и проведение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Организация и проведение мероприятий среди учащейся молодежи. | финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова (304 чел.); - соревнования юных хоккеистов «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (200 чел.);- областные соревнования по мини-футболу среди команд государственных общеобразовательных учреждений и государственных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность «Будущее зависит от тебя» (150 чел.); - финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (500 чел.);- финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (267 чел.) - участие во «Всероссийских соревнованиях по футболу »Кожаный мяч» в г. Салават Республики Башкортастан (18 чел.)  |   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.9 | контрольное событие 1.2.9. Спортивно - туристический лагерь ПФО «Туриада» » и проведение тренировочных мероприятий по подготовке команд Саратовской области к участию в указанном мероприятии | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение в рамках лагеря первенства ПФО по спортивному туризму, организация конкурсно-познавательной программы, выявление сильнейших команд регионов ПФО в общекомандном зачете лагеря. | 16-19 мая 2017 г. на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» состоялся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2017». Участниками спортивной и конкурсно-познавательной программы стали 700 человек. По результатам общекомандного зачета лагеря места распределились следующим образом: I место заняла команда – р. Марий Эл , II - Сармарской области, III - р. Удмуртия. |  |
| 1.2.10 | контрольное событие 1.2.10 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студенческой молодежи, работников учебных заведений и участие данной категории населения области в соревнованиях различного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений. | Проведены следующие мероприятия:- областная Универсиада образовательных организаций высшего образования области (3 890 чел.); - «Спартакиада здоровья» среди профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования области (325 чел.); - Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в региональном дивизионе «Саратов» среди мужских команд в сезоне 2016/2017 г.г. (90 чел.); - соревнования ассоциации волейбольной студенческой лиги Саратовской области 2016-2017 учебного года (100 чел.); - соревнования командной бадминтонной лиги среди студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования области 2017 года (60 чел.) |   |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | За I полугодие 2017 года Олимпийские, Паралимпийские и Сурдолимпийские игры не проводились. |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |
|
|
| 1.3.1 | Контрольное событие 1.3.1 Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку к Паралимпийскам и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение подготовки саратовских спортсменов к участию в XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимппийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, р. Корея), XXXII летних Олимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония). |   |   |
|
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | За I полугодие 2017 года вели подготовку к XVI Паралимпийским играм 2020 г.(г. Токио, Япония) и XXIII Сурдлимпийским играм 2017 г.в г.Самсун (Турция) 23 спортсмена (16 паралимпийцев и 7 сурдлимпийцев). Спортсмены приняли участие в 16 соревнованиях: международные соревнования - 5. Завоевано 130 медалей, из них 59 золотых,44 серебряных, 27 бронзовых.Установлено: 5 рекордов России  |   |
|
|
|
|
| 1.3.2 | Контрольное событие 1.3.2 Приобретение спортивного оборудования для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивным оборудованием лиц ведущих подготовку к ПаралимпийскимиСурдлимпийским играм. | За I полугодие 2017 года спортивное оборудование для подготовки к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм не приобреталось (только Минспорт) |   |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |
|
|
| 1.3.3 | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | За I полугодие 2017 года подготовку к Олимпийским играм вели 38 спортсменов и 31 тренер по 11 видам спорта. Спортсмены и тренеры приняли участие в 165 спортивных мероприятиях, в том числе тренировочные сборы –87, международные соревнования – 45, всероссийские соревнования - 33, завоевав 107 медалей, из них 50 – золотых, 25 – серебряных и 29 – бронзовых. - подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 18 спортсменов, в том числе 10 чел. - Паралимпийская подготовка, 8 чел. – Сурдлимпийская подготовка и 10 тренеров по 7 спортивным дисциплинам. Спортсмены и тренеры приняли участие в 55 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 23, международные соревнования - 8, всероссийские соревнования – 24. Завоевано 57 медалей, из них 20 – золотых, 17 – серебряных и 20 – бронзовых. |   |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|
|
|
|
| 1.4 | основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. | За I полугодие 2017 года на территории области организованно и проведено 2 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 7 спортсменов и 6 тренеров области приняли участие в 15 спортивных мероприятиях, на которых спортсменами завоевано 8 медалей.  |   |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  За I полугодие 2017 года приняли участие в 2 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 1, всероссийские соревнования - 1. Завоевано 6 медалей, из них 1 - золотая, 3- серебряных и 2 - бронзовых.  |
|
|
|
| 1.4.1 | основное мероприятие 1.5.1 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья. | За I полугодие 2017 года на территории области проведено 2 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1. Чемпионат России по бадминтону среди лиц с ПОДА. 2. Кубок России по настольному теннису им. Н. Мартяшевой среди лиц с ПОДА.  |   |
|
|
|
|
| 1.4.2 | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | За I полугодие 2017 года 7 спортсменов и 6 тренеров области приняли участие в 15 спортивном мероприятии: тренировочные мероприятия (сборы) – 2, международные соревнования - 2, всероссийские соревнования – 11. Завоевано 8 медалей, из них 3 – золотых, 2 – серебряных и 3 – бронзовых. ( только Минспорт)  |  |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
| 1.5 | Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, воспитанников спортивных школ области, зачисление на этап высшего спортивного мастерства в организациях осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. | За I полугодие 2017 года на территории области министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведено 11 всероссийских и 64 областных соревнований. В них приняли участие около 18000 спортсменов. За отчетный период спортсмены области приняли участие в более 250 всероссийских и международных соревнованиях, на которых саратовские спортсмены завоевали 668 медалей: 239 золотых, 188 серебряных, 541 бронзовых. |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.3 | Контрольное событие 1.6.3. «Участие в организации и проведении на территории области тренировочных сборов, межмуниципальных, областных, окружных, российских и международных соревнований по видам спорта и участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах, всероссийских и международных соревнованиях различного уровня по видам спорта» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение участия спортсменов, тренеров, судей, специалистов и других представителей области в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | За I полугодие 2017 года на территории области министерством совместно с областными федерациями по видам спорта проведено 11 всероссийских и 64 областных соревнований. В них приняли участие около 18000 спортсменов. За отчетный период спортсмены области приняли участие в более 250 всероссийских и международных соревнованиях, на которых саратовские спортсмены завоевали 668 медалей: 239 золотых, 188 серебряных, 541 бронзовых. |  |
|
|
| 1.5.4 | Контрольное событие 1.6.4 Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере ФК и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ" | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. | За I полугодие 2017 года обеспечение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ не проводилось.  |  |
| 1.5.5 | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказаны государственные услуги: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта» -. 798398 чел., 34299 тыс. руб; «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-» 848 чел.; «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования» - 108 чел. |  |
| 1.5.6 | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В первом полугодии 2017 г. социальную поддержку получил 2 человек в размере 108 тыс.руб. В эту сумму вошло 34,4 тыс.руб. -питание, 39,2 тыс.руб. –одежда, 34,4 социальные стипендии |   |
|
|
|
| 1.5.7 | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | В первом полугодии 2017 стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 128 студентов в размере 1401,5 тыс.руб. В эту сумму вошло 243,2 тыс.руб. -стипендии, 1158,3 тыс. руб. -питание.  |   |
|
|
|
|
| 1.5.8 | Контрольное событие 1.6.8 мероприятия по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Оснащение центров тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».  | За период I полугодия 2017 года оборудование и инвентарь для оснащения центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта не приобретался.    |   |
|
|
|
|
| 1.5.9 | Контрольное событие 1.6.9 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | За I полугодие 2017 года спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка не приобретались (только Минспорт) |   |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.5.10 | Контрольное событие 1.6.10 «Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки»  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО«Региональный центр спортивной подготовки | В 1 полугодии мероприятии не проводились |  |
| 1.6 | основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | За I полугодие 2017 года материальное стимулирование получили 161 чел. |   |
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |
|
|
|
|
| 1.6.1 | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области.  | За I полугодие 2017 года материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 74 чел. (только Минспорт) |   |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |
|
|
|
| 1.6.2 | Контрольное событие 1.7.2 Выплата ежемесячных специальных стипендий детям - инвалидам-победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Всероссийской инвалидов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2 500 рублей | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | За I полугодие 2017 года специальную ежемесячную стипендию получали 44 чел. (МИНСОЦ) |  |
|
|
|
|
| 1.6.3 | Контрольное событие 1.7.3 «Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области» | министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | За I полугодие 2017 года осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы не проводилось. |  |
|
| 1.6.4 | 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб. | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | За I полугодие 2017 года специальную ежемесячную стипендию получали 3 чел. |  |
| 1.6.5 | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в размере 2500 руб. | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | За I полугодие 2017 года специальную ежемесячную стипендию получали 25 чел. |  |
| 1.8 | основное мероприятие 1.9 «Государственная поддержка организаций, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений, находящихся на балансе ГУП | Предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг в части содержания госимущества. |  |
|
|
|
|
|
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | За I полугодие 2017 года выделение грантов производилось 8 командам по игровым видам спорта. По состоянию на 13 июля 2017 г. команды показали следующие результаты:1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках Первенства Футбольной Национальной лиги сезона 2015-2016 – 9 место, сезона 2016-2017 - 18 место (сезон окончен). 2.Футбольный клуб "Дельта" в чемпионате России и Кубка России по пляжному футболу 2017 года - 2 место (промежуточный результат).3.Хоккейный клуб «Кристалл-Юниор» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги-Всероссийские соревнования сезона 2015-2016 – 10 место (сезон окончен)..4.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2015-2016 – 5 место, сезона 2016-2017 - 6 место (сезон окончен). 5. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу сезона 2015-2016 – 6 место, сезона 2016-2017 - 9 место (сезон окончен).6. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей Лиги «Б» подгруппа "Восток" сезона 2015-2016 – 8 место в группе, в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд 1 Лиги сезона 2016-2017 - 10 место (сезон окончен).7. Волейбольный клуб "Протон БАЭС" в чемпионате России среди женских команд СуперЛиги сезона 2016-2017 - 8 место (сезон окончен). 9. Мини-футбольный клуб "Волга-Саратов" в рамках Первентсва Росси по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги, дивизион "Центр" сезона 2015-2016 - 8 место, сезона 2016-2017 - 7 место (сезон окончен). |  |
| 1.19 | основное мероприятие 1.19 «Развитие материально-технической базы областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | «Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Саратовской области» | **Министерство молодежной политики, спорта и туризма области:** В I полугодии не приобреталось.**Министерство социального развития области:** За I полугодие 2017 года состоялся электронный аукцион назакупку 4 единиц специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов. |  |
|
|
|
|
| министерство социального развития области | 2014 | 2020 |  |  |
|
|
|
|
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли региона в рамках формирования муниципальных туристских кластеров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка проектов создания муниципальных туристских кластеров, их формирование. | Ведется поиск инвесторов для реализации проекта Хвалынскогорегионального туристического природно-рекреационного комплекса. |   |
|
|
|
| 2.1.1 | контрольное событие 2.1.1. «Комплексный мониторинг туристских ресурсов Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Актуализация имеющегося перечня туристских ресурсов области, в том числе объектов историко-культурного наследия, проведение нескольких маркетинговых исследований по тенденциям развития туристской отрасли. | Обновлены следующие реестры туристических ресурсов области:- реестр туристических маршрутов (156 маршрутов);- календарь событийных мероприятий (23 фестиваля); - реестр туроператоров области (23 туроператоров);- реестр туристических баз (78 объектов).Еженедельно совместно с администрациями муниципальных районов области ведется мониторинг численности туристов на основе данных туристских предприятий.  |   |
| 2.1.2 | контрольное событие 2.1.2. «Создание и совершенствование областной нормативно-правовой базы по вопросам туризма и туристской деятельности» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма на территории Саратовской области на период до 2018 года» | В 2016 году утверждены:- административный регламент «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи». Регламент утвержден приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 20 апреля 2016 г. № 219;- план мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма на территории Саратовской области на период до 2018 года» (распоряжение Правительства области № 288-Пр от 09.11.2016 года). |  |
|
|
|
| 2.1.3 | контрольное событие 2.1.3. «Совершенствование инфраструктуры, необходимой для развития туризма в регионе. Развитие водного туризма в Балаковском муниципальном районе, лечебно-оздоровительного туризма в Энгельсском муниципальном районе, экологического туризма в Новобурасскоммуниципальном районе, агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Реализация проекта по созданию туристической деревни «Тропа Кудеяра» вс. Лох Новобурасского района области.Совершенствование инфраструктуры для развития агротуризма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе. | В течение 2016 года средств из местного бюджета и внебюджетных источников на совершенствование инфраструктуры не выделялось. |   |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2 «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | В целях информирования потенциальных и фактических посетителей региона, а также предприятий индустрии туризма об имеющемся на территории области туристском потенциале организованы пресс-туры с участием представителей региональных средств массовой информации. Осуществлена работа по продвижению туристского потенциала области на российском и международном туристских рынках посредством участия в туристских выставках, ярмарках, форумах, конкурсах и других мероприятиях российского и международного уровней. |  |
|
|
|
| 2.2.1 | контрольное событие 2.2.1. «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона. | Изготовлена следующая рекламно-информационная продукция: - «Туристическая карта г. Саратова» (тираж 1 тыс. экз.). Размещена реклама основных направлений туризма в регионе в общественном транспорте г. Саратова. |   |
| 2.2.2 | контрольное событие 2.2.2. «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний 3 рекламно-информационных туров по области. | Проведено 3 пресс-тура с посещением событийных мероприятий: Новоузенский фестиваль тюльпанов (29 апреля), Балаковский фестиваль клубники (17 июня), Вольский фестиваль ухи (1 июля). Мероприятия были освещены в региональных средствах массовой информации: посредством публикаций в печатных изданиях г. Саратова и области, на официальных сайтах информационных агентств, на сайтах интернет-газет, а также на региональном телевидении. Участниками пресс-туров стали 96 человек. |   |
| 2.2.3 | контрольное событие 2.2.3. «Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области  | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Размещение информационных материалов в специализированных федеральных и региональных изданиях, размещение сюжетов на местном радио, размещение рекламно-информационного баннера на сайтах информационных агентств. | Информация о туристском потенциале размещена на следующих ресурсах:- Национальный календарь событий РФ;- Национальный туристский портал Russia.Travel;- на федеральный портал детского туризма Каникулы.ру;- мобильное приложение «Мой Гид».Опубликована статья «Вдоль по Волге» о возможностях туризма в регионе в федеральном журнале «Отдых в России». |   |
|
|
|
| 2.2.4 | контрольное событие 2.2.4. "Техническая поддержка работы, модернизация туристического портала министерства www.tourism.saratov.gov.ru" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | модернизация структуры сайта, размещение интерактивной карты туристических достопримечательностей области. | На регулярной основе обновляются:- реестр региональных туроператоров;- база туристических маршрутов по области;- реестр туристических баз отдыха;- календарь событийных мероприятий региона;- публикуются анонсы мероприятий Туристского информационного центра области.В раздел «Туризм» добавлена возможность скачивания мобильного приложения «Мой Гид». |   |
| 2.2.5 | контрольное событие 2.2.5. «Участие в соответствии с законодательством в международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | участие в специализированных туристских выставках российского и международного уровней, организация мероприятий туристской направленности на территории региона. | На международном и всероссийском уровне туристский потенциал региона представлен:- 11-13 марта на Международной туристской выставке «Интурмаркет» (г. Москва). Стенд региона посетили порядка 1500 чел.;- 17 марта прошла презентации экономического, инвестиционного и туристского потенциала Саратовской области в Торгово-промышленной палате РФ (г. Москва)На региональном уровне:- 25 мая организована областная туристская выставка «Встречаем лето» (г. Саратов, ул. Волжская) с участием региональных предприятий индустрии туризма. Мероприятие посетили порядка 1500 чел., – жителей и гостей Саратова;- 30 июня организована выставка в холле Правительства области с участием туристических объектов и предприятий региона. Выставку посетили порядка 200 человек. |  |
|
|
|
| 2.2.6 | контрольное событие 2.2.6. «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризма». | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | проведение не менее 3 студенческих конкурсов, направленных на содействие развитию приоритетных видов туризма. Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма(до 2016 года). | Организованы следующие конкурсы:- областной туристический «Культурно-познавательный квест-тур», приуроченный к Году экологии и ООПТ в России. Финал состоялся 27 апреля на Месте приземления Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе. Участниками стали порядка 200 детей;- прошел региональный фестиваль-конкурс студенческих проектов экскурсионных маршрутов «В объективе Саратов: интересное рядом». Итоги подведены 7 апреля. Участниками стали 18 человек;- 23 июня стартовал конкурс творческих работ «Жемчужина Поволжья». К участию приглашаются все желающие без ограничений. Итоги Конкурса будут подведены 27 сентября.В 2017 организованы 5 презентаций туристических объектов для туроператоров и СМИ (Энгельсский краеведческий музей, Музей речного флота, Парк-отель «Новый век», Государственный музей К.А. Федина, Саратовский лимонарий). |   |
|
|
|
| 2.3 | основное мероприятие 2.3 «Формирование конкурентоспособного туристского продукта области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание условий в регионе для реализации субъектами туриндустрии области качественного и конкурентоспособного турпродукта. | 21 апреля организован круглый стол по вопросу «Внедрение лучших практик регионов РФ, а также зарубежных стран по развитию мест массового пребывания людей, в том числе спортивных объектов и зон отдыха» на базе СГУ им. Н.Г. Чернышевского.27 апреля организован межрегиональный семинар по обмену опытом в сфере внутреннего и въездного туризма с участием представителей Самарской, Пензенской областей, Республик Татарстан и Мордовия. В семинаре приняли участие 50 человек, среди них: представители туристического бизнеса Саратовской области: туроператорских компаний, предприятий гостиничной индустрии; общественных организаций туристского профиля, руководители туристических проектов, представители вузовского сообщества.В целях повышения квалификации сотрудников туристических компаний регион принимает участие в реализации Общенациональной системы подготовки кадров Минкультуры РФ, реализуемой за счет средств федерального бюджета. В 2017 году дистанционное обучение проходят 120 слушателей от региона. |   |
| 2.3.1 | контрольное событие 2.3.1. «Формирование интерактивных программ, создание и модернизация виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Модернизация виртуального тура «Саратов – родина знаменитых людей» в части добавления новых компонентов, в том числе аудио-гида. | Мероприятия реализованы. |   |
|
|
|
| 2.3.2 | контрольное событие 2.3.2. «Изготовление и установка туристских придорожных указателей и информационных щитов на основных туристских маршрутах области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Изготовление и установка не менее 20 придорожных указателей на основных туристских маршрутах области в рамках создания ориентирующей информационной системы для туристов. | По состоянию на июль 2017 года установлены 37 туристских указателей к объектам туристского показа, расположенным в Базарно-Карабулакском, Вольском, Красноармейском, Марксовском, Новобурасском, Ровенском, Пугачевском, Краснокутском, Петровском, Турковском. |   |
|
|
|
| 2.3.3 | контрольное событие 2.3.3. «Содействие в организации и проведении и туристских слетов, эколагерей на территории Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение не менее 3 туристских слетов и эколагерей на территории региона (до 2016 года). | С 16 по 20 мая в г. Хвалынске прошел V-й спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2017». |   |
|
|
|
| 2.3.4 | контрольное событие 2.3.4. «Разработка региональных туристических маршрутов, в том числе по объектам историко-культурного наследия Саратовской области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка не менее 10 туристических маршрутов по области. | В 2017 году разработаныразработан 71 туристический маршрут, из них: экскурсионные маршруты различной тематики по региону, программы для экскурсантов с круизных теплоходов, паломнические туры по региону, маршруты с посещением музеев вузов и другие.Помимо этого, в 2017 году регион присоединился к реализации межрегиональных проектов туристских маршрутов «Россия – Родина космонавтики», «Великий шелковый путь». |  |
|
|
|
| 2.4 | основное мероприятие 2.4 «Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры Саратовской области. Отбор проектов туристских кластеров региона для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Поиск заинтересованных в реализации лиц, имеющих достаточное финансовое обеспечение деятельности, а также подготовка пакета документов в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму. | С целью привлечения федеральных средств министерством в адрес Федерального агентства по туризму направлена заявка от региона на включение в перечень мероприятий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, претендующих на получение поддержки в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» в 2017 году. От Саратовской области были направлены 3 заявки. Итоги подведены в 2017 году. В перечень проектов, которым предоставлено финансирование в 2017 году, мероприятия не вошли. |   |
|
|
|
| 2.4.1 | контрольное событие 2.4.1. «Организация мероприятий (обучающие семинары, конференции, рабочие группы, заседания), направленных на подготовку специалистов администраций муниципальных районов области по вопросу вхождения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обучение специалистов из перспективныхдля развития туризма муниципальных районов области в количестве не менее 60 человек. | 7 февраля совместно с ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова организовано участие представителей регионального туристического бизнеса и сотрудников администраций муниципальных районов области в вебинаре юридического агентства «Персона Грата» и компании «САМО-Софт». Спикером выступил основатель и практикующий юрист компании «Персона Грата», председатель Правовой комиссии Российского Союза Туриндустрии Мохов Г.А.. В рамках вебинара были освещены изменения в Федеральном законе № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», вступившие в силу с 1 января 2017 года.Сотрудники органов местного самоуправления, курирующие развитие отрасли туризма в регионе в 2017 году также проходят обучение в рамкахв реализации Общенациональной системы подготовки кадров Минкультуры РФ, реализуемой за счет средств федерального бюджета.  |   |
| 2.4.2 | контрольное событие 2.4.2. «Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области» | министерство молодежной политики,спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка проектов по созданию туристских кластеров (туристско-рекреационного или автотуристского типа) на территории Саратовской области. | Ведется поиск инвесторов для реализации проекта Хвалынскогорегионального туристического природно-рекреационного комплекса. |   |
|
|
|
| 2.5 | основное мероприятие 2.5 «Популяризация туристических объектов, связанных с именем Ю.А. Гагарина, авиацией и космонавтикой. Позиционирование бренда «Саратовская область – первая космическая гавань Земли» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Популяризация и продвижение бренда «Саратовская область - первая космическая гавань Земли» на региональном и российском уровнях. | В целях популяризации объектов, связанных с тематикой космоса в апреле 2017 года министерством инициирована межрегиональная акция «Гагаринский субботник». В акции приняли участие 4 региона, имеющие свою «космическую» историю. В течение апреля на территории Владимирской, Калужской, Смоленской областей и Хабаровского края на объектах, связанных с именем Ю.А. Гагарина и космосом, были проведены аналогичные субботники. В Саратовской области субботник прошел 27 апреля на Месте приземления первого космонавта Ю.А. Гагарина в формате экологического квеста.Мероприятия акции освещались в СМИ регионов-участников акции. |   |
|
|
|
| 2.5.1 | контрольное событие 2.5.1. «Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 55-летия со дня первого полета человека в космос. | Мероприятия реализованы. |   |
|
|
|
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| 3.1 | основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики | В 1 полугодии 2017 года министерством молодежной политики, спорта и туризма области совместно с администрациями муниципальных районов, молодежными общественными организациями проведено более 4000 мероприятий всероссийского, регионального и муниципального уровней (из них 3250 мероприятий социальной, профилактической, патриотической направленности проведено государственным бюджетным учреждением «Региональный центр «Молодежь плюс» и его филиалами) с общим охватом более 200 тыс. молодых людей. |   |
| 3.1.1 | контрольное событие 3.1.1 Проведение профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области.  | Планируется реализовать во 2 полугодии 2017 года. |   |
|
| 3.1.2 | контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | С 14 по 24 июня 2017 года на Мастрюковских озерах (Самарская область) состоялся Молодежный форум ПФО «iВолга». В состав делегации Саратовской области вошли 97 представителей студенческой молодежи (вузов, ссузов), актива молодежных общественных объединений и организаций, в том числе работающей молодежи (профсоюзов), молодых предпринимателей, а также молодых специалистов социальной сферы (образования, медицины, культуры, спорта) области. Общая сумма привлеченных грантовых средств на проекты молодежи Саратовской области составила 900 тыс.рублей, что стало третьим результатом в общем рейтинге среди субъектов ПФО в раках Молодежного форума «iВолга -2017».В 2017 году презентационной кампанией был значительно увеличен охват молодежи в целом и, в частности, молодежи муниципальных районов области (2017 год – 3000 чел., всего; в муниципальных районахза1 полуг. 2017 – более 1200 чел.), что способствовало росту числа заявок на официальном сайте Форума (2017 г. - 738) и повышению качества отбора в целом. |   |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | В целях поддержки и поощрения талантливой молодежи министерство ежегодно проводит:- конкурс на соискание молодежной премии имени П.А. Столыпина за выдающие достижения в профессиональной сфере по 9 номинациям, учреждена постановлением Губернатора Саратовской области от 13 марта 2002 года № 44 и вручается 1 раз в год, в рамках празднования Дня молодежи России, лично Губернатором области.В 2017 году премия вручалась в 16 раз. |  |
|
|
|
|
| 3.2.1 | контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | 3 июля в Белом зале Правительства области прошло торжественное награждение областной молодежной премии имени П.А. Столыпина. Участие в мероприятии приняли члены Правительства области, представители образовательных организаций высшего образования области, представители молодежных общественных организаций и объединений области. Всего представлено и рассмотрено 130кандидатур(в 2016 г.– 144) по9 номинациям:- «за вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики на территории Саратовской области» - 11 кандидатур;- «за выдающиеся достижения в области науки» - 43 кандидатуры;- «за выдающиеся достижения в области образования» - 19 кандидатур;- «за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства» -+ 18 кандидатур;- «за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта» - 19 кандидатур;- «за вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской области» - 6 кандидатур;- «за вклад в развитие промышленного сектора Саратовской области» - 7 кандидатур;- «за вклад в развитие практической медицины в Саратовской области» - 3 кандидатуры;- «за достижения высоких служебных показателей» - 4 кандидатуры. Премию получили 9 человек, награждены благодарственными письмами врио Губернатора области за второе место – 9 человек. Всего в мероприятии приняли участие более 40 человек. |   |
|
|
|
|
|   | контрольное событие 3.2.2 «Организация встречи талантливой молодежи Саратовской области с победителями ежегодной молодежной премии П.А. Столыпина, волонтерами»  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мотивация талантливой молодежи к достижению практически значимых результатов в профессиональной деятельности | В рамках торжественной церемонии вручения ежегодной молодежной премии им. П. А. Столыпина, 3 июля состоялась встреча талантливой молодежи региона – участников делегации на 4 Российско-Китайский молодежный форум 2017 г., участников делегации на молодежный форум ПФО «iВолга-2017» в Самарской области с лауреатами премии. |   |
| 3.2.2 | контрольное событие 3.2.3 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | 16 января прошло заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2017 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. По итогам заседания комиссия приняла решение согласовать объем финансирования по направлению «Оказание содействие по развитию молодежного предпринимательства» за счет субсидии в размере 2 млн. 625 тыс. рублей (Протокол №1 от 16.01.17 г.). Софинансирование за счет средств регионального бюджета составляет 500,0 тыс.рублей.В настоящее время с министерством экономического развития Российской Федерации подписано соглашение № 139-08-213 от 21 февраля 2017 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. |   |
| 3.3 | основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации | В рамках мероприятий министерства распространено более 1 тысячи буклетов, 100 афиш, а также изготовлены информационные видеоматериалы по молодежной политике. |   |
|
|
|
|
| 3.3.1 | контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике  | В рамках проведения торжественной церемонии вручения ежегодной молодежной премии им. П.А. Столыпина были изготовлены информационный видеоролик по молодежной политике (видеоролик о победителях ежегодной молодежной премии им.П.А.Столыпина) |   |
|
|
|
|
| 3.4 | основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей | Областной фестиваль Саратовская Студенческая Весна проходил с 1 марта по 19 апреля 2017 года в 4 этапа: смотры внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. К участию в фестивале привлечено более 70 тысяч представителей молодежи из 8 высших и 31 профессиональных образовательных организаций из 5 муниципальных районов области (*Энгельсский, Балаковский, Вольский и Балашовский муниципальные районы Саратовской области и г. Саратов)*. ЮбилейныйXXV Фестиваль Российская Студенческая Весна с 15-20 мая в г. Тула и г. Москва. В состав делегации региона вошли 46 человек из 5-ти образовательных организаций высшего образования области (СГЮА, ПИУ им. Столыпина, СГАУ им. Вавилова, СГТУ им. Гагарина, СГУ им. Чернышевского). Руководителем делегации стал председатель жюри регионального этапа Фестиваля Д.К. Большаков.По итогам работы жюри в общекомандном зачете Саратовская область заняла I место. Стартовал новый сезон Региональной лиги КВН. 25 апреля 2017 года на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся фестиваль региональной лиги КВН. В фестивале приняли участие 10 команд образовательных организаций высшего и общего образования Саратовской области.).  |   |
|
|
|
|
| 3.4.1 | контрольное событие 3.4.1Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна» | Областной фестиваль Саратовская Студенческая Весна проходил с 1 марта по 19 апреля 2017 года в 4 этапа: смотры внутри высших и профессиональных образовательных организаций, внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение победителей. К участию в фестивале привлечено более 70 тысяч представителей молодежи из 8 высших и 31 профессиональных образовательных организаций из 5 муниципальных районов области (*Энгельсский, Балаковский, Вольский и Балашовский муниципальные районы Саратовской области и г. Саратов)*. 9 апреля на базе Саратовского академического театра оперы и балета состоялся гала-концерт Саратовского областного фестиваля «Саратовская Студенческая Весна – 2017» среди профессиональных образовательных организаций области. Гран–при Фестиваля получил Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум. 17 апреля 2017 года в Саратовском академическом театре оперы и балета состоялся гала-концерт «Студенческая весна - 2017». Гран-при в номинации «Лучшая театральная студия» получил ПИУ им.П.А.СтолыпинаРАНХиГС Театр-студия "ПОМОСТ"; Гран-при в номинации «Журналистика» получил Студенческий медиацентр СГЮА SM Production; Гран-при в номинации «Оригинальный жанр» получила цирковая студия «Феерия» СГЮА; Гран-при в номинации «Танцевальное направление» - получил СГАУ им.Вавилова; Гран-при в номинации «Музыкальное направление» - Ахмедова Гюная ССЭИ им.Г.В.Плеханова; Номинация «Лучшая концертная программа»: 3 место- СГТУ имени Ю.А. Гагарина, 2 место- ССЭИ им.Г.В.Плеханова; СГУ им.Чернышевского, 1 место- СГЮА, Гран-при – СГАУ им.Вавилова. Номинация «Лучшая муниципальная концертная программа»: 3 место: Балашовский муниципальный район, 2 место: Вольский муниципальный район, 1 место: Энгельсский муниципальный район, Гран-при: Балаковский муниципальный район. III место - СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, II место - СГАУ им. Н.И. Вавилова, I место - ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова. В этом году гран-при разделило два ВУЗа: Поволжский институт управления им. П.А.СтолыпинаРАНХиГС и Саратовская государственная юридическая академия. |   |
|
|
|
|
| 3.4.2 | контрольное событие 3.4.2 Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение областных турниров КВН, обеспечение участия представителей области во всероссийских турнирах КВН  | 25 апреля 2017 года на базе Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся фестиваль региональной лиги КВН. В фестивале приняли участие 10 команд образовательных организаций высшего и общего образования Саратовской области. По итогам Фестиваля «Лучшей командой» стала команда «Аграрный» Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, «Лучшей актрисой» стала Гугкаева Лика, студентка Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., а «Лучший актер» стал Нечаев Никита, студент Саратовской государственной юридической академии. В номинации «Дебют фестиваля» победила команда «Пишем сами» МАОУ «Гимназия №3». |   |
|   | контрольное событие 3.4.3 «Организация и проведение областного конкурса красоты, грация и творчество «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | Планируется к реализации во 2 полугодии |   |
|   | контрольное событие 3.4.4 «Организация мероприятий, реализация программ, проектов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет - 23, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий – 180, Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий - 900 | 16 января прошло заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2017 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. По итогам заседания комиссия приняла решение согласовать объем финансирования по направлению «Оказание содействие по развитию молодежного предпринимательства» за счет субсидии в размере 2 млн. 625 тыс. рублей (Протокол №1 от 16.01.17 г.). Софинансирование за счет средств регионального бюджета составляет 500,0 тыс.рублей.В настоящее время с министерством экономического развития Российской Федерации подписано соглашение № 139-08-213 от 21 февраля 2017 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. |   |
|   | контрольное событие 3.4.5 «Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | В 2017 году делегация Саратовской области принимала участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходил с 15-19 мая в г. Москва и Тула. По итогам работы жюри в общекомандном зачете Саратовская область заняла I место. В состав делегации региона вошли 46 человек из 5-ти образовательных организаций высшего образования области (СГЮА, ПИУ им. Столыпина, СГАУ им. Вавилова, СГТУ им. Гагарина, СГУ им. Чернышевского). Руководителем делегации стал председатель жюри регионального этапа Фестиваля Д.К. Большаков.Студенческие коллективы от Саратовской области заняли несколько призовых мест: ПИУ им. Столыпина – гран-при в «Театральном направлении», II место за «Художественное слово», III место за «Народный вокал», III место за «Бард-ансамбль»; СГАУ им. Вавилова – I место за «Эстрадный танец – соло», III место за «Бальные танцы малых форм»; СГТУ им. Гагарина - I место в «Оригинальном жанре» за театр моды; СГУ им. Чернышевского – I место за «Народные танцы – соло», III место за «Народные танцы малых форм»; СГЮА – гран-при в общем направлении «Журналистика», I место в номинации «Фоторепортаж», специальный приз в номинации «Работа в социальных сетях», специальный приз в номинации «Радиопередача», II место в «Оригинальном жанре» за номер «Пески времени» (цирковая студия «Феерия»), специальный приз за театр моды. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.6 Проведение игровых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет  | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведения комплекса встреч и мероприятий в школах и средних профессиональных образовательных учреждений региона; игровые и тренинговые мероприятия, образовательные курсы, обучение основам предпринимательской деятельности | В первом полугодии 2017 года было проведено 5 открытых уроков с участием действующих предпринимателей, общее количество участников – 100 человек, так же было проведено 5 информационных встреч с потенциальными участниками Программы в муниципальных районах, общее количество участников 250 человек. Во втором полугодии также планируется проведение таких мероприятий. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.7 Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение информационной кампании, способствующей максимальному информированию потенциальной целевой аудитории о реализации программы в регионе | Информационная кампания по популяризации программы «Ты - предприниматель» в Саратовской области включает в себя трансляцию презентационных и информационных материалов с помощью наглядных средств и в сети Интернет. В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность продолжает работать Интернет-сайт программы «Ты – предприниматель», доступный по адресу: http://molpred64.ru/. Информационная кампания по реализации программы в сети Интернет проводилась посредством dведения групп в 3 из наиболее популярных социальных сетей российского интернета: ВКонтакте, Facebook, Instagram Общее количество публикаций в социальных сетях в первом полугодии 2017 года составляется 119 публикаций, общий охват аудитории, которая ознакомилась с данными публикациями составляет 2470 человек. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.8 Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде | Планируется реализовать во 2 полугодии 2017 года. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.9 Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способность к занятию предпринимательской деятельности деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью | В первом полугодии 2017 года были проведены отборочные испытания для желающих принять участие в образовательной программе, направленной на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий. Общее количество участников 181 человек, по итогам прохождения испытания были отобраны 100 человек, имеющие способность к занятию предпринимательский деятельностью. Во втором полугодии 2017 планируется проведение аналогичных мероприятий. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.10 Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | Планируется реализовать во 2 полугодии 2017 года. |   |
|   | Контрольное событие 3.4.11 Проведение конкурсов бизнес-проектов | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выявление и поддержка наиболее успешных бизнес-проектов, формирование банка бизнес-идей | В первом полугодии 2017 года, в ходе проведения конкурса бизнес – проектов участие приняли 60 человек. По итогам проведения 2 этапов конкурса 12 человек заняли призовые места, которые были рекомендованы для включения в состав делегации области на молодежный форум ПФО "IВолга 2017" смены "Ты - предприниматель" |   |
|   | Контрольное событие 3.4.12 Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование и актуализация знаний начинающих предпринимателей для предупреждения возможных (типичных) ошибок при создании собственного бизнеса | Планируется реализовать во 2 полугодии 2017 года. |   |
| 3.4.13  | Контрольное событие 3.4.13 «Организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Обеспечить участникам программы возможность принять участие в коммуникационных площадках, на которых будет возможность продемонстрировать свои таланты, найди единомышленников и получить общественную и государственную поддержку | 17-18 апреля 2017 г. на территории технопарка "Сколково" - конгресс "Технология молодости: дизайн, интернет, бизнес". Направлялся 1 человек - Гончаров Роман Дмитриевич,специалист Инжинирингового центра Саратовского ГАУ.Реализация будет продолжена во 2 полугодии 2017 года. |   |
| 3.4.14 | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Изучение уровня удовлетворенности участников качеством реализации программных мероприятий | Планируется реализовать во 2 полугодии 2017 года. |   |
| 3.4.15 | Контрольное событие 3.4.15«Организация и проведение областного молодежного конкурса «Прорыв года – 2016» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Организация и проведение областного молодежного конкурса «Прорыв года – 2016 | 28 апреля 2017 года в 18.00 часов в выставочном центре «Пионер» (г. Саратов, пр.Кирова, 11) прошел юбилейный V рок - фестиваль «Желтая гора».Рок-фестиваль проходил в 3 номинациях: - «Лучшая группа»; - «Лучший исполнитель»; - «Лучшая композиция»; - «Приз зрительских симпатий».Конкурсные номера оценивались оргкомитетом по 10-балльной системе. Победители Фестиваля были награждены грамотами, памятными призами и сувенирами. |  |
| 3.5 | основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью» | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |  |
| **Подпрограмма 4 «Материально техническая база»** |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.2 "г. Саратов. Дворец водных видов спорта" | организации (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | строительство и ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта, увеличение единовременной пропускной способности спортобъекта на 170 чел. в смену | Для продолжения строительства заключено концессионное соглашение с ООО «Тверская концессионная компания» | Строительство не ведется, концессионер нарушает условия соглашения, планируется расторжение соглашения.  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.3 "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов", в том числе: | комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р.п. Татищево. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса | комитет капитального строительства области | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | строительство спортивного комплекса увеличение единовременной пропускной способности спортобъектов на 202 чел. в смену | За истекший период по результатам конкурсных процедур заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 111,5 млн. руб. |  |
|  | Основное мероприятие 4.5 "Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов области на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ области, включая их доставку и сертификацию полей" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | приобретение искусственных покрытий для детско-юношеских спортивных школ области  | МУ ДО «ДЮСШ г. Балашова» 17.07.2017 проведен аукцион, заключение контракта на поставку оборудования планируется 31.07.2017, поставка до 20.08.2017 |  |
|  | Основное мероприятие 4.7"Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области, | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Изготовление проектно-сметной документации «Мероприятия по реконструкции уличных плоскостных сооружений (теннисных кортов), обустройство наружных сетей водоснабжения и ливневой канализации, ограждения территории по адресу: г. Саратов, ул. Брянская,5»;проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.12 "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард", Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н" | комитет капитального строительства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | строительство стадиона, увеличение пропускной способности на 28 чел. в смену | Выполнен проект, получено положительное заключение госэкспертизы на проектную часть,сметная документация находится на экспертизе | В муниципальном и областном бюджетах отсутсвуют средства на софинансирование реконструкции |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.14 "Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение для спортивных сооружений строительных конструкций и оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы и обучение штатного персонала объекта" | министерство молодежной политики, спорта и туризма области | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | приобретение чаши бассейна для спортивного сооружения расположенной в г. Саратове, ввод в эксплуатацию спортивного сооружения | чаша приобретена, выполняется ее монтаж, ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2017 |  |