Приложение № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, проектов (программ),

ведомственных целевых программ государственной программы

Государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта,

туризма и молодежной политики» за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события, проекта (программы), мероприятия проекта (программы), ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (подпрограммы) | Фактический срок | Ожидаемый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, и меры по их нейтрализации (минимизации) [<\*\*>](#Par246) |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты [<\*>](#Par245) | достигнутые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт» |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1 «Учебно-методическое и информационное обеспечение»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Рост интереса к физической культуре и спорту у населения области, рост количества участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, популярность здорового образа жизни у населения области | Повышение информированности населения области о деятельности министерства, пропаганда здорового образа жизни путем издания сборников, буклетов, альбомом и размещения в областных СМИ информационных материалов, публикаций и видеороликов о достижениях саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, областных команд по игровым видам спорта, проведении физкультурно-массовых мероприятий.  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка и издание сборников информационных материалов, учебно-методических пособий, справочников, буклетов, альбомов, научно-популярной литературы по вопросам пропаганды и развития физической культуры и спорта в области | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Повышение информированности представителей СМИ и через СМИ – общественности области - о проведении крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России 2020» и других , увеличение информированности жителей о спортивных школах области и развиваемых в них видах спорта | Издание буклетов по различным информационным поводам. Было подготовлено 74 печатных издания, которые рассказывают о развитии отрасли физической культуры и спорта на территории региона |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 1.1.2. Проведение брифингов, пресс-конференций, «круглых столов» для представителей электронных СМИ по вопросам деятельности органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорт, проведение Советов по развитию физической культуры и спорта, заседаний коллегии органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, в том числе изготовление полиграфической и наглядно-агитационной продукции (в том числе стендов, ролл-апов и других видов конструкций) | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Повышение интереса и привлечение представителей областных СМИ к освещению деятельности министерства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения | Для подведения итогов спортивного года было организовано массовое мероприятие с участием журналистов ведущих СМИ региона. Использовались услуги по предоставлению видеоконференцсвязи, оформлению и благоустройству места проведения коллегии (конферец-зал ФОКа «Центр бадминтона») |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 1.1.3. «Подготовка видеороликов и публикация информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения области в средствах массовой информации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения путем размещения информационных материалов и видеороликов в региональных СМИ. | В СМИ региона были размещены материалы об открытии новой экспозиции Доски почета работников физической культуры и спорта  |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 1.1.4. Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Техническая поддержка работы, модернизация официального сайта органа исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта | Было обеспечено бесперебойное функционирование официального сайта министерства, осуществлена доработка официального сайта министерства в целях создания новых рубрик и разделов, а также произведена установка виджетов |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 1.1.5. «Изготовление, прокат, размещение социальных кино-видео показов, социальной рекламы, баннеры и стендов направленных на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение к занятиям физической культурой и спортом путем размещения социальной рекламы на телеканалах, в радио-эфирах и презентаций на светодиодном экране Правительства области | Была изготовлена и размещена социальная реклама, направленная на привлечение населения области к занятиям физической культурой и спортом. Тираж: 3 шт. |  |
| 1.1.8. | Контрольное событие 1.1.9 «Участие Саратовской области в выставке на Международном спортивном форуме «Россия –спортивная держава» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2021 | Обеспечение участие региона в выставке на Международном спортивном форуме «Россия –спортивная держава» | Было изготовлен стенд и печатная продукция, арендованы выставочные площади, обеспечена застройка экспозиции, оплачен взнос за участие в выставке.  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Проведение ежегодно более 100 областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2021 года министерством проведено 249 спортивных и ряд физкультурно-массовых мероприятий |  |
| 1.2.12 | Контрольное событие 1.2.12 «Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение мероприятий среди студенческой молодежи и работников учебных заведений | Проведены следующие мероприятия:- Кубок Саратовской области по шахматам среди студентов образовательных организаций высшего образования области 2021 года (в формате онлайн) (40 чел.);- областной турнир по киберспорту среди студентов образовательных организаций высшего образования области 2021 г. «КиберВесна» (в формате онлайн) (50 чел.). |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3. «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Обеспечение участия Саратовских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | В XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх приняли участие 4 спортсмена Саратовского областного центра спортивной подготовки, воспитанника областных спортшкол олимпийского резерва:- Кира Степанова-МСМК по гребле на байдарках и каноэ, 12 место, 15 место;- Константин Лоханов – МСМК по фехтованию, 7 место в команде;- Александра Розаренова – МСМК по триатлону, 14 место в эстафете; - Сергей Малышев – ЗМС по пулевой стрельбе среди лиц с ПОДА, бронза в упражнении П-4. |  |
| . |  | министерство труда и социальной защиты | 2021 | 2023 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 5 спортсменов-паралимпийцев приняли участие в XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония), завоевано 7 медалей: 1 золотая, 2 серебряных, 4 бронзовых.  К XXIV Сурдлимпийским играх 2021 г. (г.Кашиас-ду-Сул, Бразилия) готовятся 9 спортсменов. Всего за 9 месяцев спортсмены приняли участие в 23 соревнованиях, в т.ч в 5-х международных  и 11 тренировочных мероприятиях, завоевано 101 медаль: 45 золотых,  29 серебряных и 27 бронзовых медалей |  |
| 1.3.1 | Контрольное событие 1.3.1 «Участие спортсменов области и их сопровождающих, тренеров, врачей, ведущих подготовку Паралимпийским и Сурдлимпийским играм, в тренировочных сборах, международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Обеспечение медикаментозными и фармакологическими средствами» | министерство труда и социальной защиты | 2021 | 2023 | Участие саратовских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года и XV летних Паралимпийских играх 2016 года (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия), XXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года (г. Анкара, Турция), XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года, XII зимних Паралимпийских играх 2018 года (г. Пхенчхан, Республика Корея), XXXII летние Олимпийские игры 2020 года, XVI летних Паралимпийских играх 2020 года (г. Токио, Япония); приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения областных государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 5 спортсменов-паралимпийцев приняли участие в XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония), завоевано 7 медалей: 1 золотая, 2 серебряных, 4 бронзовых.  К XXIV Сурдлимпийским играх 2021 г. (г.Кашиас-ду-Сул, Бразилия) готовятся 9 спортсменов. Всего за 9 месяцев спортсмены приняли участие в 23 соревнованиях, в т.ч в 5-х международных  и 11 тренировочных мероприятиях, завоевано 101 медаль: 45 золотых,  29 серебряных и 27 бронзовых медалей |  |
| 1.3.3 | Контрольное событие 1.3.3 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики и спорта области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2021 году государственная услуга «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» в рамках осуществления основного мероприятия 1.3 «Олимпийская, паралимпийская и сурдлимпийская подготовка» оказывается 53 чел.В 2021 году подготовку к Олимпийским играм ведут 42 спортсмена и 33 тренера по 11 видам спорта.За 9 месяцев спортсмены и тренеры приняли участие в 201 спортивном мероприятии, в том числе тренировочные сборы –118, международные соревнования – 25, всероссийские соревнования - 58, завоевав 147 медалей, из них 69 золотых, 36 серебряных и 42 бронзовых.В 2021 году подготовку к Паралимпийским и Сурдлимпийским играм вели 11 спортсменов, в том числе 7 чел. - Паралимпийская подготовка, 4 чел. – Сурдлимпийская подготовка и 7 тренеров по 6 спортивным дисциплинам. За 9 месяцев спортсмены и тренеры приняли участие в 36 спортивных мероприятиях: тренировочных мероприятиях (сборы) - 18, международные соревнования - 5, всероссийские соревнования – 13. Завоевано 34 медали, из них 15 золотых,10 серебряных и 8 – бронзовых.. |  |
| 1.3.6 | Контрольное событие 1.3.6 "Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения "Саратовской области центр спортивной подготовки" | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Обеспечение деятельности Антидопингового отдела обеспечения Государственного бюджетного учреждения "Саратовской области центр спортивной подготовки | С 1 января 2020 года на базе ГБУ «СОЦСП» осуществляет свою деятельность отдел антидопингового обеспечения. В соответствии с утвержденным планом антидопинговых мероприятий реализуется комплекс антидопинговых мероприятий среди сотрудников физкультурно-спортивных учреждений и организаций, физкультурников и спортсменов. В 2021 году состоялись 6 семинара, 2 лекция и 1 видеоконференция на следующие темы: «Антидопинговые правила и ответственность за их нарушения в футболе»; «Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года. Запрещенный список 2021 года»; «Понятие допинга. Виды нарушений. Процедура допинг-контроля»; «Ответственность за нарушения антидопинговых правил в паралимпийском спорте. Пулы тестирования и система АDAMS»; «Понятие допинга. Виды нарушений антидопинговых правил. Процедура допинг-контроля»; «Запрещённый список 2021. Порядок оформления заявки на терапевтическое использование»; «Антидопинговые правила и ответственность за их нарушения для гребцов»; «Виды нарушений антидопинговых правил и ответственность за их нарушения. Запрещённый список 2021»; «Понятие допинга. Виды нарушений антидопинговых правил. Список запрещенных препаратов ВАДА».В мероприятиях приняли участие 267 человек, в том числе члены и ближайший резерв сборной команды России на XVI Паралимпийские летние игры в Токио (Япония). |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | В 2 спортивных школах, подведомственных министерству молодежной политики и спорта региона открыты отделения адаптивной физической культуры – В ГБУ «СШОР «Надежда Губернии» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит - 37 спортсменов. В ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки» спортивную подготовку по адаптивным видам спорта проходит - 28 спортсменов. |  |
| министерство труда и социальной защиты области | 2021 | 2023 | Приобщение к занятиям спортом всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | Спортсмены приняли участие в 17 российских соревнованиях, завоеваны 83 медали:  20 золотых,  37 серебряных и 26 бронзовых |
| 1.5.2 | Контрольное событие 1.5.2 «Участие спортсменов инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Обеспечение участия инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, их тренеров, судей, специалистов и сопровождающих лиц в тренировочных сборах и соревнованиях различных уровней. | В 2021 году в ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки»3 спортсмена и 2 тренера приняли участие в 22 спортивных мероприятиях: тренировочные мероприятия (сборы) – 9, всероссийские соревнования –9, международные – 2, кубки России - 2. Завоевано 7 медалей, из них 1 – золотых, 2 – серебряных и 4 – бронзовых. За 9 месяцев 7 спортсменов и 10 тренеров ГБУ «СШОР «Надежда Губернии» приняли участие в 18 тренировочных мероприятиях, в 19 соревнованиях, в т.ч. 15 – всероссийских, 4 – международных, завоевав 33 медали, из них 13 – золотых,13 – серебряных и 7 – бронзовых. |  |
| 1.6. | **Основное мероприятие 1.6 Подготовка спортивного резерва** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | В ведении министерства молодежной политики и спорта Саратовской области находятся 13 спортивных школ, Центр спортивной подготовки и Училище олимпийского резерва. Учреждения, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по избранным видам спорта. Главной целью которой является обеспечение подготовки спортивного резерва. |  |
| 1.6.5 | Контрольное событие 1.6.5 Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Выполнение областными государственными учреждениями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области государственных заданий на выполнение государственных услуг (работ) | В 2021 году в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Подготовка спортивного резерва» оказываются государственные услуги: «Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки-»9420 чел.; «Реализация образовательных программ среднегопрофессионального образования» - 134 чел. |  |
| 1.6.6 | Контрольное событие 1.6.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За 9 месяцев 2021 года социальную поддержку получило 2 человека в размере – в размере 222770 руб., 60 коп. В эту сумму вошло:- приобретение одежды-95320,60-приобретение питания-127450,00. |  |
| 1.6.7 | Контрольное событие 1.6.7 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся области государственных профессиональных образовательных организаций | За 9 месяцев 2021 года стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки получили 105 студентов в размере 1 859 937руб 71 коп. В эту сумму вошло 554 137руб 71 коп. – стипендии, 1 305 800 руб., 00 коп.,- питание. |  |
| 1.6.10 | Контрольное событие 1.6.10 "Организация и проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, психологических, педагогических) для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУПСО "Региональный центр спортивной подготовки" (в том числе с проживанием и питанием) и ГБУ РЦ "Молодежь плюс" | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение реабилитационных мероприятий для спортсменов сборных команд Саратовской области на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки | За 9 месяцев 2021 года реабилитационные мероприятия были проведены на сумму 738 тыс. руб. для 138 чел. |  |
| 1.7 | **Основное мероприятие 1.7 «Материальное стимулирование спортсменов и их тренеров»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней. | За 9 месяцев 2021 года материальное стимулирование получили 93 чел. Общий объем выплат за 9 месяцев составил – 1 449 519 руб. |  |
| министерство труда и социальной защиты области | 2021 | 2023 |  |  |
| 1.7.1 | Контрольное событие 1.7.1 Осуществление выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Обеспечение ежемесячным пожизненным денежным содержанием спортсменов и их тренеров, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области. | За 9 месяцев 2021 года материальное стимулирование спортсменов и их тренеров, в качестве ежемесячного пожизненного денежного содержания спортсменам и их тренерам, имеющих высокие награды и звания, постоянно проживающих на территории области получили 80 чел.объем выплат составил - 999 519 руб. |  |
| 1.7.2 | Контрольное событие 1.7.2 "Выплата специальных стипендий спортсменам-инвалидам за спортивные достижения" | министерство труда и социальной защиты области | 2021 | 2023 | Выплата единовременных поощрений, ежемесячных специальных стипендий, пожизненного ежемесячного денежного содержания спортсменам, спортсменам-инвалидам по итогам выступлений на соревнованиях различных уровней | Выплачиваются специальные стипендии 9 спортсменам |  |
| 1.7.3 | Контрольное событие 1.7.3 "Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Паралимпийских и Сурдлимпийскихиграх, чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы в порядке и размере, установленных Правительством области" | министерство труда и социальной защиты области | 2021 | 2023 | Осуществление материального стимулирования отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые мест | Медалистам и участникам XVI летних Паралимпийских игр в г. Токио (Япония), а так же их тренерам вручены сертификаты на денежные поощрения на общую сумму 3 млн.руб. |  |
| 1.7.4 | Контрольное событие 1.7.4 Выплаты ежемесячных специальных стипендий отдельным спортсменам и тренерам за призовые места в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта в размере 20000,0 тыс.руб.(2 чел.) | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 |  | В 2021 году выплату в размере 20 000,0 тыс.руб. получает 1 человек – Семериков Данила (конькобежный спорт). . За 9 месяцев объем выплат составил – 180 000 руб. |  |
| 1.7.5 | Контрольное событие 1.7.5 Выплата ежемесячных специальных стипендий достигшим совершеннолетия спортсменам-победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испольнительной власти в размере 2500 руб. (19 чел.)  | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 |  | В 2021 году специальную ежемесячную стипендию получают 12 чел. За 9 месяцев объем выплат составил – 270 000 руб. |  |
| 1.7.6. | Контрольное событие 1.7.6 Материальное стимулирование отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Спортсмены и тренеры, подготовившие саратовских спортсменов, занявших призовые места на чемпионатах и Первенствах мира и Европы 2019 года по видам спорта (дисциплинам), включенным в программу Олимпийских игр» | За 9 месяцев 2021 года данная выплата не осуществлялась. |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 «Грантовая поддержка развития на территории области отдельных видов спорта (спортивных дисциплин)» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Обеспечение участия профессиональных команд по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях | За 9 месяцев 2021 года выделение грантов производилось 9 командам по игровым видам спорта на сумму 375 млн. руб. . По состоянию на 01.10.2021 г.:1.Футбольный клуб «Сокол - Саратов» в рамках ОЛИМП-Первенство ФНЛ сезона 2021-22. 2 дивизион. Группа 3(2) в настоящее время занимает 1 место из 11 команд; 2.Футбольный клуб «Дельта» в чемпионате России по пляжному футболу - 2 место (из 16 команд).3.Хоккейный клуб «Кристалл» в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона 2021/2022 в данный момент занимает 5 место;4. МХК «Кристалл» в рамках Первенства НМХЛ сезона 2021-2022 г. конференция Восток занимают 11 место в турнирной таблице.5.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в рамках OLIMPBET Суперлига-чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона-2021/22 занимает 5место из 13 команд; Команда «СГАУ-Саратов» вышла в 1/16 Кубка ЕГФ.6. Баскетбольный клуб «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу сезона-2021/22 –занимает 6 место из 12 команд;7. Волейбольный клуб «Энергетик» в рамках Всероссийского финала Первой Лиги сезона 20/21 – 7 место;8. Волейбольный клуб «Протон-Саратов» в чемпионате России среди женских команд СУПЕРЛИГИ сезона 21/22 – занимает 2 место из 14 команд, в предварительном этапе Кубка России сезона 21/22 – 1 место из 6 команд, вышли в полуфинал; 9. Мини-футбольный клуб «Волга-Саратов» занимает 13 место в Первенстве Высшей Лиги, конференция Запад, сезона 2021-2022 г. г. |  |
| 1.1 | **Региональный проект 1.1** «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (с целью вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом и достижения показателей регионального проекта) | За 9 месяцев 2021 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения |  |
| 1.1.1 | 1.1.1«Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Предоставление субсидии на закупку спортивного оборудования и инвентаря | Денежные средства на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в размере 5660,10 тыс. руб. выделялись трем спортивным школам ГБУ CO СШОР "Надежда Губернии", ГАУ СО СШОР по футболу "Сокол", ГБУ CO "СШОР по боксу", а так же ГАУ СО «СШОР по хоккею «Кристалл» было закуплено оборудование: ледозаливочные машины (2шт.), машины для порезки льда (4 шт.), машины для заточки коньков (2 шт.), хоккейные ворота (1 шт.) и инвентарь. |  |
| 1.1.2 | 1.1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за 9 месяцев 2021 года министерством проведен ряд спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди различных возрастных и социально-демографических категорий населения.Наиболее массовые из них: - финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (247 чел.);- соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора области в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (200 чел.);- областные физкультурно-массовые соревнования по конькобежному спорту в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2021» (50 чел.);- открытый межрегиональный турнир по баскетболу «Кубок Феникса»сезон 2020-2021 (100 чел.);- отборочный турнир в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд «РХЛ – VOLGA CUP» (80 чел.);- Всероссийский турнир по детскому следж-хоккею «Содружество» (40 чел.);- турнир по хоккею «Кубок Надежды» по итогам регионального этапа турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (152 чел.);- XХI-ый Открытый отборочный турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов «Кубок памяти Ю.С. Корчина» в рамках Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (100 чел.);- соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020-2021 гг. в Саратовской области (492 чел.);- региональные соревнования Саратовской области по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья» (в формате онлайн) (60 чел.);- Агитационный велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос (200 чел.); - Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (200 чел.);- финальные областные спортивные соревнования обучающихся «Президентские состязания» (150 чел.);- областная Спартакиада молодежи допризывного возраста (40 чел.);- Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» (1 000 чел.);- фестиваль по мотоциклетному спорту, посвященный Дню Космонавтики (80 чел.);- финальные соревнования областного турнира юных футболистов «Кожаный мяч» (400 чел.);- открытая Всероссийская массовая велосипедная гонка «День велосипедиста» (50 чел.);- открытые соревнования по плаванию на открытой воде Кубок Чемпионов Swimcup Саратов – 2021 (70 чел.);- Всероссийский олимпийский день (200 чел.);- открытая межрегиональная любительская Лига баскетбола 3х3 Дивизион «Лига развития» (50 чел.);- региональный этап X Всероссийских зимних сельских спортивных игр (90 чел.);- [региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области](http://minmolodsport.saratov.gov.ru/u/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2020/%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9E.pdf) (112 чел.);- региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Саратовской области (28 чел.);- региональный этап XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр (50 чел.),- региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Саратовской области (34 чел.);- соревнования XIX открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (650 чел.);- Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (120 чел.);- День бега «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области (3 000 чел.).Спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях:- X Всероссийские зимние сельские спортивные игры в г. Перми (14 чел.);- III финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Нижний Новгород, г. Астрахани и г. Смоленске (51 чел.);- финальные соревнования Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Приволжского федерального округа сезона 2020-2021 гг. в г. Ульяновске Ульяновской области (25 чел.);- III (финальный) этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») в д. Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области (45 чел.); - финальный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» сред и команд общеобразовательных организаций в с. Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края (5 чел.);- финальные соревнования Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в г. Ессентуки и г. Астрахани (37 чел.);- финальные соревнования Спартакиады молодежи России допризывного возраста в г. Ессентуки (10 чел.).- финальные соревнования Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в г. Салавате, г. Евпатории, г. Ессентуках и г. Волжском (54 чел.)- финальный этап Всероссийских соревнований по футболу среди детских сельских команд «Колосок» в г. Волжский (16 чел.);- всероссийский этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязание» в г. Туапсе (20 чел.) |  |
| 1.1.3 | 1.1.3 «Мероприятия информационно-коммуникационной кампании» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Популяризация среди жителей региона основных направлений проекта «Спорт – норма жизни» | Реализуется совместный проект с телекомпанией «ГТРК - Саратов». Еженедельно на телеканалах Россия 1 и Россия 24 выходит специальный выпуск новостей спорта «Спорт – норма жизни». Хронометраж выпуска – 15 минут. За 9 месяцев е вышло 25 выпуском программы. Были изготовлены и размещены видеосюжеты об окружном этапе «Туриада 2021» на т/к «Саратов 24), а так же изготовлены фильмы об окружном этапе «Туриады 2021».Была изготовлена и приобретена сувенирная продукция с нанесением логотипа «Спорт – норма жизни» в количестве 400 шт. |  |
| 1.1.4 | «Проведение спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Проведение мероприятий (всероссийского и областного уровня) | За 9 месяцев 2021 года прошло 11 соревнований всероссийского и областного уровня:1.Первенство Приволжского федерального округа по каратэ 19-21.03.2021г. г. Саратов;2.Кубок Саратовской области по плаванию 05-08.05.2021 г. Саратов;3. Первенство Саратовской области по прыжкам в воду 07-10.04.2021г. г. Саратов;4. Чемпионат Саратовской области по прыжкам в воду18-21.05.2021г. г. Саратов;5. Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» 02-04.04.2021г. г. Энгельс;6. Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти вице-президента ВФС С.Р. Ахмерова 28-30.05.2021г. г. Саратов;7. Первенство Саратовской области по пауэрлифтингу 15-18.04.2021г. г. г. Балаково;8. Летнее Первенство по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет 28-30.05.2021г. г. Саратов;9. Летнее Первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-04, 2005-2006, 2007-08гг.р. г. Саратов;10. Первенство Саратовской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 19 лет 22-26.08.2021г. г. Саратов;11. Первенство Саратовской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет 22-26.04.2021г. г. Саратов. |  |
| 1.1.5 | «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | В 2021 году приобретается спортивное оборудование и инвентарь для 7 спортивных школ олимпийского резерва:ГБУ СО «СШОР «Олимпийские Ракетки», ГБУ СО СШОР ГБК, ГБУ СО СШОР по гребному спорту, ГБУ СО «СШОР по дзюдо «Сокол», ГБУ СО «СШ «Надежда Губернии», ГБУ СО « СШОР по спортивным единоборствам им. Ахмерова», ГАУ CO «СШОР по футболу «Сокол». |  |
| **Подпрограмма 2 «Туризм»** |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2** **«Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование единого туристического информационного пространства Саратовской области»** | Комитет по туризму Саратовской области | 2021 | 2023 | Разработка комплекса взаимоувязанных мер по координации усилий всех заинтересованных лиц в сфере продвижения туристского продукта региона | - проведено 14 пресс-туров по г. Саратову и области, 13 пресс-конференций;- размещено 11 информационных материалов и интервью в региональных газетах и информационных изданиях;- принято участие в Международной туристической выставке «MITT-2021» (Москва);- принято участие в 10 съемках сюжетов о внутреннем туризме Саратовской области и дано 11 интервью на радио и ТВ;- оказана информационная поддержка 8 событийным мероприятиям с охватом участников более 52000 чел. |  |
| 2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 «Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2021 | 2023 | Изготовление путеводителей по Саратовской области и другой печатной продукции, содержащей сведения о туристском потенциале региона | За 9 месяцев 2021 года изготовлена печатная продукция - Путеводитель по Саратовской области. |  |
| 2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Проведение для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров, в том числе с посещением объектов сельского туризма области» | Комитет по туризму Саратовской области | 2021 | 2023 | Проведение для представителей средств массовой информации и туроператорских компаний рекламно-информационных туров по области. | За 9 месяцев 2021 года проведено 14 пресс-туров:1.Пресс-тур в Марксовский район (Презентация проекта «Волга для все». Создание в Марксе первого в области инклюзивного пляжа для людей с ОВЗ.2.Пресс-тур в Хвалынский район Презентация нового арт-пространства «Хвалынские свободные мастерские».

|  |
| --- |
| 3. Информационный тур в Хвалынский муниципальный район. |
| 4. Информационный тур в Воскресенский муниципальный район. |
| 5. Информационный тур в Краснокутский муниципальный район. |
| 6. Информационный тур в Вольский муниципальный район. |
| 7. Информационный тур в Балаковский муниципальный район. |
| 8. Информационный тур в Пугачевский муниципальный район. |
| 9. Обзорная экскурсия по г. Саратову. |
| 10. Информационный тур в Балашовский муниципальный район. |
| 11. Обзорная экскурсия по г. Саратову и г. Энгельсу с Парком покорителей космоса. |
| 12. Информационный тур в Энгельсский муниципальный район Энгельс-трек. |
| 13. Информационный тур в Аткарский муниципальный район.14. Пресс-тур в Лысогорский район в рамках «Дня travel-журналиста». |

 |  |
| 2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет» | Комитет по туризму Саратовской области | 2021 | 2023 | Размещение информации о туристском потенциале области в специализированных изданиях, на радио, телевидении, в сети Интернет | Размещена статья в журнале «Отдых в России» о туристском потенциале области с тиражом 25000 экземпляров.Информационное продвижение отрасли осуществлялось посредством работы в социальных сетях (3678 подписчиков), сопровождения Туристического портала огни-поволжья.рф и страницы комитета на портале Правительства области. Суммарно на указанных интернет-ресурсах за отчетный период 2021 года комитет по туризму опубликовал более 950 информационных материалов. |  |
| 2.2.6 | Контрольное событие 2.2.6 «Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области, в том числе студенческих конкурсов, празднование Всемирного дня туризм | Комитет по туризму Саратовской области | 2021 | 2023 | Организация не менее 5 мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в области, в том числе празднование Всемирного дня туризма | Организация и проведение следующих мероприятий:1. Туристский потенциал области презентован на Международной туристической выставке «MITT-2021» (г. Москва).
2. Вебинар «Проекты Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья проводится вебинар для санаториев Саратовской области».
3. Круглый стол по итогам конкурса «Туризм в большом городе».
4. Третий межрегиональный фестиваль-форум туристских ресурсов «Диво Приволжье» в рамках Восьмого Всероссийского фестиваля-конкурса «ДИВО РОССИИ» в дистанционном режиме.
5. Торжественное мероприятие, посвященное всемирному дню туризма.
6. Смена «Команда Огней» в рамках 12 Молодежного образовательного форума «Хопёр» (онлайн).
7. 7. Конкурс по познавательному туризму в рамках Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» 2021
 |  |
| **Подпрограмма 3 «Молодежная политика»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1 «Проведение областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере молодежной политики на территории области; организация участия представителей молодежи в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Повышение профессиональных, образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области. Привлечение федеральных инвестиций для реализации лучших программ и проектов в сфере молодежной политики на территории области. Повышение профессиональных навыков специалистов по делам молодежи муниципальных районов, обмен опытом между органами по делам молодежи администраций муниципальных районов. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики |  |   |
| 3.1.1 | Контрольное событие 3.1.1 Проведение форумов, профильных смен, слетов, семинаров для талантливой молодежи области, представителей региональных и муниципальных органов по делам молодежи и других субъектов молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Повышение профессиональных образовательных навыков в сфере молодежной политики. Внедрение передового опыта на территории области.  | 19-23 апреля 2021 года на базе ГБУ РЦ «Молодежь плюс» состоялся региональный этап проекта Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования области.В рамках регионального этапа прошли соревнования по программам: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Всего в мероприятии приняли участие 116 человек.Победители регионального этапа примут участие в этапе Приволжского федерального округа в сентябре 2021 года в г. Саранске. |  |
| 3.1.2 | Контрольное событие 3.1.2 Обеспечение участия представителей области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере молодежной политики  | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Привлечение федеральных, иных инвестиций для реализации на территории области лучших программ и проектов в сфере молодежной политики. Повышение участия инициативной молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. | За 9 месяцев 2021 года 28 представителей региона приняли участие в молодежном форуме деятелей культуры и искусств «Таврида» в качестве участников форума. 2 представителя области приняли участие в форуме в качестве координаторов.В фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» приняли участие 43 представителя региона. 4 человека приняли участие в фестивале в качестве волонтера. По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда арт-кластера «Таврида» 5 представителей региона получили грантовую поддержку на сумму 1 606 000 рублей.С июля по август в Московской области проходил Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» в форуме приняли участие 17 человек. Денис Родичев получил грантовую поддержку в размере 350 000 рублей на реализацию проекта «Твоя безопасная сеть».С 20 по 24 августа 2021 года в дистанционном режиме в 9-й раз под эгидой «Наука и технологии» прошел форум Приволжского федерального округа «iВолга». В состав делегации региона вошли 280 человек. 3 представителя региона стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов и получили грантовую поддержку на общую сумму 1 161 000 рублей.Со 2 по 8 сентября 4 представителя области приняли участие в международном молодежном форуме «Евразия Global» в г. Оренбург.С 21 по 27 сентября 7 представителей области приняли участие во Всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов в г. Казань. |  |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1.3 Организация и проведение мероприятий по поддержке Российских студенческих отрядов | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летия Российских студенческих отрядов | С 28 по 30 апреля 2021 года на территории Саратовской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Саратовского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», «Саратовский государственный медицинский университетим. Разумовского» и министерства молодежной политики и спорта области прошла Всероссийская школа первой помощи студенческих отрядов. Школа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание эффективного механизма подготовки бойцов студенческих отрядов (командиров, комиссаров, мастеров, бойцов и кандидатов) образовательных организаций высшего образования и средних образовательных учреждений.В работе Школы приняли участие 150 представителей студенческих отрядов из 35 регионов Российской Федерации |  |
| 3.1.4 | Контрольное событие 3.1.4 Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Обеспечение участия организованных групп региона в работе всероссийских (международных) детских центров | 1. За 9 месяцев 2021 года в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», «ВДЦ «Орленок» направлены 102 ребенка
 |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие 3.2 «Поддержка талантливой молодежи»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Формирование кадрового потенциала в социально-экономические сферы области. Поддержка наиболее социально значимых проектов и инициатив молодежи региона. Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку |  |  |
| 3.2.1 | Контрольное событие 3.2.1 Организация конкурса и вручение областной ежегодной молодёжной премии имени П.А. Столыпина | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку | В 2021 году органами исполнительной и муниципальной власти области, различными ведомствами, предприятиями, высшими учебными заведениями и научными учреждениями, общественными организациями и объединениями было подано 152 заявки, из которых 130 кандидатур были допущены до рассмотрения конкурсной комиссией. По итогам рассмотрения комиссией были отобраны 10 победителей. Традиционно номинанты, занявшие 2 место, награждаются благодарственными письмами Губернатора области В.В. Радаева. В мероприятие приняли участие 21 человек. |   |
|  3.2.2 | Контрольное событие 3.2.2 Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи | В период с 21 по 27 июня прошла «Неделя молодежи», приуроченная к празднованию Дня молодежи России на территории региона.В рамках «Недели молодежи» прошел гив министерства молодежной политики и спорта, зарядка с молодым чемпионом, заслуженным мастером спорта по кикбоксингу Врежем Петросяном, тренировка с кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, членом федерации фитнес-аэробики России и сертифицированным тренером по пилатесу и классической аэробике Бегучевой Ксенией, экскурсия в театр кукол «Теремок» с Владимиром Решетовым, а также «Диалог на Равных» с Мастером спорта России международного класса Ажгирей Анной, финалистом шоу «Голос» Василием Пасечником, руководителем поискового отряда «Рубеж» Балашовского муниципального района Саратовской области Алексеем Булгаковым, а также кулинарный мастер-класс с руководителем кампании «Замок любви» Зенковой Анной. Всего в мероприятии приняло участие более 4 тыс. человек.25 июня прошла встреча Губернатора области Валерия Радаева с делегацией региона – победителями XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек. |   |
| 3.3 | **Основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение системы работы с молодежью области»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Разработка и размещение социальной рекламы и других информационных материалов, информирующих молодых людей о реализации молодежной политики. Повышение социальной активности молодежи. Создание региональных и муниципальных средств массовой информации |  |   |
| 3.3.1 | Контрольное событие 3.3.1 Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация изготовления социальной рекламы и информационных материалов по молодежной политике | Мероприятия запланированы в четвертом квартале 2021 года |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 3.4 «Поддержка и развитие творческого потенциала молодежи»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Создание условий для формирования творческого потенциала молодежи области. Развитие студенческих творческих коллективов, движения КВН, укрепления разносторонних профессиональных, культурных связей между студентами учебных заведений области. Увеличение числа мероприятий творческой направленности и задействованных в них молодых людей |  |   |
| 3.4.1 | Контрольное событие 3.4.1 Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение областного фестиваля «Студенческая весна», организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | 22 марта на базе Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся гала-концерт ежегодного областного фестиваля «Студенческая весна - 2021» среди профессиональных образовательных организаций области. В программу концерта под названием «Время первых» вошли вокальные и танцевальные номера, а также номера в оригинальном жанре.По итогам конкурсного отбора определены следующие победители и призеры:- Гран-при театрального направления завоевал студент Саратовского колледжа машиностроения и энергетики СГТУ имени Ю.А. Гагарина Лев Бабурин;- Гран-при танцевального направления завоевал ансамбль современной хореографии «24/7» Саратовского базового медицинского колледжа;- Гран-при оригинального жанра - театр моды «Гармония» Вольского педагогического колледжа;3 место - СамГУПС в г. Саратове;2 место - Юридический колледж СГЮА;1 место - Саратовский базовый медицинский колледж и Саратовский областной педагогический колледж;- Гран-при областного фестиваля - Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум.Во время проведения мероприятия была организована онлайн-трансляция, охват участников составил более 14 тыс. человек.26 апреля на базе Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова прошел гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна -2021. Время первых». В Фестивале приняли участие творческие коллективы из 32 профессиональных образовательных организаций и 6 образовательных организаций высшего образования области, а также 4 муниципальных районов области. Всего в Фестивале в 2021 году приняли участие более 85 тыс. молодых людей.По итогам конкурсной программы 3 место в общем зачете занял СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2 место разделили СГУ имени Н.Г. Чернышевского и СГАУ имениН.И. Вавилова, 1 место — СГЮА; Гран-при — ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС.Во время проведения Фестиваля была организована онлайн-трансляция, охват составил более 12 тыс. человек. |   |
| 3.4.2 | Контрольное событие 3.4.2 Организация и проведение областного конкурса красоты, грации и творчества «Мисс и Мистер Студенчества» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации | 22 марта на базе Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся ежегодный областной конкурс интеллекта, творчества, спорта и красоты «Мисс и Мистер Студенчество Саратовской области 2021». В конкурсе приняли участие 10 девушек и 8 парней - представителей высших учебных заведений Саратовской области.По итогам конкурсных испытаний титулы распределились следующим образом:- Вице-мисс - Дарья Шереметьева (СГУ), Ирина Зараева (СГТУ);- Вице-мистер - Максим Ризин (ПИУ РАНХиГС), Дмитрий Куликов (СГЮА);- 1-я Вице-мисс - Милана Делавер (СГК);- 1-й Вице-мистер - Евгений Иванов (СГТУ);- Мисс студенчество Саратовской области 2021 - Эльмира Селькаева (СГЮА);- Мистер студенчество Саратовской области 2021 - Артем Косяк (ПИУ РАНХиГС).Во время проведения мероприятия была организована онлайн-трансляция, охват участников составил более 15 тыс. человек. |   |
| 3.4.3  | Контрольное событие 3.4.3 Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация участия делегации Саратовской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна | С 15 по 19 мая 2021 года в г. Нижний Новгород делегация Саратовской области из 78 человек приняла участие в XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». В рамках Фестиваля представителя региона завоевали 24 награды (3 гран-при 19 наград по направлениям, 3 специальных приза). В результате Саратовская область приняла участие в рекордном количестве номинаций – 40 (всего более 80 номинаций). По итогам Фестиваля представители региона второй год подряд завоевали гран-при Фестиваля. Охват участников составил более 3,5 тысяч человек. |   |
|  3.4.4 | Контрольное событие 3.4.4 Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение рок фестиваля «Желтая гора» | Мероприятия отменены в связи с ограничениями (Постановление Правительства области № 208-П от 26.03.2020г.) |   |
| 3.5 | **Основное мероприятие 3.5 «Организация работы с молодежью»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | «Оказание государственных услуг (выполнение работ) областным учреждением по работе с молодежью области» | Оказание государственной услуги «Государственная работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое и информационное сопровождение» проходит по плану. |  |
| 3.6 | **Основное мероприятие 3.6 «Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Проведение мероприятий по развитию добровольчества на территории региона |  |  |
| 3.6.1 | Контрольное событие 3.6.1.Акция «День единых действий» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 |  | Мероприятия отменены в связи с ограничениями (Постановление Правительства области № 208-П от 26.03.2020г.) |  |
| 3.7 | **Основное мероприятие 3.7 «Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Государственная поддержка победителей конкурсов молодежных проектов |  |  |
| 3.7.1 | Контрольное событие 3.7.1 Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Организация и проведение Конкурс грантов некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики | 21 сентября 2021 года объявлен набор заявок на участие в данном конкурсе. |  |
| 3.1 | **Региональный проект 3.1 «Популяризация предпринимательства»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Проведение мероприятий с целью формирования положительного образа предпринимательства среди населения Саратовской области, а также вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП | Данный проект завершил свое действие в 2020 году |  |
| 3.2  | **Региональный проект 3.2 «Социальная активность»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Проведение мероприятий в целях развития добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение. |  |  |
| 3.2.1. | 3.2.1. «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | Мероприятия запланированы в четвертом квартале 2021 года |  |
| 3.2.2. | 3.2.2. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | За 9 месяцев 2021 года в рамках реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» организовано и проведено 5 встреч, спикерами которых стали: Сергей Улегин, российский гребец, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта; Анна Ажгирей, обладатель двух Кубков мира по кикбоксингу, победительница и призер различных всероссийских и международных, турниров, мастер спорта международного класса; Алексей Булгаков, командир поискового отряда «Рубеж» города Балашова; Василий Пасечник, финалист шоу Голос; Владимир Решетов, актер театра «Теремок», исполнительный директор международного фестиваля молодежных театров «32 мая». Охват участников составил 2106 человек.За 9 месяцев 2021 года 28 представителей региона приняли участие в молодежном форуме деятелей культуры и искусств «Таврида» в качестве участников форума. 2 представителя области приняли участие в форуме в качестве координаторов.В фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» приняли участие 43 представителя региона. 4 человека приняли участие в фестивале в качестве волонтера. По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда арт-кластера «Таврида 5 представителей региона получили грантовую поддержку на сумму 1 606 000 рублей.С июля по августа в Московской области проходил Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов» в форуме приняли участие 17 человек. Денис Родичев получил грантовую поддержку в размере 350 000 рублей на реализацию проекта «Твоя безопасная сеть».С 20 по 24 августа 2021 года в дистанционном режиме в 9-й раз под эгидой «Наука и технологии» прошел форум Приволжского федерального округа «iВолга». В состав делегации региона вошли 280 человек. 3 представителя региона стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов и получили грантовую поддержку на общую сумму 1 161 000 рублей.Со 2 по 8 сентября 4 представителя области приняли участие в международном молодежном форуме «Евразия Global» в г. Оренбург.С 21 по 27 сентября 7 представителей области приняли участие во Всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов в г. Казань.В мае 2021 года проведен открытый и прозрачный конкурсный отбор проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Всего на участие в Конкурсе поступило 9 заявок от некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и автономных бюджетных учреждений, образовательных организаций области. По итогам экспертных оценок были определены победители Конкурса по 3 номинациям.Проекты победителей Конкурса включены в заявку от Саратовской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года. Общая сумма средств, запрашиваемых на поддержку лучших региональных практик добровольчества, составляет 7,8 млн рублей. По результатам конкурсного отбора регион не вошел в число победителей Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года.  |  |
| Подпрограмма 4 «Материально – техническая база спорта» |
| **4.3** | **Основное мероприятие 4.3 «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» в том числе:** |  | 2021 | 2023 |  | Проектно-сметная документация разработана  |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Саратов | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | 2021 | 2023 | Завершение строительства объекта | Ведется разработка проектно-сметной документации |  |
|  | Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Завершение строительства объекта | Ведутся общестроительные работы, устройство чаши бассейна, укладка плитки, монтаж потолка, светильников и т.д. Благоустройство территории. |  |
| **4.7** | **Основное мероприятие 4.7 «Укрепление материально - технической базы государственных учреждений»** | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Завершить закупку оборудования планируется в срок до 30.08.2021 | Мероприятия по закупке оборудования завершены |  |
| **4.20** | **Основное мероприятие 4.20 "Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации"** | министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2021 | 2023 | Осуществление мероприятий по прошивке поля стадиона «Авангард» г.Саратова | Мероприятия по прошивке поля завершены |  |
| **4.21** | **Основное мероприятие 4.21 "Строительство бассейнов на территории области", в том числе:** | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2021 | 2023 |  |  |  |
|  | Плавательный бассейн по адресу: Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Свердлова | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2021 | 2023 | Завершение строительства объекта до 30.11.2021 | Ведутся работы по устройству отопления, электрических сетей, сантехники, канализации. |  |
|  | **Региональный проект 4.1.** «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» (в целях выполнения задач федерального проекта "Спорт - норма жизни") | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 |  |  |  |
|  | 4.1.2. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: |  | 2021 | 2023 |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно- оздоровительных комплексов для центров внешкольного спорта (Вольский, Пугачевский районы, г. Саратов) | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Работы по устройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа планируется завершить в срок до 01.09.2021 | Работы завершены  |  |
|  | 4.1.2.2. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Завершить работы по устройству площадок планируется в срок до 01.09.2021. | Работы завершены  |  |
|  | 4.1.4. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в том числе: | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области | 2021 | 2023 |  |  |  |
|  | 4.1.4.4. Реконструкция спортивного стадиона "Старт" по адресу: Саратовская область, г. Маркс, ул. Интернациональная площадь, д. 20 | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство молодежной политики и спорта области | 2021 | 2023 | Реконструкцию стадиона планируется завершить до 01.11.2021  | Ведутся работы по благоустройству территории. |  |
|  | 4.1.4.5. Строительство бассейна по адресу: Саратовская область, Перелюбский район, с. Перелюб, ул. Чкаловская, 59 "А" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 | 2023 | Завершить строительство объекта планируется к 25.12.2021 | Ведутся работы по монтажу вентиляции, укладки плитки.. |  |
|  | 4.1.4.6. Строительство футбольного поля с устройством универсальной спортивной площадки в г. Петровске Саратовской области | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2021 | 2023 | Завершить строительство объекта планируется к 01.11.2021 | Ведутся работы укладке рулонного футбольного поля. |  |
|  | 4.1.4.7. Реконструкция стадиона, расположенного по адресу: г. Ртищево, ул. Железнодорожная, 72 "Б" | комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области, министерство молодежной политики и спорта области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2021 | 2023 | Завершить строительство объекта планируется к 25.12.2021 | Ведутся работы по беговым дорожкам, установке хоккейной коробке. |  |

--------------------------------

Примечание:

<\*> при наличии в государственной программе инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, указывается планируемая степень готовности объекта и (или) планируемый срок ввода в эксплуатацию;

<\*\*> при недостижении запланированных результатов приводится краткое описание проблем и меры по их нейтрализации (минимизации).